## 1ª SEM 2023
ID | NIVEL | LA | AGRUPAMIENTO POR OBRA/ACTIVIDAD | DENOMINACIÓN | NAT | JURISDICCIÓN | SAF | SUBJ./ SECRET./ ENTIDAD | PROGRAMA | SUB0PROG | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | F. FINANC. | INC | PPAL | PARC | SUB PARC | FI | FU | UG | TIPO DE ASIG | OBRA/ACT | ENTE EJECUTOR | MUNICIPIO | LOCALIDAD/ COMUNA | DIRECCIÓN DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | MONTO ORIGINAL | MODIFICACIONES MONTO ORIGINAL | OTRAS MODIFICACIONES MONTO ORIGINAL | MONTO VIGENTE | DEVENGADO 2019 | DEVENGADO 2020 | DEVENGADO 2021 | DEVENGADO 2022 | PRESUPUESTO 2023 | DEVENGADO 1. SEM 2023 | ESTADO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | OBSERVACIONES
610 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO DEL REY | OBRA - ARROYO DEL REY - PGA - OBRAS DE PRIMERA PRIORIDAD | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE085 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | SSRH | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL ARROYO DEL REY DESDE LA DESEMBOCADURA EN EL RÍO MATANZA HASTA CALLE GARIBALDI | 2006-06-14 | - | 98688252.5 | 549675199.97 | 158561052.04 | 894948287.3 | 34938322.54 | 0 | 0 | 0 | 18060759.44 | 0 | FINALIZADA | 97.98% | 100% | -
1748 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO SUSANA | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO SUSANA - RAMAL ESTE - BARRIO SAN CARLOS | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE113 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | SOBRE CALLE BEDOYA | 2011-06-17 | - | 29450326.05 | 32931033.21 | 12108366.1 | 74489725.36 | 5211651.26 | 1083340.59 | 12095090.79 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 77.5% | 97% | -
5931 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO DEL REY | ESTACIÓN DE BOMBEO ARROYO DEL REY | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE197791 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | ARROYO DEL REY | 2015-01-12 | - | 146607448.91 | 247197527.68 | 0 | 393804976.59 | 12898922 | 34447927.15 | 42078801.23 | 29072685.34 | 4420934.86 | 0 | FINALIZADA | 99% | 99.85% | -
7706 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ALIVIADOR COLÓN | CONDUCTO ALIVIADOR CALLE COLÓN - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE203940 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | CALLE CRISTOBAL COLON Y LAS VÍAS DEL EX FCGR | 2017-11-24 | - | 169853295.84 | 214332370.77 | 0 | 384185666.61 | 24868176.8 | 0 | 86687935.12 | 79731974.9 | 105470379.5266 | 101278858 | EN EJECUCIÓN | 98.72% | 99.37%
8095 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO SALGUERO | OBRA SANEAMIENTO HIDRÁULICO ARROYO SALGUERO - CUENCA BAJA Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SALGUERO | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE175836 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | 2017-12-26 | - | 360462647.1 | 494246852.94 | 63275885.95 | 917985385.99 | 92907460.44 | 89321934.96 | 332271141.02 | 146079364.05 | 94143348.58 | 4455228.04 | EN EJECUCIÓN | 86.59% | 79.11% | -
8096 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO MALDONADO | RECONSTRUCCIÓN DEL ARROYO MALDONADO EN LA LOCALIDAD DE RAMOS MEJÍA | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE202674 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAMOS MEJIA | - | 2016-07-22 | - | 105188631.07 | 135848038.7088 | 0 | 241036669.7788 | 46075862.24 | 156771.29 | 3361637.16 | 29547263.7 | 58921888.0788 | 0 | FINALIZADA | 37.37% | 96% | -
8368 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - ING. BUDGE | DESAGÜES PLUVIALES ZONA ESTACIÓN BUDGE - ETAPA I - BUDGE OESTE | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE11854 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | - | 2011-07-15 | 2017-08-03 | 50598103.04 | 0 | 48674700.36 | 99272803.4 | 3156106.88 | 0 | 0 | 0 | 5915396.47 | 0 | FINALIZADA | 94% | 100% | -
8600 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES BURZACO SUR | DESAGÜES PLUVIALES BURZACO SUR | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | PRESUPUESTO NACIONAL | - | - | 50 | 107517 | PN | 5 | 8 | 6 | 9999 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | 0 | 2020-10-28 | - | 490192016.46 | 477219860.1 | 97781315.37 | 1065193191.93 | 0 | 76785189.93 | 418279670.16 | 268395953.35 | 311980183.59 | 76021693.01 | EN EJECUCIÓN | 78.81% | 89.38% | VARÍAN LOS % DE AVANCE POR MODIFICACIÓN DE OBRA
8830 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO DEL REY | RAMAL CALLE WILLIAMS – DESAGÜES ZONA CENTRO – CUENCA DEL ARROYO DEL REY – ETAPA III | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 112030 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | 2021-04-12 | - | 577979175.12 | 313833650.9 | 115555976.4 | 1007368802.42 | 0 | 0 | 311586143.31 | 486257276.74 | 139707291.26 | 120108214 | EN EJECUCIÓN | 91.12% | 83.24% | NEUTRALIZADA
8831 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO TORRES | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO TORRES - ETAPA III - PARTE I | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 112153 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | 2021-05-07 | - | 681771212.34 | 373342907.26 | 0 | 1055114119.6 | 0 | 0 | 340522043.28 | 439748177.56 | 179790523.66 | 179790523.66 | EN EJECUCIÓN | 90.99% | 98.15% | -
8937 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | VILLA COLL | DESAGÜES PLUVIALES EN VILLA COLL -LA ESPERANZA - LOCALIDAD DE ALEJANDRO KORN | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | - | - | - | 50 | 115721 | PN | 5 | 8 | 6 | 9999 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | MUNICIPIO | SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | - | 2021-08-09 | - | 895707569.17 | 405021378.48 | 213612516.49 | 1514341464.14 | 0 | 0 | 180092563.45 | 633182805.6 | 701066095.09 | 536501293.36 | FINALIZADA | 89.13% | 100% | EN PROCESO DE CIERRE
8938 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | FRENCH AZCUENAGA | SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE LA CUENCA FRENCH AZCUENAGA - ETAPA III | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | - | - | - | - | 115925 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MORON | MORON | - | 2021-07-05 | - | 185950468.14 | 0 | 67131827.51 | 253082295.65 | 0 | 0 | 32104749.74 | 26670141.04 | 167196193.2289 | 13208325.46 | EN EJECUCIÓN | 38.71% | 31.16% | -
8939 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | OLIVER | OBRA HIDRÁULICA DESAGUES PLUVIALES EN LA CUENCA OLIVER | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | - | - | - | 50 | 116653 | PN | 5 | 8 | 6 | 9999 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2021-11-01 | - | 1093919202.6 | 669703615.1 | 213812352.85 | 1977435170.55 | 0 | 0 | 109391920.26 | 1290327414.5 | 649327144.85 | 649327144.85 | FINALIZADA | 100% | 99.92% | EN PROCESO DE CIERRE
9367 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SANTA CATALINA | ESTACION DE BOMBEO Y CUENCO REGULADOR DEL ARROYO SANTA CATALINA | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 122159 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | 2022-04-13 | - | 2515678086.44 | 1740019049.78 | 0 | 4255697136.22 | 0 | 0 | 0 | 406327702.794 | 1063464872.176 | 240107235.18 | EN EJECUCIÓN | 16.44% | 22% | -
9368 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SARANDI | ENTUBAMIENTO ARROYO SARANDÍ - ETAPA IV RESTO | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | - | - | - | 50 | 127770 | PN | 5 | 8 | 6 | 9999 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | 2021-11-15 | - | 141733802.55 | 62955276.4 | 0 | 204689078.95 | 0 | 0 | 0 | 70357636.67 | 130061739.31 | 16852768.54 | EN EJECUCIÓN | 42.61% | 47.4% | -
9556 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | BARRIO EL TIZON | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL TIZON - RAMAL CALLE ARISMENDI - VIRREY DEL PINO | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 127810 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2022-11-25 | - | 451624176.08 | 0 | 0 | 451624176.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295994485 | 45162417.61 | EN EJECUCIÓN | 11.71% | 7.98% | -
9557 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | LAS CASITAS | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO LAS CASITAS - RAMAL CALLE DOELLO - GONZALEZ CATAN | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 127809 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2022-11-24 | - | 158261028.24 | 0 | 0 | 158261028.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116542052 | 15826102.82 | EN EJECUCIÓN | 15.07% | 11.17% | -
10054 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | CRUZ AZUL | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO CRUZ AZUL - RAMAL CALLE AGUIRRE- VIRREY DEL PINO | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 128093 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 23/01/2023 | - | 728912110.26 | 0 | 0 | 728912110.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174142341.5216 | 72891211.03 | EN EJECUCIÓN | 10% | 0.58% | -
10055 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | LOS CEIBOS | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO LOS CEIBOS - RAMAL EQUIZA - GONZALEZ CATAN | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 128094 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 23/01/2023 | - | 639640583.29 | 0 | 0 | 639640583.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185882778.48 | 63964058.33 | EN EJECUCIÓN | 10% | 0.55% | -
10056 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | LIBERTAD | ENTUBAMIENTO SOBRE LA CALLE AV. LIBERTAD | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 128315 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | 16/01/2023 | - | 1408556264.72 | 0 | 0 | 1408556264.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231169392.5279 | 145247460.38 | EN EJECUCIÓN | 10.31% | 0.35% | -
10057 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | AV RIVADAVIA | COLECTOR PLUVIAL AV. RIVADAVIA Y CRUCES FFCC Y RUTA PROVINCIAL N°200 | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 128316 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | 17/01/2023 | - | 841502980.6 | 0 | 0 | 841502980.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233537414.0212 | 105628960.97 | EN EJECUCIÓN | 12.55% | 2.48% | -
10058 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | RELEVAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO Y PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL VALLE DE INUNDACIÓN DEL RÍO MATANZA | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SIYPH - DNPRI | ACTA COMPLEMENTARIA N°01 - OEI | - | - | - | 151434 | PN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNPRI - OEI | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2022-04-27 | - | 13076246.28 | 0 | 0 | 13076246.28 | 0 | 0 | 0 | 2615249.26 | 10460997.02 | 2330187.08 | EN EJECUCIÓN | 38% | 48% | CONSULTORÍA
10059 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CAUCE Y EMBALSES DE ATENUACIÓN DE CRECIDAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO MATANZA RIACHUELO | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | - | SIYPH - DNPRI | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | 149377 | FFIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIYPH | LA MATANZA | LA MATANZA/EZEIZA/CAÑUELAS/MARCOS PAZ/MERLO/GRAL LAS HERAS/ | - | 2023-01-10 | - | 56995609.3 | 0 | 0 | 56995609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56995609.3 | 0 | EN EJECUCIÓN | 0% | 40% | CONSULTORÍA
1297 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACIÓN BOMBEO CLOACAL SARMIENTO - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 1160316 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC4832 | - | AVELLANEDA | GERLI | LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE CANGALLO 1375 ENTRE LAS CALLES GRAL. NAZAR Y TRES SARGENTOS, DEL PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2021-05-10 | 2022-10-20 | 71926532.4404 | 72449146.3276 | 14867350.3156 | 159243029.0836 | 173787.1333 | 0 | 12236956.3426 | 129851354.7078 | 11144590.7155 | 2286677.4326 | FINALIZADA | 90.78% | 100% | CONTRATO RESCINDIDO EL 02/11/2019 - RECONTRATADA CON XAPOR SA
1303 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACIÓN BOMBEO CLOACAL SARMIENTO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 1160315 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC4831 | - | AVELLANEDA | GERLI | LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE CANGALLO 1375 ENTRE LAS CALLES GRAL. NAZAR Y TRES SARGENTOS, DEL PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2021-05-10 | 20/9/2022 PARTE CIVIL | 37570622.9481 | 64215195.8236 | 4825574.0412 | 106611392.8129 | 25213.6775 | 0 | 26373118.5454 | 76832467.6757 | 1756752.2214 | 3253495.8918 | FINALIZADA | 100% | 100% | CONTRATO RESCINDIDO EL 02/11/2019 - RECONTRATADA CON XAPOR SA
3883 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO BAJA COSTANERA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1179L01/1479L99/1779L01/1879L01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RC002 | - | CABA Y AVELLANEDA | CABA Y AVELLANEDA | MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO DESDE LA AVENIDA.GENERAL PAZ HASTA LA PLANTA DOCK SUD. | 2015-01-15 | 2022-05-31 | 855087850.93 | 8086022306.7112 | 172628529.0543 | 9113738687 | 159702003.2102 | 2017275220.9126 | 3731412161.7553 | 1728501152.3263 | -96715109.0862 | -80107859.0862 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3884 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO BAJA COSTANERA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1179I01/1779I01/1879I01 | 78/82 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2/6 | 2 | RC002 | - | CABA Y AVELLANEDA | CABA Y AVELLANEDA | MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO DESDE LA AVENIDA.GENERAL PAZ HASTA LA PLANTA DOCK SUD. | 2015-01-15 | 2022-05-31 | 1182750149.28 | 13372084315.2752 | 600510904.4448 | 15155345369 | 3468852810.3119 | 4898452845.8668 | 1715988497.3869 | 1287871037.8765 | 517239196.9833 | 121655850.0322 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3885 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | EMISARIO PLANTA RIACHUELO + INSPECCIÓN | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1179I02/1779I02 | 78/82 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 6 | 2 | RC005 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | RÍO DE LA PLATA | 2015-01-15 | 2022-11-30 | 1242214947.23 | 23225528874.4215 | 213718099.3519 | 24681461921.0034 | 4795949098.7892 | 5815770027.0153 | 2111173596.5903 | 4141745543.1737 | 1016513798.5846 | 916442380.9024 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3886 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | EMISARIO PLANTA RIACHUELO + INSPECCIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1179L02/1479L98/1779L02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC005 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | RÍO DE LA PLATA | 2015-01-15 | 2021-03-30 | 1183986121.58 | 6139131605.0751 | 383207871.2121 | 7706325598.2801 | 169326757.006 | 1764914825.619 | 1207846620.3661 | 2666411744.337 | 322441146.9191 | 559770338.8717 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3912 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1161607 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | 290774929.8498 | 9935558243.7821 | 866966622.5097 | 11093299796.1417 | -6736447.6289 | 1257921194.288 | 1507929802.8355 | -242133903.3432 | 13034976.8131 | 39314195.5954 | EN EJECUCIÓN | 79.29% | 83.42% | -
3913 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1161609 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | 276446915.25 | 14445520295.0733 | 824246603.5755 | 15546213813.8988 | -466268.7447 | 535974496.1021 | 2469781487.3589 | -469850456.8428 | 20258037.7637 | 64620012.5021 | EN EJECUCIÓN | 62.09% | 52.51% | -
3914 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 1379L05/1479L95 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC4021 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, | 2015-05-19 | 2022-03-15 | 64431627.2754 | 677164422.3366 | 6562419.5967 | 748158469.2087 | 11148382.6861 | 12559377.1897 | 175155852.1944 | 34639754.5714 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3917 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 1379L06 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC4022 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, | 2015-05-19 | 2022-03-15 | 38469356.5026 | 2492739739.4974 | 0 | 2531209096 | 7066163.566 | 641329806.293 | 1245784694.1903 | 500361554.9625 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3919 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA CIVIL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1379I05 | 78/82 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 6 | 2 | OC4021 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, | 2015-05-19 | 2022-03-15 | 257726509.1015 | 490431960.1072 | 0 | 748158469.2087 | 148597472.243 | 41676120.1329 | 0 | 29825.1448 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
5481 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACIÓN ELEVADORA DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1161612 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | 42400612 | 2128666765.7104 | 126420511.6267 | 2297487889.3371 | -49171.5565 | 213503251.2074 | 403768301.673 | -164345169.7877 | 3747523.428 | 10636239.8527 | EN EJECUCIÓN | 99.39% | 76.02% | -
5482 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACIÓN DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1161613 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | 204477790 | 8917551281.887 | 609665418.04 | 9731694489.927 | 0 | 322797253.1498 | 1546399147.5119 | -766138271.9397 | 11833810.5996 | 37128633.4584 | EN EJECUCIÓN | 63.12% | 34.92% | AL SER UNA OBRA ELECTROMECÁNICA, LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE ECONÓMICO Y EL FÍSICO CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN DE ÍTEMS QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO HASTA LA INSTALACIÓN
5483 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1161610 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | 158750246 | 5401234928.4529 | 473325414.0957 | 6033310588.5486 | -31452142.8771 | 620609499.5848 | 852731226.2744 | -287423492.0084 | 6121147.637 | 21963881.5825 | EN EJECUCIÓN | 66.51% | 62.79% | -
5484 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1161611 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | 286488703 | 11348143755.3378 | 854186923.1949 | 12488819381.5326 | 0 | 332106917.3675 | 2101016517.4757 | -836297420.8204 | 12937350.2984 | 45047415.8772 | EN EJECUCIÓN | 54.98% | 38.2% | -
5946 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA EN REDES CLOACALES - COLECTORES CLOACALES - IMPULSIONES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1560302 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VC70001 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA EN REDES CLOACALES - COLECTORAS CLOACALES - IMPULSIONES A EJECUTARSE O EN EJECUCION DENTRO DE TODA EL AREA DE CONCESION DE AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | 2015-08-01 | AÑO 2021 | 10851193.7028 | -13887692.4901 | 131109666.0148 | 128073167.2275 | 35661976.2686 | 23513815.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | POR SER INSPECCIÓN, EL AVANCE FÍSICO ES IGUAL AL ECONÓMICO
5949 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | SERVICIO DE APOYO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SISTEMA RIACHUELO "LOTE 2" | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1561602 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SX70000 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2016-02-01 | PI reemplazado por 2179602 | 17436705 | 25123206.6954 | 97577636.6884 | 140137548.3838 | 9254203.8072 | 32997581.4487 | 58653033.3851 | 0 | 0 | -382876.2828 | REEMPLAZADA | 100% | 100% | POR SER INSPECCIÓN, EL AVANCE FÍSICO ES IGUAL AL ECONÓMICO. REEMPLAZA PROYECTO 2179602
6458 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BUDGE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1660301 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70023 | - | LOMAS DE ZAMORA | INGENIERO BUDGE | EL COLECTOR BUDGE INICIARÁ SU RECORRIDO CON UN DN1000 POR LA CALLE ESPRONCEDA ESQUINA AYOLAS, CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA COSQUÍN, GIRA Y CONTINÚA HASTA NECOL PARA SEGUIR POR ÉSTA HASTA EMPALMAR CON EL COLECTOR FIORITO. | 2016-09-09 | 2021-12-28 | 121000000 | 1243078976.549 | 126394076.245 | 1490473052.794 | 50992491.3201 | 107829226.2058 | 950885556.3449 | 251131681.6393 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
6488 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1660408 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC592000 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CANADÁ, RICARDO PALMA, CAMPANA, ANTONIO MACHADO, BARADERO, CLAUDIO DE ALAS, CALLE DE LA RIBERA SUR Y CAMINO DEL PUENTE DE LA NORIA. | 2018-05-01 | 2021-11-10 | 173844769.23 | 977405417.4765 | 115485593.7168 | 1266735780.4233 | 235925519.9697 | 145225893.4192 | 478943831.9391 | 357203905.5893 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
6490 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1660005 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA681 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | LA TRAZA DE LA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CALLE ACHUPALLAS ENTRE BAVIO Y EL JAZMÍN, CALLE CARAFFA ENTRE V. NUÑEZ DE BALBOA Y ACHUPALLAS, CALLE EL JAZMÍN ENTRE ACHUPALLAS Y TOAY, CALLE TOAY ENTRE MARIANO ARIAS Y ARMONÍA, CALLE ARMONÍA ENTRE TOAY Y JUAN B. JUSTO, CALLE ICALMA ENTRE ARMONÍA Y FEDERICO BÁEZ, CALLE FEDERICO BÁEZ ENTRE LA BASTILLA E ICALMA, CALLE MAESTRA CONCEPCIÓN VALLE ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA, CALLE V. NUÑEZ DE BALBOA ENTRE MAESTRA CONCEPCIÓN VALLE Y URDANETA, CALLE URDANETA ENTRE V. NUÑEZ DE BALBOA Y CONONEL CONDE, CALLE ZINNY ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA Y CALLE BASTILLA ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA. | 2016-11-22 | 2021-11-12 | 45450546.1443 | 17803052.0834 | 68113977.3753 | 131367575.603 | 0 | 0 | 67537245.5461 | 16189220.3858 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
6594 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III - RESTO I (1660107) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1660107 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA700590 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LAS OBRAS DE LA RED SECUNDARIA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, LA ZONA ES LA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. RAMON SANTAMARINA, AV. ENRIQUE SANTAMARINA, (RUTA PROVINCIAL N°205), GENERAL PAZ, INTENDENTE ITALIANI, CARLOS PELEGRINI, CORNELIO SAAVEDRA, CRITÓBAL COLÓN, ANDRES BERASAIN, PEDRO FARINIA Y PEDRO DREYER. | 2017-02-02 | 2018-10-31 | 40611812.4214 | 8154544.625 | 2123323.5866 | 50889680.633 | 9061565.7572 | -262218.6039 | 2889208.1009 | 3386694.4463 | 386454.0108 | 386454.0108 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
6611 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 1 (PARCIAL) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1660437 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC700410 | - | EZEIZA | EZEIZA | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: FRENCH, SALTA, GRANADEROS, CASEROS, HUMBERTO 1°, CASTELLI, MALVINAS ARGENTINAS, FLORENCIO VARELA, HUMBERTO 1°, DORREGO. | 2018-05-01 | 2021-06-25 | 76672365.6303 | 216065858.4218 | 14346007.9024 | 307084231.9545 | 14826599.4921 | 71736683.8276 | 203186029.7423 | 2890012.2911 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7291 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | CISTERNA PLANTA VIRREY DEL PINO - OBRA CIVIL (1760503) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1760503 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA701111 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA PLANTA POTABILIZADORA POR ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VIRREY DEL PINO, PARTIDO DE LA MATANZA, SOBRE LA CALLE MARIANO FRAGUEIRO AL 5290. | 2018-04-19 | 2021-03-23 | 73782096.9402 | 169247971 | 36309881.8016 | 279339949.7418 | 125022274.0382 | 84540978.5935 | 40783970.7132 | 71196.7388 | 0 | 12967403.0563 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7292 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA | CISTERNA PLANTA VIRREY DEL PINO - OBRA ELECTRO (1760504) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1760504 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA701112 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA PLANTA POTABILIZADORA POR ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VIRREY DEL PINO, PARTIDO DE LA MATANZA, SOBRE LA CALLE MARIANO FRAGUEIRO AL 5290. | 2018-04-19 | 2021-03-23 | 44576473.0598 | 118664642.5707 | 17344789.9421 | 180585905.5726 | 45977973.7461 | 68921036.1521 | 40928929.5844 | 19589.9605 | 0 | 4350437.1339 | FINALIZADA | 97.62% | 100% | -
7295 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 1760418 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702050 | - | AVELLANEDA | GERLI | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMPICHUELO, LACARRA, CANGALLO, REP DEL LIBANO, CARABELAS, DONOVAN, SERNA, ANGACO, HEREDIA, TRES SARGENTOS, LARRALDE, PITÁGORAS, BASAVILBASO, CASACUBERTA,CÓRDOBA. | 2022-02-14 | Año 2023 | 410226302.1659 | 873412070.1164 | 22780936.4523 | 1306419308.7347 | 0 | 0 | 230375.772 | 84639250.6916 | 322891815.0344 | 249344285.9138 | EN EJECUCIÓN | 25.65% | 29.48% | -
7302 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA NORTE (1760401) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1760401 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC657000 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | EL ÁREA A SERVIR ES DE APROXIMADAMENTE 0.67 KM2, UBICADA EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMINO DE LA RIVERA SUD, EVARISTO CARRIEGO, CAMPANA, ARROYO DEL REY, NECOL, FALUCHO, CANADA, RICARDO PALMA, CAMPANA, CLAUDIO DE ALAS. | 2018-01-01 | 2021-12-28 | 61508904.05 | 179573593.5087 | 17015840.4289 | 258098337.9876 | 56931387.2083 | 34856728.093 | 77479047.3292 | 47358286.2071 | 27005804.2188 | 28287631.1355 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7303 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR (1860405) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1860405 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70116 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | INCLUYE LA SC658. TODAVÍA SE ENCUENTRA EN PROYECTO EN ELABORACIÓN. | 2020-07-01 | Año 2023 | 235809381.06 | 1372254228.477 | 98524739.7457 | 1706588349.2827 | 38704.512 | 139970793.2876 | 519620368.773 | 514477872.4877 | 473035506.0112 | 399728299.3077 | EN EJECUCIÓN | 92.22% | 92.8% | INCLUYE AL PROYECTO SC658. EL PROYECTO 1760403 ES REEMPLAZADO POR EL 1860405
7307 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE A (1760313) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1760313 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC701300 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA ES LA SIGUIENTE: AYOLAS ENTRE JOSPE DE APRONCEDA Y FALUCHO; LIMAY ENTRE FALUCHO E INT. J B TAVANO; INT. J B TAVANO ENTRE LIMAY E IGUAZÚ; IGUAZÚ ENTRE INT. J B TAVANO Y HOMERO Y HOMERO ENTRE IGUAZÚ E IGNACIO ZULOAGA. | 2018-04-01 | 2022-02-23 | 177179859.8867 | 589841183.934 | 17600688.2922 | 784621732.1129 | 4309585.1744 | 27357190.2857 | 431341139.7438 | 272442909.2715 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7310 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | BARRIO EL TREBOL M1 A+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1748L22 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70144 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | INT. RUSSO/ LAS FLORES/ SPLIMBERGO/ R. BILLINGURSTH | 2017-08-01 | 2019-10-02 | 4166922.76 | 2469979.01 | 2808264.9909 | 9445166.7609 | 356767.24 | 31264.827 | 0 | 0 | 0 | 225000 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7358 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO LINDO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1760322 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70003 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA DEL COLECTOR COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES TALA Y MACEDONIO RODRÍGUEZ CON UN DN315, SIGUE POR MACEDONIO RODRÍGUEZ, CONTINÚA POR FLORIDA HASTA GIRAR EN AV. FITZ ROY CON UN DN600, Y CONTINUAR POR ÉSTA HASTA GUSTAVO HOERTH, Y CONTINÚA HASTA GRAL. ALVEAR, GIRA Y SIGUE HASTA GHERSI, DOBLA Y CONTINÚA POR GHERSI HASTA RIVADAVIA, DONDE DOBLA Y EMPALMA CON LA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEO “ALTOS II | 2018-03-01 | 2019-08-31 | 21383440.5774 | 27211107.7704 | 1549229.3945 | 50143777.7423 | 42743772.0061 | -1289645.4065 | 687134.5459 | 43493.208 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | EN 2019 EL PROYECTO RECIBIÓ FINANCIAMIENTO DDEL CONVENIO VIVIENDA
7746 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1767C05 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851010 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2022-11-04 | 282079955.3642 | 1523580369.2605 | 0 | 1805660324.3822 | 8565571.366 | 29777210.3475 | 361713501.9608 | 484978444.1876 | 1275455727.1354 | 859587278.4103 | EN EJECUCIÓN | 35.86% | 43.31% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7747 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1767C05 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851010 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2022-11-04 | 271017996.3303 | 1007733421.8581 | 0 | 1278751418.1884 | 133557449.0145 | 197945543.5713 | 300400120.3182 | 244754311.5633 | 881872920.6168 | 139342933.1616 | EN EJECUCIÓN | 35.86% | 43.31% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7748 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1767C05 | 54 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851010 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2022-11-04 | 1290561887.287 | 4798730580.2767 | 0 | 6089292467.5637 | 635987852.45 | 942597826.53 | 1430476763.42 | 1165496721.73 | 4199394860.0802 | 663537776.96 | EN EJECUCIÓN | 35.86% | 43.31% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7749 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1767C06 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851020 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2022-11-04 | 135863097.93 | 9145284.7729 | 0 | 145008382.7029 | 9653.1501 | 73729.7407 | 116497.9409 | 124053795.2291 | 1186206979.411 | -30949592.8027 | EN EJECUCIÓN | 35.86% | 43.31% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7750 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1767C06 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851020 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2022-11-04 | 130535133.3 | 8786646.1584 | 0 | 139321779.4584 | 6553166.1867 | 24648665.538 | 2697122.1795 | 64919246.9478 | 844715835.0246 | 8231254.3803 | EN EJECUCIÓN | 35.86% | 43.31% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7751 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1767C06 | 54 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851020 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2022-11-04 | 621595872.86 | 41841172.1831 | 0 | 663437045.0431 | 31205553.27 | 117374597.8 | 12843438.95 | 309139271.18 | 4022456357.2602 | 39196449.43 | EN EJECUCIÓN | 35.86% | 43.31% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7752 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1464C01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA853000 | - | QUILMES - LOMAS DE ZAMORA | QUILMES / TEMPERLEY | EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 809536808.97 | 4169630367.6984 | 0 | 4979167176.2283 | 34417131.1242 | 21066689.1248 | 624496422.5511 | 1537158218.167 | 1743510122.98 | 2602338806.6907 | EN EJECUCIÓN | 75.83% | 64.5% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7753 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1464C01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA853000 | - | QUILMES - LOMAS DE ZAMORA | QUILMES / TEMPERLEY | EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 372268751.57 | 2016370244.7782 | 0 | 2388638996.7265 | 277106563.2531 | 212955766.4199 | 496460979.4452 | 1217564739.2139 | 845627944.7921 | -43649107.3074 | EN EJECUCIÓN | 75.83% | 64.5% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7754 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1464C01 | 53 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA853000 | - | QUILMES - LOMAS DE ZAMORA | QUILMES / TEMPERLEY | EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 1772708340.8 | 9601763072.1835 | 0 | 11374471412.9835 | 1319555063.11 | 1014075078.19 | 2364099902.12 | 5797927329.59 | 4026799737.1051 | -207852891.94 | EN EJECUCIÓN | 75.83% | 64.5% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7755 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1464C02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864010 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 26885763.06 | 312419817.8425 | 0 | 339305581.0518 | 9952.7219 | 38994.8273 | 72025.0201 | 80919113.5566 | 910182991.2615 | 255512920.2912 | EN EJECUCIÓN | 72.46% | 60.47% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7756 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1464C02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864010 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 12363526.08 | 67282267.1263 | 0 | 79645793.2063 | 1698703.0704 | 1003950.0261 | 493567.8993 | 5580504.1257 | 271535794.6589 | 4721180.3268 | EN EJECUCIÓN | 72.46% | 60.47% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7757 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1464C02 | 53 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864010 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 58873933.7 | 320391748.2205 | 0 | 379265681.9205 | 8089062.24 | 4780714.41 | 2350323.33 | 26573829.17 | 1293027593.6136 | 22481811.08 | EN EJECUCIÓN | 72.46% | 60.47% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7758 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1464C03 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864020 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 117370011.59 | 161194426.9338 | 0 | 278564438.5238 | 4744231.1257 | 1877746.1109 | 230005.1853 | 29681942.4979 | 282298643.7062 | 118776840.7551 | EN EJECUCIÓN | 72.46% | 60.47% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7759 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1464C03 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864020 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 53973071.02 | 213667271.8732 | 0 | 267640342.8932 | 74537420.7165 | 35270585.3703 | 68426304.6747 | 23711149.3437 | 207022115.5746 | 3661325.5434 | EN EJECUCIÓN | 72.46% | 60.47% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7760 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1464C03 | 53 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864020 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2024-08-20 | 257014623.91 | 1017463199.3964 | 0 | 1274477823.3064 | 354940098.65 | 167955168.43 | 325839546.07 | 112910234.97 | 985819597.9741 | 17434883.54 | EN EJECUCIÓN | 72.46% | 60.47% | EL MONTO VIGENTE CONSIDERA SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ENGLOBA EL TOTAL DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA, SEGÚN INFORME DE LA GERENCIA SISTEMA DE AGUA SUR
7776 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA Y CLOACA REDES | INT ESP Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T+C+T 2015-2016 RESTO (VX 70007) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1648E52/1648E53 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VX70007 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | 2016-11-14 | 2019-07-16 | 12070985.894 | -164666.6976 | 0 | 11906319.1964 | -1832.182 | -342028.28 | -428261.5436 | -285840.72 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | REEMPLAZA PROYECTO 1548E52
7782 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | PLAN AYSA LA MATANZA UN TECHO PARA TODOS M1 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1848L85 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70221 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE NOGAL - LAS MAGNOLIAS - LOS PINOS - CALLE SIN NOMBRE | 2018-08-01 | 2019-08-30 | 6456989.89 | 3346865.41 | 16685707.3601 | 26489562.6601 | 18123442.3301 | 3332081.9 | 0 | -1421750 | 16016000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8256 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | BARRIO LA PAZ - REFUERZOS 9 DE ABRIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1848X01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70208 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPUBLICA DEL PERU - MONTI VICENTE - DR. GILBERTO ELIZALDE - PASAJE CAA CUPE | 2019-01-07 | 2020-11-21 | 4912681.93 | 8516569.97 | 8518752.3245 | 21948004.2245 | 9089374.8344 | 10651586.832 | 975474.4775 | 132616 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | LA FECHA CORRESPONDE A LA FINALIZACIÓN DEL TENDIDO DE RED
8258 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | EJECUCIÓN DE 35 CAMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALACIONES EN PERFORACIONES, AREA DE CONCESIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1860505 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA700110 | - | FLORENCIO VARELA, JOSÉ C. PAZ, MERLO, PILAR, SAN MIGUEL, MALVINAS ARGENTINAS, PRESIDENTE PERÓN. | FLORENCIO VARELA, JOSÉ C. PAZ, MERLO, PILAR, SAN MIGUEL, MALVINAS ARGENTINAS, PRESIDENTE PERÓN. | FLORENCIO VARELA, JOSÉ C. PAZ, MERLO, PILAR, SAN MIGUEL, MALVINAS ARGENTINAS, PRESIDENTE PERÓN. | 2018-09-03 | 2021-08-09 | 12371662.695 | 8449256.3164 | 794082.2547 | 21615001.2661 | 10803423.1206 | 3006142.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8285 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JUAN PABLO II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1960N05 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702240 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA DEL COLECTOR SE DESARROLLA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MAIPÚ Y C. COLÓN, CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA SALADILLO, DONDE GIRA, SIGUE POR LA CALLE CARLOS PELLEGRINI, Y CONTINÚA SU TRAZA HASTA LA CALLE SANTA FE, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2019-07-17 | 2020-11-15 | 49467083.27 | 35616273.6853 | 10340222.2825 | 95423579.2378 | 427647.2145 | 87714394.5678 | 7252193.4188 | 29344.0367 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | EN 2019 EL PROYECTO RECIBIÓ FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO VIVIENDA
8286 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 1 Y 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1860014 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA701910 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD- AVELLANEDA | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE MONTES DE OCA Y FLORENTINO AMEGHINO EN DONDE SE EMPALMA SOBRE CAÑERÍA EXISTENTE, CONTINÚA POR MONTES DE OCA HASTA ESQUINA DE GENERAL ROCA, GENERAL ROCA HASTA MANUEL ESTEVEZ, MANUEL ESTEVEZ HASTA ESTANISLAO DEL CAMPO Y POR ÉSTA HASTA PASAJE 4. EL TRAZADO PROSIGUE HASTA LA CALLE 3, CONTINUANDO POR ÉSTA HASTA MANUEL ESTEVEZ, Y MANUEL ESTÉVEZ HASTA MANUEL ESTEVEZ E IRALA, PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2019-07-22 | 2021-06-29 | 71580750.4258 | 103933985.7249 | 4120683.4751 | 179635419.6258 | 20060333.9519 | 80684084.8869 | 78521766.9104 | 360809.7185 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8288 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | PLAN AYSA LA MATANZA BARRIO CASTILLO 5 SE M1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1948L77 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70163 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ESTANISLAO DEL CAMPO - ALAGON - LUIS VERNET - CASTAÑON - DON BOSCO - LUJAN - ZARATE | 2019-06-04 | 2020-10-20 | 9782400.7 | 4361746.88 | 3844005.9361 | 17988153.5161 | 9318684.6253 | 8836633.6779 | 1000982.2083 | -1168146.9954 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | LA FECHA CORRESPONDE A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO VIVIENDA
8372 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | BARRIO STELLA MARIS - MARINA M1 (OA70173) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1948L01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70173 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CHILE - M. CANE - BERMUDEZ - SARRATEA - TRIUNVIRATO | 2019-09-23 | 2021-03-20 | 6236387.1 | 4145116.39 | -2430048.3638 | 7951455.1262 | 4119657.2148 | 2641650.7514 | 1291995.8 | -101848.64 | 138143035.6111 | 61705541.91 | FINALIZADA | 100% | 100% | LOS CARGOS INGRESADOS EN 2023 SE RECLASIFICARÁN EN OTROS PROYECTOS
8377 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INT. ESP. Y P. EN SERV. SIST. MORENO E1 (SA70231) (EE) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1948X50 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70231 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA LA MORITA MOD 1 (SA737) | 2019-07-22 | 2020-07-20 | 6059832.02 | 2585223.09 | 1952043.5835 | 10597098.6935 | 3554142.094 | 7001889.1995 | 41067.4 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | LA FECHA CORRESPONDE A LA FINALIZACIÓN DEL TENDIDO DE RED
8381 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 3. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1960N21 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70125 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: EJÉRCITO DE LOS ANDES, AV. PRESIDENTE PERÓN, GINEBRA, MONTIEL, AMBERES, AV. PRESIDENTE PERÓN, BERNA, UNAMUNO, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2021-04-05 | Año 2023 | 425110001.0377 | 756268641.068 | 26786507.6687 | 1208165149.7744 | 84542.216 | 161018.6688 | 89318314.4359 | 681673064.006 | 382709625.3072 | 171912069.3114 | EN EJECUCIÓN | 78.06% | 79.35% | -
8384 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | PROYECTO PUENTE PARA OBRAS DE PERFORACIONES POR CONTRATO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1960503 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL | ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL | E. ECHEVERRIA (AZUL Y GRAL. PAZ; COSTA RICA Y LIBERTAD; AMADO NERVO Y NEUQUÉN; ALVAREZ DE TOLEDO E/ BOULAN Y MIGUEL ANGEL; PLAZA PFV) ESCOBAR (BOMBEROS VOLUNTARIOS Y PEYRANO; BERNARDO DE IRIGOYEN E ITALIA; FORMOSA Y SAN LORENZO) FLORENCIO VARELA (SAN GERÓNIMO E/ LISANDRO DE LA TORRE Y CHOCON; CAMPANA Y ESMERALDA; J.G.BROCHERO Y GUAMINÍ; DIAG. GRANADEROS DE SAN MARTÍN A 30 M DE B. DE MONTEAGUDO; DR. D. ROCHA Y CERRO FAMATINA; CALLE 1328 Y CALLE 1355; CALLE 1671 Y AV. LA PLATA; AV. CACHEUTA Y CALLE 1363;CALLE 1362 Y AV. GUILLERMO HUDSON; AV. LA PLATA Y RP53; CALLE 1112 Y CALLE 1153 A; ALFONSINA STORNI Y LIBRES DEL SUR; AV.LA PLATA Y CALLE 1305) JOSE C. PAZ (CALLE PAMPA DE JUNIN A 50 M DE YRIGOYEN) MERLO (HABANA Y SARMIENTO; CHACABUCO ESQ CORDOBA; MEDRANO Y SANTA FE; ALBARIÑOS Y EL HORNERO; LUIS VIALE A 500M DE GAVILÁN; GARAY Y PEDRO LACOSTE) PILAR (CALLE SARMIENTO E/ BAHÍA GRANDE Y BAHÍA REDONDA; RUTA 234 Y BAHÍA DARBEL; CALLE HENRY MARTIN Y BAHÍA DARBEL; CALLE CERRITO E ISLA SOLEDAD) PRESIDENTE PERÓN (TOMAS GUIDO Y REMEDIOS DE ESCALADA.) SAN MIGUEL (CNEL CHARLONE E/ RODRIGO TRIANA Y MAESTRO E. FERRE; GÜEMES Y ZAPIOLA) | 2019-08-01 | 2021-12-31 | 17560488 | 0 | 135625517.9774 | 153186005.9774 | 1204024.1004 | 6937332.4339 | 145044649.4431 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | No aplica | NO SE TRATA ESPECÍFICAMENTE DE UNA OBRA; ES UNA INVERSIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES GENERALES A INSTALAR CON FUERZA PROPIA. SE CONSIDERA FECHA DE INICIO AL MES QUE COMENZARON A IMPUTAR EL PROYECTO
8385 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | NUEVAS PERFORACIONES 2019 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1960502 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL | ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL | E. ECHEVERRIA (AZUL Y GRAL. PAZ; COSTA RICA Y LIBERTAD; AMADO NERVO Y NEUQUÉN; ALVAREZ DE TOLEDO E/ BOULAN Y MIGUEL ANGEL; PLAZA PFV) ESCOBAR (BOMBEROS VOLUNTARIOS Y PEYRANO; BERNARDO DE IRIGOYEN E ITALIA; FORMOSA Y SAN LORENZO) FLORENCIO VARELA (SAN GERÓNIMO E/ LISANDRO DE LA TORRE Y CHOCON; CAMPANA Y ESMERALDA; J.G.BROCHERO Y GUAMINÍ; DIAG. GRANADEROS DE SAN MARTÍN A 30 M DE B. DE MONTEAGUDO; DR. D. ROCHA Y CERRO FAMATINA; CALLE 1328 Y CALLE 1355; CALLE 1671 Y AV. LA PLATA; AV. CACHEUTA Y CALLE 1363;CALLE 1362 Y AV. GUILLERMO HUDSON; AV. LA PLATA Y RP53; CALLE 1112 Y CALLE 1153 A; ALFONSINA STORNI Y LIBRES DEL SUR; AV.LA PLATA Y CALLE 1305) JOSE C. PAZ (CALLE PAMPA DE JUNIN A 50 M DE YRIGOYEN) MERLO (HABANA Y SARMIENTO; CHACABUCO ESQ CORDOBA; MEDRANO Y SANTA FE; ALBARIÑOS Y EL HORNERO; LUIS VIALE A 500M DE GAVILÁN; GARAY Y PEDRO LACOSTE) PILAR (CALLE SARMIENTO E/ BAHÍA GRANDE Y BAHÍA REDONDA; RUTA 234 Y BAHÍA DARBEL; CALLE HENRY MARTIN Y BAHÍA DARBEL; CALLE CERRITO E ISLA SOLEDAD) PRESIDENTE PERÓN (TOMAS GUIDO Y REMEDIOS DE ESCALADA.) SAN MIGUEL (CNEL CHARLONE E/ RODRIGO TRIANA Y MAESTRO E. FERRE; GÜEMES Y ZAPIOLA) | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 1256585 | 461727.53 | 27942339.7154 | 29660652.2454 | 1233391.6958 | 1659743.085 | 26767517.4646 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | No aplica | NO SE TRATA ESPECÍFICAMENTE DE UNA OBRA; ES UNA INVERSIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES GENERALES A INSTALAR CON FUERZA PROPIA. SE CONSIDERA FECHA DE INICIO AL MES QUE COMENZARON A IMPUTAR EL PROYECTO
8389 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | BARRIO NUESTRO FUTURO M1 A+T (OA70198) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1948L02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70198 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | TARIJA - TUYU - APIPE - BELGRANO | 2019-10-15 | 2020-10-27 | 6261380.27 | 6371965.46 | -1796511.6672 | 10836834.0628 | 2504002.1923 | 5941782.2367 | 1141827.387 | 1249222.2468 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8390 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | BARRIO VITUM MUNICIPAL M1 (SA70242) (1948B01) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1948B01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70242 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | CANALEJAS - PTE. RAFAEL CASTILLO - A. TORNQUIST | 2019-11-19 | 2021-05-31 | 11254172.78 | 6748215.87 | 10913262.5767 | 28915651.2267 | 2608048.797 | 19221056.0158 | 7086546.4139 | 0 | 136125 | 112500 | FINALIZADA | 100% | 100% | LA FECHA CORRESPONDE A LA FINALIZACIÓN DEL TENDIDO DE RED
8392 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | ARCO IRIS NORTE M3 C+T (OC70236) (1948L80) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1948L80 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70236 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ZEQUEIRA - TRES CRUCES - ZYNNY - SUDAMERICA | 2019-11-11 | 2020-11-20 | 8916479.42 | 4262448.66 | 5832397.6535 | 19011325.7335 | 1698362.8293 | 15200668.8801 | 507766.01 | 1604528.0141 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8449 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS SUDESTE Y SUDOESTE - PARTIDO DE PRESIDENTE PERÓN, ESTEBAN ECHEVERRÍA Y FLORENCIO VARELA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1960N30 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA70020 | - | PRESIDENTE PERÓN, ESTEBAN ECHEVERRÍA Y FLORENCIO VARELA | VARIOS – ZONA SUR – REGIÓN SUDESTE Y SUDOESTE. | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS INTERCONEXIONES SERÁ INDISTINTAMENTE EN ESTEBAN ECHEVERRÍA, PRESIDENTE PERÓN Y/O FLORENCIO VARELA, PARTIDOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2020-04-01 | 2021-07-12 | 35378850.7281 | 39214232.7524 | 2229363.8817 | 76822447.3622 | 0 | 17195029.8487 | 45457932.7708 | 13672405.9142 | 497078.8285 | 103912.864 | FINALIZADA | 99.35% | 100% | -
8612 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 14 (SA70247) (AB) (FP) (2090002) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2090002 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70247 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA EL TRRIÁNGULO M2 (SA728), RED SECUNDARIA CORIMAYO III M1 (SA651), RED SECUNDARIA PRIMERA JUNTA M1 (UAS00701), RED SECUNDARIA CORIMAYO II M1 (UAS00801), RED SECUNDARIA LAS ROSAS M1 (UAS00901), PROHAMO ETAPA 6 (SA70164) | 2020-08-03 | 2022-01-25 | 14664936.09 | 3558115.47 | 5281425.86 | 23504477.42 | 0 | 10242687.27 | 13261790.15 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8601 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | TERMINACIÓN DE RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060402 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70296 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: EJERCITO DE LOS ANDES, LUIS MURATURE, RECONDO, PLUMERILLO, PIL COMAYO, F. DE MORAZAN, AZAMOR, ROBERTO ART, B. FIGUEREDO Y CAMINO PUENTE DE LA NORIA. | 2020-09-03 | 2022-03-30 | 121679717.3185 | 116185010.1515 | 9815571.0297 | 247680298.4997 | 0 | 18662329.1976 | 83000002.4414 | 146017966.8607 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | TERMINACIÓN DE LA OBRA RESCINDIDA SC591 PI 1660406
8599 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GERENCIA DE PERFORACIONES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2063101 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | VARIOS | VARIOS | VARIOS | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 4114000 | 0 | 28816855.9987 | 32930855.9987 | 0 | 5747612.1428 | 7354830.3499 | 18944002 | 0 | 0 | FINALIZADA | 97.31% | No Aplica | NO SE TRATA ESPECÍFICAMENTE DE UNA OBRA; ES UNA INVERSIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES GENERALES A INSTALAR CON FUERZA PROPIA. SE CONSIDERA FECHA DE INICIO AL MES QUE COMENZARON A IMPUTAR EL PROYECTO. REEMPLAZA AL PROYECTO 1763101
8597 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 9 (LZ) (SA70248) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2091001 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70248 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | ZONA1: PIO BAROJA - CAMINO PRES JUAN DOMINGO PERÓN - QUESADA - AUSTRALIA. ; SECTOR 1:NUÑEZ DE ARCE GASPAR E/ QUESADA Y PILCOMAYO; SECTOR 2: ROBERTO ARLT - MIGUEL DE UNAMUNO - QUESADA. | 2020-10-21 | 2021-09-16 | 26535352.2939 | 6058256.99 | -6516342.9139 | 26077266.37 | 0 | 3912356.9 | 19732827.24 | 2432082.23 | 2000000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8592 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERV. ESP. Y P. EN SERV. BARRIO MALVINAS M1 (SA70235) (FP) (2090303) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2090303 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70235 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | CERRO CATEDRAL - LOS ANDES - AV. VERNET LUIS - AV. OLIVER ROBERTO - M. CONSTANZO | 2020-10-20 | 2021-09-22 | 9000000 | 2451168.27 | 668957.69 | 12120125.96 | 0 | 1161200.64 | 10262472.92 | 696452.4 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8603 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EDEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060306 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70101 | - | LANÚS | LANÚS OESTE REMEDIOS DE ESCALADA | CALLE COLÓN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y CHUBUT | 2021-10-27 | Año 2023 | 492278688.3399 | 913545270.3375 | 24613934.417 | 1430437893.0944 | 0 | 418230.8856 | 3655404.7486 | 0 | 35413200.5381 | 8205997.6262 | EN EJECUCIÓN | 0.4716% | 5.52% | -
8589 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL -OBRA CIVIL- | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1960N28 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA702341 | - | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL | 2020-11-30 | Año 2023 | 13128185.6541 | 6310734.4421 | 0 | 19438920.0962 | 0 | 166694.4158 | 16638904.0477 | 329833.6822 | 2303487.9505 | 0 | EN EJECUCIÓN | 88.15% | 44.59% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A TAREAS PRELIMINARES QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO
8840 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INT. ESP. ETAPA 26 (OA70184) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2090801 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70184 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | MOD 1: CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - GUAMINI - SAN ALBERTO. /MOD 2: CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - SAN CARLOS - J. B. ALBERDI / MOD 3: SAN CARLOS - PARANÁ - CAÑADA DE GOMEZ - J.B. ALBERDI | 2020-11-17 | 2021-09-13 | 25311583.611 | 12520003.74 | -3801539.421 | 34030047.93 | 0 | 0 | 36962020.91 | -2931972.98 | 200000 | 107935.63 | FINALIZADA | 100.3% | 100% | -
8591 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INT. ESP. ETAPA 26 (OA70184) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090801 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70184 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | MOD 1: CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - GUAMINI - SAN ALBERTO. /MOD 2: CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - SAN CARLOS - J. B. ALBERDI / MOD 3: SAN CARLOS - PARANÁ - CAÑADA DE GOMEZ - J.B. ALBERDI | 2020-11-17 | 2021-09-13 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 338074.07 | -338074.07 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100.3% | 100% | -
8605 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | BARRIO CASTILLA 5 NO M4 (OC70254) (FP) (2090854) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090854 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70254 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ESTANISLADO DEL CAMPO - PEDRO FERRE - HUALFIN | 2020-11-26 | 2021-09-20 | 14677481 | 6937933.63 | 6074355.92 | 27689770.55 | 0 | 684412.47 | 27005358.09 | -0.01 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8607 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | BARRIO CASTILLO 5 NO M2 (OC70164) (FP) (2090852) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090852 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70164 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LACAR - PEDRO FERRE - JOSE LANZA - LOPE DE VEGA | 2020-11-30 | 2021-12-20 | 21311937.66 | 10586150.24 | 8117965.5 | 40016053.4 | 0 | 956941.79 | 38909259.42 | -270407.21 | 349999.05 | 420259.4 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8609 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | BARRIO CASTILLO 5 NO M3 (OC70253) (FP) (2090853) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090853 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70253 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | VOGEL - PINTA MARINA - ESTANISLAO DEL CAMPO - PEDRO FERRE - VORONOFF | 2020-11-24 | 2021-07-22 | 16276484.74 | 4906024.97 | 4915667.82 | 26098177.53 | 0 | 432053.26 | 26195104.75 | -528980.48 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8587 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | BARRIO ATE M1 (SA70252) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090401 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70252 | - | EZEIZA | EZEIZA | AV. BELGRANO - SAAVEDRA - CHILE - ALTO PERÚ | 2021-03-01 | 2021-09-27 | 13555078.95 | 5255099.67 | 6258827.95 | 25069006.57 | 0 | 87397.7 | 23257830.73 | 1723778.14 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8841 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR SARMIENTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1862803 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70214 | - | LOMAS DE ZAMORA | VARIOS | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA SOBRE LA CALLE CACIQUE TELOMIAN CONDIE ENTRE RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4) Y LA AVENIDA ING. HUERGO, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2021-03-01 | 2022-07-20 | 142868271.92 | 245723856.7712 | 10542713.8047 | 399134842.4959 | 0 | 0 | 132288848.549 | 152647168.0756 | 114198825.8713 | 18846153.7165 | FINALIZADA | 76.11% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SE REGULARIZARÁ EN PRÓXIMOS INFORMES, CUANDO SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE CERTIFICACIÓN DE OBRA
8842 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL TURDERA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060404 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70111 | - | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. HIPÓLITO YRIGOYEN, SANTA MARÍA, 9 DE JULIO, IRALA, AV. DEL REY, AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, MENDOZA Y LAS VÍAS DEL FERROCARRIL ROCA. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2021-01-11 | 2021-12-07 | 203145335.9298 | 138381283.2469 | 11123102.5232 | 352649721.7 | 0 | 0 | 308846649.3596 | 43097906.4087 | 705165.9317 | 285399.1305 | FINALIZADA | 99.8% | 100% | -
8844 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | STA. CATALINA 2 ETAPA 2 (SC70304) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090350 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70304 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | P. BATTIPEDE - V. LOPEZ Y PLANES - URUGUAY - GRAL. PAZ - TALCAHUANO - PELLEGRINI | 2021-11-29 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 41944011.0987 | 7242996.8679 | 33113683.4 | 82300691.3667 | 0 | 0 | 2872793.96 | 27291194.79 | 47000004.18 | 11056668.78 | EN EJECUCIÓN | 50.09% | 99% | AVANCE FÍSICO MEDIDO EN METROS DE CAÑERÍA INSTALADA. PENDIENTE DE PRESENTACIÓN LA CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA
8846 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | BARRIO CASTILLO 5 NO M1 (OC70250) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090851 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70250 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LACAR - NORQUIN - LOPE DE VEGA | 2020-11-25 | 2021-12-20 | 19371870.22 | 7764110.32 | 7009886.89 | 34145867.43 | 0 | 0 | 31614726.41 | 2199963.37 | 249997.3 | 331177.65 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8847 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INT. ESP. ETAPA 27 (OA70205) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2090802 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70205 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | RUSO INT - LAS FLORES - SPLIMBERGO -ROBERTO BILINGURST. | 2021-02-17 | 2021-10-15 | 7200000 | 2608011.91 | 10122579.29 | 19930591.2 | 0 | 0 | 12825293.19 | 3468564.77 | 4000002.1 | 3636733.24 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8848 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INT. ESP. ETAPA 27 (OA70205) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090802 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70205 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | RUSO INT - LAS FLORES - SPLIMBERGO -ROBERTO BILINGURST. | 2021-02-17 | 2021-10-15 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 0 | 0 | -1646194.95 | 3999996.09 | 2463832.8 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8850 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RENOV. PARQUE JUAN 2 SE M1 (OC70255) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090855 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70255 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ZARATE -ENCINA -PIEDRABUENA - WATT | 2021-02-11 | 2021-08-10 | 11191702.77 | 3631706.86 | 2916767.18 | 17740176.81 | 0 | 0 | 25506286.66 | -7766109.85 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8852 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | BARRIO GARAY A+T (SA70258) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2090004 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70258 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | AV. JUAN DE GARAY, VÍAS DEL FF.CC., ALVEAR CARLOS, LA CALANDRIA, 30 DE SEPTIEMBRE , EL HORNERO. TRAMO SOBRE LA CALANDRIA E/ 30 DE SEPTIEMBRE Y AMENEDO. | 2021-01-18 | 2022-03-25 | 12445890.22 | 7804068.76 | 5891480.27 | 26141439.25 | 0 | 0 | 21744063.97 | 4397375.28 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8854 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA Y CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060301 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VX70014 | - | VARIOS | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA Y CLOACA. | 2021-03-01 | Año 2023 | 126825617.6847 | 173532190.6718 | 7247245.2631 | 307605053.6196 | 0 | 0 | 65391450.2527 | 148844223.1749 | 100535254.4999 | 82511212.1603 | EN EJECUCIÓN | 96.47% | 28.66% | AL SER TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EL AVANCE FÍSICO SUELE MODIFICARSE DE MANERA GLOBAL. SE REGULARIZARÁ EN PRÓXIMOS INFORMES
8855 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | EXPANSIÓN RED PRIMARIA INTERCONEXIÓN DE TANQUES B° MUNICIPAL-VITUN-VIPERMU (SA70251) - ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2148B01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70251 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | PTE. RAFAEL CASTILLO, CARLOS CASARES, GARIN. | 2021-06-22 | 2021-12-30 | 6842859.42 | 111952.75 | 284529.08 | 7239341.25 | 0 | 0 | 6925779.26 | 313561.99 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8856 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN SECUNDARIA DE AGUA CUARTA CUARTA CIUDAD EVITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2078B05 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70176 | - | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | LA AFATA, EL MARMELERO, EL INCIENSO, EL BACU, LA CAROBA, EL HURON, LA ARDILLA, EL AGUTI, DR. CARLOS DI TARANTOC, TET. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN, LA QUINTANA, EL ROBLE, EL SAUCE, LA TIPA, EL GUAICURU, EL CAI, EL BOROBÓ, CABO 1° NESTOR BARRO, EL TAPETI, EL QUIYA, LA TIRICA, EL PECARI, EL PUCA, EL CARACOLERO, EL MULITA, EL CANELÓN, EL BLANQUILLO, EL CARNAVAL, LA CHILCA. | 2020-10-30 | 2022-02-04 | 7449722.918 | 0 | 5480650.1151 | 12930373.0331 | 0 | 0 | 7194693.2508 | 7143618.4974 | 1493198.5721 | 687676.275 | FINALIZADA | 95.25% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
8857 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN SECUNDARIA DE AGUA CUARTA CUARTA CIUDAD EVITA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2078B05 | 55 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70176 | - | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | LA AFATA, EL MARMELERO, EL INCIENSO, EL BACU, LA CAROBA, EL HURON, LA ARDILLA, EL AGUTI, DR. CARLOS DI TARANTOC, TET. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN, LA QUINTANA, EL ROBLE, EL SAUCE, LA TIPA, EL GUAICURU, EL CAI, EL BOROBÓ, CABO 1° NESTOR BARRO, EL TAPETI, EL QUIYA, LA TIRICA, EL PECARI, EL PUCA, EL CARACOLERO, EL MULITA, EL CANELÓN, EL BLANQUILLO, EL CARNAVAL, LA CHILCA. | 2020-10-30 | 2022-02-04 | 123135916 | 90589258.1 | 0 | 213725174.1 | 0 | 856718.14 | 117800151.69 | 90290590.9 | 13314418.1333 | 642813.05 | FINALIZADA | 95.25% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
8858 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN SECUNDARIA DE AGUA CUARTA CUARTA CIUDAD EVITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2078B05 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70176 | - | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | LA AFATA, EL MARMELERO, EL INCIENSO, EL BACU, LA CAROBA, EL HURON, LA ARDILLA, EL AGUTI, DR. CARLOS DI TARANTOC, TET. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN, LA QUINTANA, EL ROBLE, EL SAUCE, LA TIPA, EL GUAICURU, EL CAI, EL BOROBÓ, CABO 1° NESTOR BARRO, EL TAPETI, EL QUIYA, LA TIRICA, EL PECARI, EL PUCA, EL CARACOLERO, EL MULITA, EL CANELÓN, EL BLANQUILLO, EL CARNAVAL, LA CHILCA. | 2020-10-30 | 2022-02-04 | 25858542.36 | 19023744.201 | 0 | 44882286.561 | 0 | 179910.8094 | 24738031.8549 | 18961024.089 | 2796027.808 | 134990.7405 | FINALIZADA | 95.25% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
8859 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR LA MATANZA NORTE - 3° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2062807 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC702000 | - | LA MATANZA | RAMOS MEJÍA | LAS OBRAS SE REALIZARÁN CON LAS SIGUIENTES TRAZAS, EL ALIVIADOR INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 25 DE MAYO Y CATRIEL CONTINUANDO SU TRAZA POR LAS CALLES BERUTI, ALVEAR, AV. DE MAYO, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. DE MAYO Y GRAL. CONESA. LA CAÑERÍA SUBSIDIARIA INICIARÁ EN AV. DE MAYO ENTRE ALVEAR Y GARAY CONTINUANDO SU TRAZA POR AV. DE MAYO, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. DE MAYO Y GRAL. CONESA. LAS RENOVACIONES TENDRÁN LAS SIGUIENTES TRAZAS: AV. DE MAYO ENTRE ALVEAR Y 25 DE MAYO CONTINUANDO POR AV. DE MAYO, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. DE MAYO Y GRAL. CONESA Y LA CALLE BOLIVAR ENTRE CASTELLI Y ROSALES. PARTIDO DE LA MATANZA. | 2021-09-06 | Rescindida | 43407631.5002 | 0 | 0 | Contrato Rescindido | 0 | 0 | 512422.1861 | 0 | 0 | 0 | RESCINDIDA | Contrato rescindido | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EL 08/07/22
8860 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ADROGÜE SUR I -OBRA CIVIL- | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160302 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC701731 | - | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE ROCA ENTRE SAN MARTÍN Y 9 DE JULIO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2021-06-07 | 2022-10-20 | 47901404.2782 | 40897384.8287 | 5452624.5803 | 94251413.6872 | 0 | 0 | 5100422.8792 | 84477497.4681 | 4316900.6166 | 3950366.6906 | FINALIZADA | 99.23% | 99.82% | -
8861 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160402 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702990 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES: RUTA NAC. N°205, EVITA, EL CEIBO, ALSINA, TILCARA, LEGARRETA, MARTIN FIERRO, ALSINA, MÁRMOL, SAAVEDRA, GONZÁLEZ, ALSINA, COLOMBIA, DIAGONAL SUR, ESTRADA. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2021-05-26 | 2022-06-27 | 205684747.2482 | 176820129.4992 | 12113357.5117 | 394618234.2591 | 0 | 0 | 78078205.667 | 296742679.1802 | 19797349.4119 | 17885057.553 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8862 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060406 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702980 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES: PEDRO DREYER, EL MOLINO, RISSO, TROTTA, PIZURNO, ALSINA, NERVO, LEGARRETA, MARMOL, SAAVEDRA, LUGONES, ALSINA, COLOMBIA, TERRAROSA, NICARAGUA, QUIROGA Y CUBA. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2021-06-01 | 2022-06-29 | 205608603.0251 | 150614480.3802 | 12350467.0916 | 368573550.4969 | 0 | 0 | 98656296.5861 | 245014741.862 | 24902512.0488 | 15401254.2893 | FINALIZADA | 97.3% | 100% | -
8863 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LLAVALLO - OBRA ELECTROMECÁNICA - | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1960N29 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA702342 | - | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL | 2020-11-30 | Año 2023 | 10830767.6444 | 5489308.7359 | 0 | 16320076.3803 | 0 | 0 | 4250330.579 | 0 | 12069745.8013 | 0 | EN EJECUCIÓN | 26.04% | 4% | AL SER UNA OBRA ELECTROMECÁNICA, LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE ECONÓMICO Y EL FÍSICO CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN DE ÍTEMS QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO HASTA LA INSTALACIÓN
8865 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | TRIANGULO DE TELLIER - F. INFLAMABLE (SA70261) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190102 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70261 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | TRIANGULO DE TELLIER: TELLIER CARLOS - PELLEGRINI CARLOS - ESTANISLAO DEL CAMPO- VIAS DEL FFCC ROCA. (LOCALIDAD DE AVELLANEDA) - FALTANTES INFLAMABLE: HUERGO E/ PONCE Y GENOVA- LARROQUE E/ CAMPANA Y HUERGO - CAMPANA E/ CANALEJAS Y GENOVA. / CALLE SIN NOMBRE Y MORSE / MANUEL OCANTOS - MALBA - CALLE SIN NOMBRE – LARROQUE (LOCALIDAD DE DOCK SUD) | 2021-04-26 | 2022-07-20 | 47352802.0014 | 5373979.4 | -20937138.9814 | 31789642.42 | 0 | 0 | 14465399.52 | 17324242.9 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8866 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL RENOVACIÓN CAPITAL, BELGRANO Y CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2062601 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CC70022 | - | C.A.B.A. | BELGRANO / CABALLITO | EL ÁREA DE LA RENOVACIÓN ES EL ÁREA QUE QUEDA COMPRENDIDA EN LAS CALLES: MENDOZA ENTRE ANDONAEGUI Y BAUNES, BAUNES ENTRE MENDOZA Y JURAMENTO, JURAMENTE ENTRE BAUNES Y ÁVALOS, ÁVALOS ENTRE JURAMENTO Y LA PAMPA, ECHEVERRÍA ENTRE BAUNES Y ÁVALOS, LA PAMPA ENTRE AVALOS Y AV. TRIUNVIRATO, AV. TRIUNVIRATO ENTRE ECHEVERRÍA Y LA PAMPA, DÍAS COLODRERO ENTRE CULLEN Y DR. IGNACIO PEDRO RIVERA, PACHECO ENTRE CULLEN Y DR. IGNACIO PEDRO RIVERA, DR. IGNACIO PEDRO RIVERA ENTRE DÍAZ COLODRERO Y AV. ÁLVAREZ THOMAS, AV. ÁLVAREZ THOMAS ENTRE ROOSEVELT FRANKLIN Y AV. CONGRESO, NAHUEL HUAPI ENTRE PACHECO Y AV. ÁLVAREZ THOMAS, ROSARIO ENTRE SAN JOSÉ DE CALASANZ Y AV. DEL ABARCO CENTENERA, RIGLOS ENTRE GUAYAQUIL Y ROSARIO, FORMOSA ENTRE S. J. DE CALASANZ Y THOMPSON, AV. J. B. ALBERDI ENTRE THOMPSON Y AV. DEL BARCO CENTENERA Y AV. DEL BARCO CENTENERA ENTRE AV. J. B. ALBERDI Y AV. PEDRO GOYENA. LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2021-04-12 | 2022-03-29 | 111323797.1615 | 68761845.0654 | 13636346.9844 | 193721989.2113 | 0 | 0 | 96496971.6293 | 97225017.582 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8867 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN ACERO AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2078B14 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70210 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA |  | 2021-05-29 | 2022-06-20 | 14333632.5784 | 0 | 7378203.1606 | 21711835.739 | 0 | 0 | 2440810.8868 | 9500875.4841 | 0 | 0 | FINALIZADA | 95.25% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
8868 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN ACERO AVELLANEDA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2078B14 | 55 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70210 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA |  | 2021-05-29 | 2022-06-20 | 236919546.75 | 121953771.25 | 0 | 358873318 | 0 | 0 | 129747077.89 | 233860033.01 | 143542820.14 | 1320344.83 | FINALIZADA | 95.25% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
8869 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN ACERO AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2078B14 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70210 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA |  | 2021-05-29 | 2022-06-20 | 49753104.8175 | 25610291.9625 | 0 | 75363396.78 | 0 | 0 | 27246886.3569 | 49110606.9321 | 30143992.2294 | 277272.4143 | FINALIZADA | 95.25% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
8870 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ADROGÜE SUR I -OBRA ELECTRO- | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160303 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC701732 | - | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE ROCA ENTRE SAN MARTÍN Y 9 DE JULIO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2021-06-07 | 2022-11-22 | 42400654.5325 | 34886198.4053 | 2347401.0763 | 79634254.0141 | 0 | 0 | 16296689.5366 | 52842344.4505 | 13494346.3308 | 6475005.9297 | FINALIZADA | 94.95% | 100% | -
8997 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGUEL 2.PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1760404 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70011 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: RUTA NAC. N°205, AV. CASTEX, PEDRO DREYER, EL MOLINO, RISSO, LEGARRETA, PIZURNO, VALENTÍN ALSINA, EVITA. | 2021-07-15 | 2022-07-29 | 259514988.4789 | 174301630.968 | 14674117.2181 | 448490736.6651 | 0 | 0 | 100404601.1441 | 299897961.5379 | 44894486.4438 | 46600153.3624 | FINALIZADA | 99.73% | 100% | -
8998 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGÜE SUR 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060407 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC501 | - | ALMIRANTE BROWN | BURZACO / ADROGUÉ | EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. HIPÓLITO YRIGOYEN, ALGARROBO, JORGE DE KAY, AV. SAN MARTÍN, CARLOS PELLEGRINI, CENTENARIO DE MAYO, MARTÍN RODRIGUEZ, M DE CERVANTES SAAVEDRA, JOSÉ MANUEL ESTRADA, DARDO ROCHA, AV. TOMÁS ESPORA, RICARDO ROJAS, CARLOS PELLEGRINI, 9 DE JULIO, ROCA, ADOLFO ALSINA, 25 DE MAYO Y AMANCIO ALCORTA. | 2021-08-26 | 2023-06-09 | 361551380.6553 | 318435851.2832 | 18528149.2543 | 698515381.1927 | 0 | 0 | 101594190.2349 | 400999740.1916 | 195921450.7707 | 174362382.0136 | FINALIZADA | 96.91% | 100% | REEMPLAZA PROTECTO 1760414
8999 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 16 (SA70264) (AB) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2190004 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70264 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SA861: CARLOS DIEHL - PROV. DE BUENOS AIRES - LOS STUDS - AV. LONGCHAMPS; SA782: CARLOS DIEHL - TORNQUIST - BUENOS AIRES - CANALEJAS | 2021-06-22 | 2022-06-24 | 54504667.1693 | -23648262.3793 | 3863719.96 | 34720124.75 | 0 | 0 | 28015665.94 | 6704458.81 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9000 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 15 (SA70263) (AB) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2190003 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70263 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SA767: AV. ESPORA - CANALEJAS - CARLOS DIEHL - FRANCIA; SA768: CARLOS DIEHL - SARMIENTO - FRANCIA - CANALEJAS | 2021-06-14 | 2022-05-24 | 47912329.8817 | 11553039.18 | -11424314.8417 | 48041054.22 | 0 | 0 | 24372556.27 | 23668497.95 | 200000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9001 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 28 (OA70208) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2190802 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70208 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | 0A70101:SAN ALBERTO - PALMA RICARDO - GUAMINI - RN3 LMO.; OA70102: ROMERO FLORENCIO - AGUIRRE JULIAN - RN3 LMO - PELLIZA J./ CORTINA E/SAN ALBERTO Y AGUIRRE. | 2021-08-30 | 2022-03-21 | 32613992.4591 | 4508991.38 | -16170800.4691 | 20952183.37 | 0 | 0 | 12330907.43 | 8499378.69 | 600000 | 121897.25 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9002 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO PAZ M1 (OA70124) - MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2191402 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70124 | - | MORÓN | MORÓN | SECTOR 1: STEVENSON, JORDÁN JUAN PABLO Y HORTIGUERA RAFAEL CNEL.;SECTOR 2: AV. DON BOSCO, PATIÑO GUILLERMO, SANTA CATALINA Y CUCHA CUCHA. | 2021-08-17 | 2022-09-20 | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | 0 | 0 | 474940.13 | -474940.13 | -0.87 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9003 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO PAZ M1 (OA70124) - MORON | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2191402 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70124 | - | MORÓN | MORÓN | SECTOR 1: STEVENSON, JORDÁN JUAN PABLO Y HORTIGUERA RAFAEL CNEL.;SECTOR 2: AV. DON BOSCO, PATIÑO GUILLERMO, SANTA CATALINA Y CUCHA CUCHA. | 2021-08-17 | 2022-09-20 | 79734031.1318 | 5483997.62 | -29341765.1518 | 55876263.6 | 0 | 0 | 14324389.45 | 38913278.63 | 0 | 2638595.52 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9004 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO Y CABALLITO. DRCF DECRETO 220 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060702 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA70043 | - | C.A.B.A. | BELGRANO - CABALLITO | LAS CALLES COMPRENDIDAS SON: DIAZ COLODRERO, DESDE C. LARRALDE A CONGRESO; CONGRESO, ENTRE TRIUNVIRATO Y ALVAREZ THOMAS; PACHECO, DE CONGRESO A ROOSEVELT; NAHUEL HUAPI, DE TRIUNVIRATO A ALVAREZ THOMAS; MILLER, DESDE ROOSEVELT HASTA OLAZÁBAL; ALVAREX THOMAS, DESDE OLAZÁBAL A MENDOZA. CENTENERA, DESDE ROSARIO HASTA AV. PEDRO GOYENA. CABRERA, ENTRE GASCÓN Y BULNES. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2021-09-13 | 2022-12-07 | 129720364.6816 | 94504220.9598 | 11964906.5731 | 236189492.2145 | 0 | 0 | 37775662.3002 | 205823748.0431 | -7409918.1288 | -7409918.1288 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9005 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160902 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70262 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | LA TRAZA DE LOS REFUERZOS SE DIVIDE EN TRAMOS: TRAMO1: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MONTI VICENTE Y RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4) CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE CACIQUE TELOMIAN CONDIE. TRAMO 2: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LAGO GARCÍA Y GRAL. PAZ JOSÉ MARÍA CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE ING. HUERGO. TRAMOS 3: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LA RUTA DE LA TRADICIÓN Y SAN JUAN CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE GILBERTO ELIZALDE. TRAMO 4: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES RUTA DE LA TRADICIÓN Y CACIQUE TELOMIAN CONDIE CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE GILBERTO ELIZALDE. TRAMO 5: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ROBERTO OLIVER Y EDUARDO PRAYONES CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE LOS ANDES. TRAMO 6: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LOS ANDES Y LAGO GARCÍA CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE GRAL. PAZ JOSÉ MARÍA. TRAMO 7: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS GRAL. PAZ JOSÉ MARÍA Y MORENO CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE PROVINCIA DE SALTA. TRAMO 8: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MORENO Y PROVINCIA DE SALTA CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4). TRAMO 9: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MORENO Y VICENTE MONTI CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE LA RABIDA. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2021-07-27 | 2022-09-20 | 268610826.8448 | 183380495.5029 | 14411444.5944 | 466402766.9421 | 0 | 0 | 69882435.6626 | 249276011.0951 | 147244320.1844 | 72654651.1504 | FINALIZADA | 84.01% | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE RESTAN INGRESAR CERTIFICADOS
9006 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2 - ETAPA 1 (2160406) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160406 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70306 | - | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | LA RED SECUNDARIA SE DESARROLLA POR LAS SIGUIENTES CALLES: A.ALONSO, VÍAS FFCC, SANTA MARÍA, 9 DE JULIO, ARAGUAYA, MARINO, GRAL. EUSTAQUIO FRÍAS, CALLE S/ SALIDA Y SAN MATEO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2021-06-16 | 2022-11-13 | 147686278.6454 | 131780208.042 | 9113027.8796 | 288579514.5669 | 0 | 0 | 54416861.5727 | 171876248.665 | 52708825.5804 | 50146709.536 | FINALIZADA | 95.79% | 100% | -
9007 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ESPERANZA OESTE - OBRA ELECTROMECÁNICA. (2160311) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160311 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702722 | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE MASSEY ENTRE DR.FINOCHETTO Y COMBATE DE MONTE SANTIAGO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2021-07-15 | 2023-02-22 | 135242109.6334 | 138530770.0975 | 7092177.5266 | 280865057.2575 | 0 | 0 | 78532586.0649 | 96611384.9459 | 105721086.2467 | 56055892.7126 | FINALIZADA | 82.32% | 100% | -
9008 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE (2160308) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160308 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70278 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA TRAZA DEL COLECTOR PRINCIPAL INICIA SU RECORRIDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 3 B° UNILEVER CON MANUEL ESTEVEZ, Y CONTINÚA SU TRAZA POR LA CALLE MANUEL ESTEVEZ HASTA LA AV. GRAL. ROCA, DONDE DOBLA A LA IZQUIERDA. TERMINANDO SU RECORRIDO FRENTE A LA EBC MONTES DE OCA UBICADA EN UN TERRENO SOBRE EL BOULEVARD DE LA AV. GRAL. ROCA Y EN LA INTERSECCIÓN CON LOPE DE VEGA. PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2021-07-23 | Año 2023 | 122469377.3424 | 0 | 6123468.8671 | 128592846.2095 | 0 | 0 | 839220.9342 | 812001.96 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 1.284% | 0% | -
9010 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE (2160309) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160309 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70282 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA INICIA SU RECORRIDO DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SOBRE LA CALLE MONTES DE OCA Y ESQUINA AV. GRAL. ROCA, CONTINÚA POR MONTES DE OCA HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE LEVALLE, GIRA Y SIGUE POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE CHACABUCO, DOBLA Y CONTINÚA HASTA FINALIZAR EN LA CALLE AV. MITRE EN UNA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE PERTENECIENTE A LA 1° CLOACA MÁXIMA. PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2021-07-23 | Año 2023 | 46689158.6271 | 10046515.171 | 2334457.9314 | 59070131.7295 | 0 | 0 | 319937.2737 | 68843.7002 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 0.6582% | 0% | -
9011 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE - OBRA CIVIL (2160306) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160306 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702741 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTÁ SITUADA EN CALLE MONTES DE OCA Y AV. GRAL ROCA. PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2021-07-19 | Año 2023 | 197323449.3648 | 280707016.2644 | 9994628.3067 | 488025093.9359 | 0 | 0 | 19402026.7727 | 44422181.1682 | 152339380.3302 | 21000952.3053 | EN EJECUCIÓN | 17.38% | 22.6% | -
9012 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ESPERANZA OESTE - OBRA CIVIL (2160310) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160310 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702721 | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE MASSEY ENTRE DR.FINOCHETTO Y COMBATE DE MONTE SANTIAGO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2021-07-15 | 2023-02-22 | 161207890.3666 | 177439249.6984 | 25894000 | 364541140.065 | 0 | 0 | 72545157.1856 | 218602805.7059 | 52644953.3198 | 70504510.6623 | FINALIZADA | 99.21% | 100% | -
9013 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO STELLA MARIS (OA70210) - LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190804 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70210 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | BERMUDEZ - AMERICA - THAMES - RIVERA INDARTE | 2021-12-22 | 2023-01-20 | 35475204.2499 | 4177833.45 | -647487.1299 | 39005550.57 | 0 | 0 | 661017.8 | 35602343.04 | 11499999.73 | 2742189.73 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9014 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160901 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70217 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA EN DOS TRAMOS: TRAMO 1: LA CAÑERÍA DE REFUERZO COMENZARÁ EN UN EMPALME EN LA CAÑERÍA DE SALIDA DEL CENTRO DE REBOMBEO 9 DE ABRIL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE F. LÓPEZ Y RAYONES EDUARDO, CONTINUANDO SU TRAZA POR LAS CALLES RAYONES EDUARDO, OLIVER ROBERTO, PEDRO CONI, LAGOS GARCÍA, GRAL. JOSÉ MARÍA PÁZ FINALIZANDO EN LA RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4). TRAMO 2: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GRAL. JOSÉ MARÍA PÁZ Y RUTA DE LA TRADICIÓN CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE PCIA. DE SALTA. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2021-08-17 | Año 2023 | 418679493.5961 | 414885941.8797 | 22567668.5425 | 856133104.0183 | 0 | 0 | 56007721.4147 | 433462959.2139 | 353605499.1005 | 112409572.6567 | EN EJECUCIÓN | 70.3% | 74.65% | -
9015 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 17 (SA70270) (AB) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2190005 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70270 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SA705:RIVADAVIA - AV. LONGCHAMPS - MALVINAS ARGENTINAS - SARMIENTO- Y EJECUCION DE TRAZAS NUEVAS | 2021-08-23 | 2022-08-31 | 22064100.0859 | 9061042.03 | -3832350.4159 | 27292791.7 | 0 | 0 | 9740529.13 | 17552262.57 | 500000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9016 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 18 (SA70272) (AB) (FP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2190006 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70272 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SA704: DIHEL - AV. LONGCHAMPS - BELGRANO - SARMIENTO | 2021-08-18 | 2022-01-24 | 17825068.0833 | 4426121.77 | -3422830.3833 | 18828359.47 | 0 | 0 | 9670858.88 | 9157500.59 | 1600000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9017 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA DE AGUA PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO - ETAPA 1 PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA / PRESIDENTE PERON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160702 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA70028 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA PRESIDENTE PERÓN | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA Y PRESIDENTE PERÓN, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 2021-08-30 | 2022-05-20 | 89152789.1221 | 34820289.0549 | 5296198.0504 | 129269276.2274 | 0 | 0 | 23215925.4646 | 87908255.1534 | 18145095.6094 | 0 | FINALIZADA | 85.96% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SE REGULARIZARÁ EN PRÓXIMOS INFORMES
9018 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - EZEIZA - ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2162601 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70315 | - | LOMAS DE ZAMORA / ALMIRANTE BROWN / EZEIZA | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE LOMAS DE ZAMORA, ALMIRANTE BROWN Y EZEIZA, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES. | 2022-03-14 | Año 2023 | 72513344.3375 | 7264078.3466 | 3625667.2169 | 83403089.901 | 0 | 0 | 892007.4262 | 10205492.6787 | 72305589.7961 | 31446040.3631 | EN EJECUCIÓN | 51.01% | 50.53% | -
9019 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | REBOMBEO RAFAEL CASTILLO -OBRA CIVIL- | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160201 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA702041 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RAFAÉL CASTILLO SE UBICA SOBRE LA CALLE FARDMAN, ENTRE LAS CALLES ASCASUBI Y ESTEBAN ECHEVERRÍA. PARTIDO DE LA MATANZA. | 2021-07-20 | Año 2023 | 23680734.2596 | 46502367.6722 | 10084856.2758 | 80267958.2076 | 0 | 0 | 943587.2578 | 33310054.8616 | 44317458.3078 | 29460891.6756 | EN EJECUCIÓN | 79.38% | 64.42% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A LA CERTIFICACIÓN DE TAREAS PRELIMINARES QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO (HIGIENE Y SEGURIDAD, EXCAVACIONES)
9020 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES. PDO DE LA MATANZA - OBRA CIVIL - | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2161601 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC702631 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA PLANTA DEPURADORA ESTÁ EN UN TERRENO LIMITADO POR LAS CALLES SIN NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES), EDMUNDO D'AMICI, JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA, PARTIDO DE LA MATANZA. | 2022-10-01 | Año 2024 | 4887116523.0888 | 8504670369.7978 | 244355826.1544 | 13636142719.041 | 0 | 0 | 436293.572 | 751653687.9984 | 1500922562.8171 | 956380904.0335 | EN EJECUCIÓN | 12.53% | 9.58% | -
9021 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES. PDO DE LA MATANZA - OBRA ELECTRO- | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2161602 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC702632 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA PLANTA DEPURADORA ESTÁ EN UN TERRENO LIMITADO POR LAS CALLES SIN NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES), EDMUNDO D'AMICI, JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA, PARTIDO DE LA MATANZA. | 2022-10-01 | Año 2024 | 2951928818.5948 | 6108098530.424 | 147596440.9297 | 9207623789.9485 | 0 | 0 | 0 | 315732705.3452 | 543950286.5564 | 452324188.0784 | EN EJECUCIÓN | 8.342% | 0% | -
9022 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL FIORITO LLAVALLOL TRAMO I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060310 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70256 | - | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | LA TRAZA DEL COLECTOR PRINCIPAL INICIA SU RECORRIDO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES RICARDO PALMA Y GRAL. MARTÍN RODRIGUEZ, CONTINÚA SU TRAZA POR RICARDO PALMA HASTA LA CALLE AMBERES CONTINUANDO POR DICHA CALLE HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN HASTA LA CALLE EJERCITO DE LOS ANDES DONDE GIRA Y FINALMENTE FINALIZA EN LA INTERECCIÓN CON LA CALLE NUÑEZ DE ARCE DONDE EMPALMA EN EL COLECTOR FIORITO EXISTE. PARTIDO LOMAS DE ZAMORA. | 2021-08-17 | Año 2023 | 1044621122.2755 | 980414265.9733 | 52231056.1138 | 2077266444.3626 | 0 | 0 | 308399668.6199 | 946342561.6744 | 765291305.5505 | 818193400.9656 | EN EJECUCIÓN | 99.79% | 89.41% | -
9023 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BANFIELD - CENTENARIO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2060309 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70267 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA TRAZA DEL COLECTOR PRINCIPAL INICIA SU RECORRIDO POR LA CALLE KARDEC DESDE PEREYRA HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE 12 DE OCTUBRE, A PARTIR DE DICHA INTERSECCIÓN, CONTINÚA POR ANIBAL PONCE HASTA SICILIANO DONDE GIRA Y CONTINÚA HASTA MARTÍN RODRIGUEZ, DESDE DONDE CONTINÚA POR LA CALLE NUÑEZ DE ARCE HASTA AMBERES, DONDE GIRA Y CONTINÚA HASTA LA CALLE FALLIERS. PARTIDO LOMAS DE ZAMORA. | 2021-09-06 | Año 2023 | 560438395.2387 | 1231291613.5837 | 30035430.3896 | 1821765439.212 | 0 | 0 | 249279.0212 | 22067017.5902 | 904019811.8232 | 1104988370.1021 | EN EJECUCIÓN | 61.88% | 43.24% | -
9024 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LAFUENTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 1860009 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CA70044 | - | C.A.B.A. | FLORES VILLA SOLDATI | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA TIENE INICIO EN EL CRUCE DE LA PERITO MORENO A LA ALTURA DE LA CALLE MARIANO ACOSTA, LUEGO CONTINÚA POR PERITO MORENO HASTA LA CALLE LAFUENTE EN DONDE SIGUE HASTA TERMINAR EN LA CALLE RABANAL. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2021-11-08 | Año 2023 | 369558144.7635 | 0 | 18477907.2382 | 388036052.0017 | 66192.1183 | 0 | 2774527.217 | 1447225.9813 | 80000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | 1.105% | 1.25% | -
9025 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | REBOMBEO RAFAEL CASTILLO -OBRA ELECTROMECÁNICA- | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160202 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA702042 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RAFAÉL CASTILLO SE UBICA SOBRE LA CALLE FARDMAN, ENTRE LAS CALLES ASCASUBI Y ESTEBAN ECHEVERRÍA. PARTIDO DE LA MATANZA. | 2021-07-20 | Año 2023 | 92211590.8351 | 140589680.1309 | 5145313.0401 | 237946584.0061 | 0 | 0 | 16320175.1284 | 53322707.4325 | 162058718.6473 | 88365373.4546 | EN EJECUCIÓN | 66.4% | 29.49% | AL SER UNA OBRA ELECTROMECÁNICA, LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÌSICO Y EL ECONÓMICO CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN DE ÍTEMS QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO HASTA LA INSTALACIÓN
9026 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RSA - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 1 - PARTIDO DE QUILMES - LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160705 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA70031 | - | LANÚS / QUILMES | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE AVELLANEDA, LANÚS Y QUILMES, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 2021-11-22 | Año 2023 | 149676186.275 | 30324060.47 | 7483809.3138 | 187484056.0588 | 0 | 0 | 1041372.0647 | 41378415.1935 | 145064268.8006 | 40891462.8782 | EN EJECUCIÓN | 44.44% | 47.25% | -
9027 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1-DRSE. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2162604 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70011 | - | LANÚS / QUILMES | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE LANÚS Y QUILMES, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES. | 2021-11-22 | Año 2023 | 166197107.01 | 257118813.5761 | 8309855.3505 | 431625775.9366 | 0 | 0 | 1156316.3656 | -201473.2159 | 33000000 | 20434456.5139 | EN EJECUCIÓN | 4.956% | 8.73% | -
9028 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2162603 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70325 | - | AVELLANEDA | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA, EL CUAL ESTÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES. | 2021-11-01 | Año 2023 | 111925060.5 | 85210443.6353 | 5596253.025 | 202731757.1603 | 0 | 0 | 7984727.7213 | 66166276.7535 | 128580752.6855 | 26942363.7351 | EN EJECUCIÓN | 49.87% | 53.92% | -
9029 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 2. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160414 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70126 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AVENIDA GRAL. MARTÍN RODRÍGUEZ, AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN, AMBERES, MONTIEL, BARCELONA, RICARDO PALMA, MARSELLA Y ANDRÉS BELLO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2021-12-13 | Año 2023 | 600042735.0401 | 518407842.0752 | 30002136.752 | 1148452713.8673 | 0 | 0 | 4111790.5642 | 393167495.3151 | 584274724.1249 | 439089905.9459 | EN EJECUCIÓN | 72.83% | 76.25% | -
9030 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1 RESTO. PARTIDO DE LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160416 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70089 | - | LANÚS | LANÚS OESTE | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA QUEDA DETERMINADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. GENERAL HORNOS, ENTRE LA CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ Y CHUBUT, PARALELA A LAS VÍAS DEL FF.CC BELGRANO SUR; VÍAS DEL FF.CC BELGRANO SUR ENTRE AV. GENERAL HORNOS Y AV. OLAZÁBAL; AV. OLAZÁBAL ENTRE VÍAS DEL FF.CC BELGRANO SUR Y CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ; CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ ENTRE OLAZÁBAL Y DON ORIONE; CALLE DON ORIONE ENTRE ENRIQUE FERNÁNDEZ Y CANADÁ; CALLE CANADÁ ENTRE DON ORIONE Y COLÓN; CALLE COLÓN ENTRE CANADÁ Y ENRIQUE FERNÁNDEZ; Y CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ ENTRE HERNANDO DE MAGALLANES Y AV. GENERAL HORNOS. PARTIDO DE LANÚS. | 2021-11-08 | Año 2023 | 336526988.2348 | 356543596.6708 | 16826349.4117 | 709896934.3173 | 0 | 0 | 2341386.5178 | 182069519.5209 | 219064776.0635 | 172211633.1859 | EN EJECUCIÓN | 50.24% | 60.95% | -
9031 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN ESPERANZA OESTE. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160312 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70271 | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESPERANZA OESTE UBICADA SOBRE LA CALLE MASSEY Y CONTINÚA SU RECORRIDO POR LAS CALLES COMBATE DE MONTE SANTIAGO, ZUVIRIA, HASTA LA INTERSECCIÓN DE ESTEBAN DE LUCA Y AV. JAPÓN. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2022-05-24 | Año 2023 | 69630681.8889 | 52140368.577 | 4047176.5515 | 125818227.0174 | 0 | 0 | 11936464.9063 | 64636892.2804 | 49244869.8307 | 8662451.0445 | EN EJECUCIÓN | 67.75% | 60.51% | -
9032 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA - OBRA CIVIL. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160505 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA702591 | - | EZEIZA | SPEGAZZINI | LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA, LA MISMA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE AMÉRICA DEL NORTE ENTRE VALLE DEL RÍO NEGRO Y EL PLUMERILLO. PARTIDO DE EZEIZA. | 2021-12-13 | 2022-12-15 | 41999324.0436 | 15426266 | 486366.9899 | 57911957.3296 | 0 | 0 | 287784.3914 | 56108887.2641 | 1514920.5566 | 1515285.6741 | FINALIZADA | 100% | 99.83% | -
9033 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA E..ARIAS DE CLOACA - RESTO A (2160421) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160421 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70016 | - | VARIOS | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES ESPECIALES SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜE CLOACALES. | 2021-10-22 | 2022-10-17 | 326019524.3987 | 155097343.1831 | 0 | 481116867.5818 | 0 | 0 | 50054786.4773 | 351908855.2023 | 84835298.6194 | 51149897.8485 | FINALIZADA | 94.18% | 100% | -
9034 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA E..ARIAS DE CLOACA - RESTO B (2160422) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160422 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70017 | - | VARIOS | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES ESPECIALES SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜE CLOACALES. | 2021-12-06 | 2022-12-26 | 181040894.7215 | 90129252.334 | 8816347.8989 | 279986494.9544 | 0 | 0 | 905204.4727 | 166512396.0203 | 92928378.2105 | 47349335.2442 | FINALIZADA | 76.71% | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE RESTAN INGRESAR CERTIFICADOS
9035 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA - OBRA ELECTROMECANICA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160506 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA702592 | - | EZEIZA | SPEGAZZINI | LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA, LA MISMA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE AMÉRICA DEL NORTE ENTRE VALLE DEL RÍO NEGRO Y EL PLUMERILLO. PARTIDO DE EZEIZA. | 2021-12-13 | 2022-12-15 | 25238934.5197 | 16154273.7217 | 0 | 41393208.2414 | 0 | 0 | 172965.5191 | 32119176.0197 | 9101066.3396 | 2977661.0853 | FINALIZADA | 85.21% | 100% | -
9036 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL INT. NORTE TERMINACIÓN M1 (SC70285) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190951 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70285 | - | LANUS | LANUS | 25 DE MAYO - RIVADAVIA - ROMERO - MURATURE | 2021-08-31 | Sin fecha finalización | 108823204.6699 | 0 | 17000003.4205 | 125823208.0905 | 0 | 0 | 20292530.31 | 27006046.96 | 16000000 | 3475184.52 | EN EJECUCIÓN | 40.35% | 47.05% | INCLUYE PARTE DEL PROYECTO CON CONTRATO RESCINDIDO 1660411
9037 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO ARCOIRIS NORTE M5 (OC70268) - LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190854 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70268 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | OSVALDO SOSA-ARRASCAETA ROSA-RUTA NACIONAL 3-PITA MARÍA-ZINNY-VIRGENES | 2021-11-26 | 2022-09-20 | 35475204.2499 | 2294787.4 | -3515302.1699 | 34254689.48 | 0 | 0 | 591806 | 33662883.48 | 12500000 | 112500 | FINALIZADA | 100.3% | 100% | -
9038 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO PARQUE JUAN 1 NORTE M5 (OC70265) - LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190853 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70265 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CARLOS CASARES, LARSEN, AFRICA | 2021-11-10 | 2022-09-20 | 36470402.6685 | 6377749.26 | 5515921.2315 | 48364073.16 | 0 | 0 | 4420071.78 | 43944001.38 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9039 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA ..M4 (OC70164) - LA MATANZA (2190852) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190852 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70264 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LACAR-PEDRO FERRE - JOSE LANZA - LOPE DE VEGA | 2021-10-01 | 2022-08-22 | 36470402.6685 | 5653865 | 3923683.7915 | 46047951.46 | 0 | 0 | 6616082.2 | 39431869.26 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9040 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL BP E1-AROZARENA-TUYUTI (OC70266) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190850 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70266 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | TUYUTI-ALICO-GUANELLA-AROZANERA - BOULOGNE SUR MER - DE LA COOPERACION - CURAPALIGLE | 2021-09-21 | 2022-09-27 | 32650136.1666 | 5017558.3 | -21816160.1966 | 15851534.27 | 0 | 0 | 8408098.9 | 7443435.37 | 5500000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE QUEDA PENDIENTE LA CERTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN METROS DE CAÑERÍA
9041 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO COOP. MADRES DEL PUEBLO Y BARRIO MARINA (OA70218) - LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190803 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70218 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | B° COOPERATIVA MADRES DEL PUEBLO: THAMES – LEZICA – TRIUNVIRATO – CALLE SIN NOMBRE; B° MARINA: CARABOBO – AMÉRICA – JUJUY – ARIETA; FINALIZACIÓN OA70103: REPUBLICA DE CHILEE/ MIGUEL CANE Y CAMPILLO. | 2021-11-24 | 2023-01-20 | 41387738.2915 | 4186209.11 | 3722145.0185 | 49296092.42 | 0 | 0 | 216606.9 | 42201947.76 | 24500007.76 | 6877537.76 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9042 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO PARQUE JUAN 1 NORTE M3 (OC70165) - LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190851 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70165 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CASTAÑON, SANTA ROSA, AFRICA, AGUAPEY, | 2021-10-01 | 2022-08-22 | 53212806.3748 | -5665542.81 | 5555059.7252 | 53102323.29 | 0 | 0 | 8063286.08 | 45039037.21 | 28000000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9043 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 ETAPA 1 (SC70301) - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2190350 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70301 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | PREDRO DREYER-COLON-LAVALLE-URUGUAY-TALCAHUANO-GRAL.PAZ | 2022-01-03 | 2023-01-01 | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | 0 | 0 | 1181106.74 | -1181106.74 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 99.72% | -
9044 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 ETAPA 1 (SC70301) - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190350 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70301 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | PREDRO DREYER-COLON-LAVALLE-URUGUAY-TALCAHUANO-GRAL.PAZ | 2022-01-03 | 2023-01-01 | 37099962.9702 | 7524430.53 | 4891687.9798 | 49516081.48 | 0 | 0 | 0 | 48990187.71 | 6650000 | 525893.77 | FINALIZADA | 100% | 99.72% | -
9045 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160401 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70124 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES: EJÉRCITO DE LOS ANDES, UNAMUNO, BARCELONA, MORAZÁN, AMBERES, MURATURE, PARÍS, GRAL. HORNOS. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2021-08-30 | Año 2023 | 574367708.4497 | 645222458.9701 | 36585985.7711 | 1256176153.1909 | 0 | 0 | 89884919.1757 | 403094631.2569 | 607857705.2842 | 312523075.8254 | EN EJECUCIÓN | 64.12% | 75.12% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE RESTAN INGRESAR CERTIFICADOS
9046 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 1 - LONGCHAMPS. PDO DE ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160409 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70183 | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | LA RED SECUNDARIA SE DESARROLLA POR LAS SIGUIENTES CALLES: RP 16, 6 DE AGOSTO (AV. HIPÓLITO YRIGOYEN), BERLÍN, RAÚL SCALABRINI ORTIZ, MALVINAS ARGENTINAS, BURGOS PÉREZ, BERLÍN, FRANCISCO BEIRO, INT. PERRANDO Y RP 16. LA TRAZA DEL COLECTOR INICIA SU RECORRIDO A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES REINA VICTORIA Y ARCE Y FINALIZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DR. FINOCHIETTO Y VALLEJOS. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2021-12-02 | Año 2023 | 687272525.3581 | 935446431.3527 | 49219781.4075 | 1671938738.1182 | 0 | 0 | 4781698.5942 | 639292589.6236 | 365746803.125 | 151901655.1558 | EN EJECUCIÓN | 47.61% | 74.14% | -
9047 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA INFLAMABLE. PARTIDO DE AVELLANEDA (2160905) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160905 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70109 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA POR LAS CALLES MANUEL OCANTOS, JUAN DÍAZ DE SOLÍS, CORONEL SUÁREZ, Y GÉNOVA. PARTIDO DE AVELLENEDA. | 2021-12-06 | 2022-11-28 | 164168867.4516 | 81816248.2368 | 9832485.0633 | 255817600.7517 | 0 | 0 | 26694805.8179 | 217865088.441 | 14227732.2724 | 0 | FINALIZADA | 95.6% | 100% | -
9048 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL INT. NORTE TERMINACIÓN M2 (SC70313) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190952 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70313 | - | LANUS | LANUS | 25 DE MAYO - MURATURE - ROMERO - JM. MORENO - MENDOZA - LAVALLOL - PILCOMAYO | 2021-12-13 | Sin fecha finalización | 90705604.0028 | 0 | 35000000 | 125705604.0028 | 0 | 0 | 1887658.14 | 50308555.31 | 12000003.02 | 19019816.53 | EN EJECUCIÓN | 56.65% | 93.31% | INCLUYE PARTE DEL PROYECTO CON CONTRATO RESCINDIDO 1660411
9049 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA CLAYPOLE 3 NORTE M4 (SC70336) - ALMIRANTE BROWN | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190051 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70336 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | HUMBERTO PRIMO -VILLEGAS CONRADO-J S DE AGÜERO-CLAUDIO LEÓN SEMPERE-GARIBALDI | 2021-11-23 | 2022-08-29 | 31377619.1833 | 271506.93 | 1731006.9967 | 33380133.11 | 0 | 0 | 6461069.01 | 26919064.1 | 20000000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9050 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA CLAYPOLE 3 NORTE M3 (SC70331) - ALMIRANTE BROWN | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190050 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70331 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | HUMBERTO PRIMO-J. S. DE AGÜERO-GRAL. JOSE J. ARIAS-FALUCHO- | 2021-11-23 | 2023-01-24 | 43919955.5642 | 12727951.01 | 2807292.1458 | 59455198.72 | 0 | 0 | 8397073.52 | 46374059.04 | 15999999.31 | 4684066.16 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9051 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN ETAPA III CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2078B07 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70220 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | _ | 2021-09-21 | 2022-10-26 | 9530880.3078 | 1690786.6922 | 0 | 11221667 | 0 | 0 | 0 | 4654409.2199 | 2427594.1964 | 1423639.5602 | FINALIZADA | 92.89% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
9052 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN ETAPA III CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2078B07 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70220 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | _ | 2021-09-21 | 2022-10-26 | 33082394.457 | 16923895.863 | 0 | 50006290.32 | 0 | 0 | 2315955.1737 | 36581311.431 | 19966829.5715 | 11109023.7153 | FINALIZADA | 92.89% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
9053 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACIÓN ETAPA III CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2078B07 | 55 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70220 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | _ | 2021-09-21 | 2022-10-26 | 157535211.7 | 80589980.3 | 0 | 238125192 | 0 | 0 | 11028357.97 | 174196721.1 | 95080140.8167 | 52900112.93 | FINALIZADA | 92.89% | 100% | EN AVANCE ECONÓMICO SE INFORMAN SÓLO PARTIDAS CONTRACTUALES
9054 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA CIVIL(1161607) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1161607 | 84 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 2931889429.1379 | 5208321740.4308 | 2409459766.6656 | EN EJECUCIÓN | 79.29% | 83.42% | -
9055 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA ELECTROMECÁNICA(1161609) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1161609 | 84 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 4008414676.0207 | 8312759667.6563 | 2989319736.6142 | EN EJECUCIÓN | 62.09% | 52.51% | -
9056 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION ELEVADORA DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL(1161612) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1161612 | 84 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 1264981613.1007 | 1264928386.7544 | 492087239.2722 | EN EJECUCIÓN | 99.39% | 76.02% | -
9057 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA(1161613) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1161613 | 84 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 3348933821.2143 | 4922031773.1848 | 1616008145.9588 | EN EJECUCIÓN | 63.12% | 34.92% | AL SER UNA OBRA ELECTROMECÁNICA, LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÌSICO Y EL ECONÓMICO CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN DE ÍTEMS QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO HASTA LA INSTALACIÓN
9058 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL(1161610) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1161610 | 84 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 1775199635.7095 | 2830855244.6995 | 893048147.3815 | EN EJECUCIÓN | 66.51% | 62.79% | -
9059 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA(1161611) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 1161611 | 84 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2023 | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | Ver Aporte Local | 0 | 0 | 0 | 3477892231.1936 | 6060010504.6107 | 1692878435.7056 | EN EJECUCIÓN | 54.98% | 38.2% | -
9061 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE - OBRA ELECTRO (2160307) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160307 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702742 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTÁ SITUADA EN CALLE MONTES DE OCA Y AV. GRAL ROCA. PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2021-07-19 | Año 2023 | 161328240.0158 | 238592248.9401 | 8030898.1584 | 407951387.1143 | 0 | 0 | 0 | 103681309.204 | 108910252.4518 | 23366991.6414 | EN EJECUCIÓN | 31.14% | 0% | AL SER UNA OBRA ELECTROMECÁNICA, LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÌSICO Y EL ECONÓMICO CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN DE ÍTEMS QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO HASTA LA INSTALACIÓN
9728 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO 17 DE NOVIEMBRE M2 (SA70227) - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2248412 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70227 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PERÓN JUAN DOMINGO PRES – BARILOCHE – CANADÁ - BRAGADO | 2022-12-21 | Sin fecha finalización | 75000000 | 0 | 18403279.71 | 93403279.71 | 0 | 0 | 0 | 3991547.4755 | 80952909.1737 | 39856928.2927 | EN EJECUCIÓN | 46.95% | 24.79% | -
9729 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO ATE M2 (SA70253) - EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2248411 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70253 | - | EZEIZA | EZEIZA | SAAVEDRA - CHILE - ALTO PERÚ - JUAN DE GARAY | 2023-01-18 | Sin fecha finalización | 30000000 | 0 | 35000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 160107.82 | 47271894.2024 | 52667094.7606 | EN EJECUCIÓN | 81.27% | 70.52% | -
9730 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXP RED SECUNDARIA DE AGUA B° LAS CASITAS (OA70225) (FP)-LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2290802 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70225 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ENRIQUE CLAY - JUAN B BUSTOS - DOMINGO SCARLATTI - PEDRO DIAZ COLODRERO - LLANDERAS - MIRADOR | 2022-04-11 | 2022-12-21 | 35000000 | -950720.45 | 12056605.67 | 46105885.22 | 0 | 0 | 0 | 42083096.06 | 5499999.16 | 4022789.16 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9731 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL STA. CATALINA 2 ETAPA M3 (SC70305)-ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2290351 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70305 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | P. BATTIPEDE-PELLEGRINI-V. LOPEZ Y PLANES/DORREGO-P. BATTIPEDE-FRAGA/NEUQUEN-DORREGO-GRAL. PAZ/GRAL. PAZ-NEUQUEN -P. BATTIPEDE | 2022-08-03 | Sin fecha finalización | 35000000 | 0 | 20000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 29900931.55 | 29999995.41 | 18419288.29 | EN EJECUCIÓN | 87.85% | 90.38% | -
9732 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL STA. CATALINA 2 ETAPA M4 - ESTEBAN ECHEVARRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2290352 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70330 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | FRAGA-COLON-DORREGO/DORREGO-FRAGA-NEUQUEN/NEUQUEN-DORREGO-PELLEGRINI/PELLEGRINI-NEUQUEN-TALCAHUANO | 2023-01-16 | Sin fecha finalización | 35000000 | 0 | 20189618.43 | 55189618.43 | 0 | 0 | 0 | 1189045.43 | 38000002.23 | 21119894.54 | EN EJECUCIÓN | 48.71% | 19.81% | -
9733 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE M1 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190856 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70169 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ASCASUBI-RUFINO ORTEGA-VIRGENES/VIRGENES-ASCASUBI-BEETHOVEN | 2022-01-17 | 2022-12-22 | 85244200.8225 | 7429989.15 | -41212217.0425 | 51461972.93 | 0 | 0 | 0 | 50298900.27 | 2200002.66 | 1163072.66 | FINALIZADA | 100% | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE QUEDA PENDIENTE LA CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FINALIZACIÓN DE OBRA
9734 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE M2 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190857 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70271 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | URDANETA-BEETHOVEN-ACASUBI HILARIO/JUAN B JUSTO-ANDRADE OLEGARIO-ACASUBI HILARIO | 2022-01-17 | 2023-03-20 | 90765130.1676 | 22692804.33 | -24934973.7676 | 88522960.73 | 0 | 0 | 0 | 60585644.75 | 29000003.52 | 27937315.98 | FINALIZADA | 100% | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE QUEDA PENDIENTE LA CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FINALIZACIÓN DE OBRA
9735 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ARCOIRIS NORTE M6 (OC70269) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190855 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70269 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | SANTA ROSA -ARRASCAETA ROSA-RUTA NACIONAL 3/OSVALDO SOSA-ARRASCAETA ROSA-RUTA NACIONAL 4 | 2021-11-26 | 2022-09-20 | 29562670.2082 | -105763.74 | -902887.2582 | 28554019.21 | 0 | 0 | 0 | 28554019.21 | 12500000 | 112500 | FINALIZADA | 100.4% | 100% | -
9736 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA BARRIO SAN MARTIN (OA70221)-LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190805 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70221 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | GUILLERMO HUDSON, GORRITI, GUILLERMO HUDSON BIS Y SOLDADO GRANIC. | 2021-12-06 | 2022-08-22 | 23650136.1666 | 976630.01 | -5369733.8866 | 19257032.29 | 0 | 0 | 0 | 19257032.29 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9737 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA AGUA B° PEQUEÑA VENEZUELA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190402 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70280 | - | EZEIZA | EZEIZA | LAS HORTENCIAS Y LAS ARAUCARIAS / ROSA GUERRA - LOS FRUTALES – LAS HORTENCIAS – LOS GLADIOLOS / LOS GIRASOLES - LAS HORTENSIAS - LOS NOGALES – LOS GLADIOLOS | 2022-01-31 | 2022-06-21 | 10459206.3944 | 328933.85 | -241327.7444 | 10546812.5 | 0 | 0 | 0 | 10546812.5 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9738 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA DE AGUA MARTINEZ MORENO M1 (SA70124) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2190302 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70124 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | T. EDISON -ISLA TRINIDAD / 25 DE MAYO- ISLA DECEPCIÓN - FRAY LUIS BELTRÁN- LOS CAMALOTES - CATAMARCA | 2022-02-07 | Sin fecha finalización | 80519918.5344 | 0 | 14710540.0617 | 95230458.5961 | 0 | 0 | 0 | 54799922.39 | 58999999.41 | 26484817.42 | EN EJECUCIÓN | 85.36% | 77.84% | -
9739 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA MEDICION DE CAUDAL Y OBRAS ANEXAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2162303 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA70038 | - | C.A.B.A. MORÓN QUILMES LANÚS SAN MARTÍN | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS CÁMARAS SERÁ EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, QUILMES, LANÚS, MORÓN Y SAN MARTIN. | 2022-03-02 | Año 2023 | 263157311.131 | 397426195.3166 | 15708024.2942 | 676291530.7418 | 0 | 0 | 0 | 127838194.3872 | 197060996.2192 | 118904761.6284 | EN EJECUCIÓN | 36.48% | 10.53% | -
9740 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERIAS DE AGUA FALTANTES 2021-2023. ETAPA 1 1 DRSE-AVE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160706 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70269 | - | AVELLANEDA | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA, EL CUAL ESTÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 2022-03-14 | Año 2023 | 204590428.5964 | 131542231.1533 | 27465827.8754 | 363598487.6251 | 0 | 0 | 0 | 20593597.2143 | 15415391.4754 | 415391.4754 | EN EJECUCIÓN | 5.778% | 15.63% | -
9741 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 21-24, CABA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2162302 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA70049 | - | C.A.B.A. | CONSTITUCIÓN | LA TRAZA DE LAS OBRAS SE DESARROLLA POR A INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA AMANCIO ALCORTA CON LA CALLE LUNA, CONTINUANDO SU TRAZA POR LAS CALLES LUNA, MIRAVE Y ZAVALETA FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA IRIARTE. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2022-06-13 | Año 2023 | 315907660.2011 | 163008352.6643 | 15795383.0101 | 494711395.8755 | 0 | 0 | 0 | 2059306.7803 | 115000000 | 68040676.5126 | EN EJECUCIÓN | 14.17% | 3.98% | -
9742 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANUS OESTE - ETAPA 1 PARTIDO DE LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260902 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70130 | - | LANÚS | LANÚS OESTE | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA PARTE DESDE LA ESTACIÓN ELEVADORA LANÚS ESTABLECIDA EN CNEL BURELAS Y SALTA Y SE DESARROLLA POR LAS CALLES: BURELAS ENTRE SALTA Y MAMBERTI, MAMBERTI ENTRE BURELAS Y PICHINCHA, PICHINCHA ENTRE MAMBERTI Y JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, CAYENA ENTRE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ Y SATURNINO SEGUROLA. EL PUNTO FINAL EMPALMARÁ CON LA ETAPA 2. PARTIDO DE LANÚS | 2022-09-19 | AÑO 2024 | 939677061.8873 | 1249890872.4122 | 46983853.0944 | 2236551787.3938 | 0 | 0 | 0 | 7257773.5637 | 163774855.2468 | 193622715.8624 | EN EJECUCIÓN | 8.982% | 0% | CORREGIDO MONTO ORIGINAL SEGÚN CONTRATO (EN EL INFORME ANTERIOR, ESTA OBRA SE HALLABA EN LICITACIÓN)
9743 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDEN OESTE-PDO. LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260407 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70088 | - | LANÚS | LANÚS OESTE | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: AV. GENERAL HORNOS (LÍMITE CON FIORITO, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA), ENTRE ISLANDIA Y ENRIQUE FERNÁNDEZ, ENRIQUE FERNÁNDEZ ENTRE AV. GENERAL HORNOS Y COLÓN, COLÓN ENTRE ENRIQUE FERNÁNDEZ Y CANADÁ, CANADÁ ENTRE COLÓN Y DON ORIONE, DON ORIONE ENTRE CANADÁ Y AV. SAN MARTÍN, AV. SAN MARTÍN ENTRE DON ORIONE Y COLÓN, COLÓN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y LIBERTAD, LIBERTAD ENTRE COLÓN Y H. DE MAGALLANES, H. DE MAGALLANES ENTRE LIBERTAD E ISLANDIA E ISLANDIA ENTRE H. DE MAGALLANES Y AV. GRAL. HORNOS. PARTIDO DE LANÚS. | 2022-07-18 | AÑO 2023 | 303081529.5937 | 174841973.8042 | 15154076.4797 | 493077579.8775 | 0 | 0 | 0 | 68126726.9452 | 424950852.9323 | 157843872.01 | EN EJECUCIÓN | 45.83% | 41.69% | -
9744 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS REGION SUDOESTE ETAPA 1 PARTIDO DE EZEIZA 1 PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN 1 PARTIDO DE PRESIDENTE PERON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260501 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA70039 | - | EZEIZA - ALMIRANTE BROWN - PRESIDENTE PERÓN | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DE LOS PARTIDOS DE EZEIZA, ALMIRANTE BROWN Y PRESIDENTE PERÓN. | 2022-05-11 | Año 2023 | 479587569.4599 | 468110610.8602 | 26101785.7513 | 973799966.0714 | 0 | 0 | 0 | 150914003.1949 | 795291667.3916 | 678733065.9978 | EN EJECUCIÓN | 85.2% | 78.45% | -
9745 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 5.PARTIDO DE EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260405 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70229 | - | EZEIZA | CANNING | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: EMILIO MITRE, FORMOSA, RACEDO TTE GRAL., THAMES J., GRAL. CHENAUT ENTRE SAN LUIS Y FORMOSA, FORMOSA, DE VEDIA, THAMES J., GIRIBONE, CABRAL SGTO ENTRE PILCOMAYO Y FORMOSA, CASTEX MARIANO AV., LORENZA ZENAVILLA, UCRANIA, LORENZA ZENAVILLA, MUÑIZ, UCRANIA, EMILIO MITRE, TOMAS ESPORA, ZENAVILLA LORENZA Y SARANDÍ. PARTIDO DE EZEIZA. | 2022-08-01 | AÑO 2024 | 515114839.7802 | 369323276.9028 | 25755741.989 | 910193858.672 | 0 | 0 | 0 | 83392170.1932 | 826801688.4747 | 659245124.0221 | EN EJECUCIÓN | 81.59% | 77.59% | -
9746 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO-LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160906 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70138 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: PADRE CARLOS MUJICA, CALLE 8, CALLE 9, CALLE SIN NÚMERO, CALLE 4 Y CALLE 1. LA TRAZA DEL REFUERZO SE DESARROLLA DESDE LA ESQUINA DE LAS CALLES ARANA GOIRI Y FIBAR Y CONTINUA POR FIBAR HASTA RAMON CARRILLO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2022-06-06 | Año 2023 | 211500773.2387 | 215866107.0438 | 9441325.6849 | 436808205.9674 | 0 | 0 | 0 | 6286646.3429 | 293057412.5735 | 58846991.5935 | EN EJECUCIÓN | 14.91% | 32.44% | -
9747 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA.PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160324 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70043 | - | EZEIZA | EZEIZA - LA UNIÓN | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LOS TALAS Y LAS CASUARINAS, CONTINÚA POR CHICLANA, EL ÑANDUBAY, DR. ARGERICH, HUMAITÁ, EMILIO MITRE, FORMOSA, MARTÍN GARCÍA, THAMES J. CHENAULT, SAN LUIS, AGUSTÍN DE VEDIA, PILCOMAYO RUBENS Y FINALIZARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 58 (AV. MARIANO CASTEX) Y LA CALLE RUBENS. PARTIDO DE EZEIZA. | 2022-06-21 | Año 2025 | 1573000000 | 1875269605.352 | 78650000 | 3526919605.352 | 0 | 0 | 0 | 10944147.5 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 0.6626% | 0% | -
9748 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | SERVICIO DE INSPECCION DE LA OBRA DEL RIO SUBTERRANEO A LOMAS Y ESTACION ELEVADORA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179604 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | QUILMES - LOMAS DE ZAMORA | QUILMES / TEMPERLEY | SA853: EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.SA864:INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | No aplica, Servicio de inspección | Cuando finalice la obra madre | 223847000 | 0 | 433767484.3184 | 657614484.3184 | 0 | 0 | 0 | 184006222.5672 | 230914050.5672 | 151656772.597 | EN EJECUCIÓN | 43.05% | 43.05% | POR SER INSPECCIÓN, AVANCE FÍSICO ES IGUAL A ECONÓMICO. REEMPLAZA PROYECTO 1660601. INCLUYE CARGOS EJECUTADOS EN 2023 EN DICHO PROYECTO
9749 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | REVAMPING ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LLAVALLOL OBRA CIVIL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160322 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC703191 | - | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI SE ENCUENTRA IMPLANTADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA 1230, ENTRE LAS CALLES EL CABO Y AVENIDA DEL REY. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2022-02-17 | Año 2023 | 126741477.9147 | 93532059.4791 | 6337073.8957 | 226610611.2895 | 0 | 0 | 0 | 113670547.452 | 112940063.8375 | 56578134.4722 | EN EJECUCIÓN | 75.13% | 57.25% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A LA CERTIFICACIÓN DE TAREAS PRELIMINARES QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO (HIGIENE Y SEGURIDAD, Y FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN, COMO MOVILIDAD)
9750 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | REVAMPING ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LLAVALLOL OBRA ELECTROMECANICA PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160323 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC703192 | - | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI SE ENCUENTRA IMPLANTADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA 1230, ENTRE LAS CALLES EL CABO Y AVENIDA DEL REY. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2022-02-17 | Año 2023 | 272558522.0853 | 433830136.5574 | 20098960.1715 | 726487618.8142 | 0 | 0 | 0 | 159279608.6178 | 310413611.2461 | 208317591.8384 | EN EJECUCIÓN | 50.6% | 28.2% | -
9751 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 2- LONGCHAMPS PDO. ATE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2160415 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70241 | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: RP 210, CALLE JAPÓN, COMBATE DE MONTE DE SANTIAGO, ALFREDO BÚFANO, ESTEBAN DE LUCA, CARLOS MOLINA MASSEY, LEOPOLDO DÍAZ, IGNACIO NÚÑEZ, VALLEJOS, COMBATE DE MONTE DE SANTIAGO, OLAVARRÍA, ESTEBAN ARCE, HIPÓLITO YRIGOYEN, BARTOLOMÉ HIDALGO, INT. ENRIQUE CARMONA, HILARIO ASCASUBI, ALFONSO XIII, INT. PERRANDO, JUAN GARAY, BERLÍN, RAÚL SCALABRINI ORTIZ, RP 210. LA TRAZA DEL COLECTOR RAMAL SUR SE INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 6 DE FEBRERO E INT. PERRANDO, CONTINUA POR ESTA ÚLTIMA HASTA DR. FINOCCHIETO Y MASSEY. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2022-03-14 | Año 2023 | 740198146.05 | 898281432.7398 | 37485947.3981 | 1675965526.1878 | 0 | 0 | 0 | 447070125.6428 | 630019602.3165 | 502977695.8657 | EN EJECUCIÓN | 56.69% | 58.24% | -
9752 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3° ETAPA.PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260406 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70048 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: AYACUCHO, DORREGO, TRES ARROYOS, L. N. ALEM, CARMEN DE ARECO, L. N. ALEM, SALTO, VICENTE LÓPEZ Y PLANES, DOLORES, DORREGO, TANDIL, LAVALLE, RAMALLO, LAVALLE, BOLIVAR, DORREGO, C. DE BATTIPEDE, DORREGO, LIBERTAD, L.N.ALEM, GUSTAVO HOERTH, FITZ ROY, MERCEDES Y MARTÍN RODRÍGUEZ. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2022-08-01 | AÑO 2024 | 945957211.716 | 1088531517.0989 | 57927628.6524 | 2092416357.4673 | 0 | 0 | 0 | 6762395.97 | 401713792.6302 | 598598805.0262 | EN EJECUCIÓN | 28.93% | 31.91% | -
9753 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA Y PRIMARIA CLOACAL BARRIO 1-11-14-CABA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260403 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CC70026 | - | C.A.B.A. | NUEVA POMPEYA | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA ESTÁ DELIMITADA POR LAS CALLES: VARELA, AV. PERITO MORENO, AV. NORBERTO DE LA RIESTRA Y AV. CNEL. ESTEBAN BONORINO. LA TRAZA DEL COLECTOR DN400-700MM SE DESARROLLA DESDE LA ESQUINA DE LA AV. VARELA Y CALLE SIN NOMBRE Y CONTINÚA POR: CALLE SIN NOMBRE , AV. PERITO MORENO HASTA AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ DONDE VUELCA AL COLECTOR MARGEN IZQUIERDA 2° TRAMO. LA TRAZA DEL COLECTOR DN400 SE DESARROLLA DESDE AV. RIESTRA Y SAN JOSÉ, CONTINUANDO POR AV. RIESTRA HASTA LA ESQUINA CON AV. PERITO MORENO. HAY OTROS 2 TRAMOS DE COLECTOR DE DN400, UNO EN LA ESQUINA DE AV. RIESTRA Y PRES. TORRES Y TENORIO ANTES DE VOLCAR EN LA 3RA. CLOACA MÁXIMA Y EL OTRO EN EL VUELCO AL COLECTOR EN AV. PERITO MORENO Y BONORINO. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2022-08-22 | AÑO 2024 | 560728145.2993 | 537051126.3327 | 28036407.265 | 1125815678.897 | 0 | 0 | 0 | 3106052.818 | 304558464.327 | 84003253.7102 | EN EJECUCIÓN | 7.737% | 12.14% | -
9754 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE. PARTIDO DE LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260404 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70087 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: AV. GENERAL HORNOS (LÍMITE CON FIORITO, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA) ENTRE LAS CALLES UGARTE E ISLANDIA, ISLANDIA ENTRE AV. GENERAL HORNOS Y JOSÉ LEÓN SUAREZ, JOSÉ LEÓN SUAREZ ENTRE LIBERTAD E ISLANDIA, LIBERTAD ENTRE COLÓN Y JOSÉ LEÓN SUAREZ, COLÓN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y LIBERTAD, AV. SAN MARTÍN ENTRE DON ORIONE Y COLÓN, DON ORIONE ENTRE AV. SAN MARTÍN Y UGARTE Y UGARTE ENTRE DON ORIONE Y AV. GRAL. HORNOS. PARTIDO DE LANÚS. | 2022-08-22 | AÑO 2024 | 749207800 | 697397010.1582 | 37460390 | 1484065200.1582 | 0 | 0 | 0 | 4742932.9167 | 367921812.0537 | 387325479.3716 | EN EJECUCIÓN | 26.42% | 23.9% | -
9755 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA-ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179606 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | QUILMES | BERNAL ESTE | LA NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA SE ESTABLECERÁ EN EL PREDIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO, EL CUAL ESTÁ UBICADA EN AV. CASEROS 269, INTERSECCIÓN CON LA CALLE ESPORA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, PARTIDO DE QUILMES. | No aplica, Servicio de inspección | Cuando finalice la obra madre | 233162985.825 | 0 | 162543889.1428 | 395706874.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204061599.5 | 118983021.4155 | EN EJECUCIÓN | 30.07% | 30.07% | POR SER INSPECCIÓN, AVANCE FÍSICO ES IGUAL A ECONÓMICO
9756 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DEPURADORA LAFERRERE | SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA - PLANTA DE TRATAMIENTO LAFERRERE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179607 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA PLANTA DEPURADORA ESTÁ EN UN TERRENO LIMITADO POR LAS CALLES SIN NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES), EDMUNDO D'AMICI, JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA, PARTIDO DE LA MATANZA. | No aplica, Servicio de inspección | Cuando finalice la obra madre | 320650000 | 0 | 255770541.2339 | 576420541.2339 | 0 | 0 | 0 | 16698000 | 197423825.665 | 113302229.3568 | EN EJECUCIÓN | 22.55% | 22.55% | POR SER INSPECCIÓN, AVANCE FÍSICO ES IGUAL A ECONÓMICO
9757 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | INSPECCION DE OBRA "ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA BERAZATEGUI" | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179608 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ EN EL PREDIO DE LA PLANTA BERAZATEGUI, ÉSTA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON QUILMES, ENTRE AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | No aplica, Servicio de inspección | Cuando finalice la obra madre | 302500000 | 0 | 300182761.1376 | 602682761.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149862391.6746 | 47256636.6239 | EN EJECUCIÓN | 7.841% | 7.841% | POR SER INSPECCIÓN, AVANCE FÍSICO ES IGUAL A ECONÓMICO
9758 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | INSPECCION DE OBRA "NUEVO EMISARIO DEL SISTEMA BERAZATEGUI" | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179609 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO ESTÁ EN UN PREDIO UBICADO ENTRE EL RÍO DE LA PLATA Y LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA. | No aplica, Servicio de inspección | Cuando finalice la obra madre | 296450000 | 0 | 307304347.0112 | 603754347.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149882841.1949 | 71361365.7493 | EN EJECUCIÓN | 11.82% | 11.82% | POR SER INSPECCIÓN, AVANCE FÍSICO ES IGUAL A ECONÓMICO
9759 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | SERVICIO DE APOYO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SISTEMA RIACHUELO LOTE 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179602 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | Sin P3 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2016-02-01 | Cuando finalice la obra madre | 146135516.357 | 0 | 90898186.5292 | 237033702.8862 | 0 | 0 | 0 | 98680139.4546 | 200870131.4994 | 85247099.1405 | EN EJECUCIÓN | 77.6% | 77.6% | POR SER INSPECCIÓN, AVANCE FÍSICO ES IGUAL A ECONÓMICO. REEMPLAZA PROYECTO 1561602
9760 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OC - PLT | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2167C01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA852 | - | QUILMES | QUILMES | RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL | 2022-07-27 | 2024-08-15 | 418921252 | 0 | 0 | 418921252.0196 | 0 | 0 | 0 | 276052150.0517 | 462528745.5724 | 142869101.9679 | EN EJECUCIÓN | 2.5% | 4.25% | -
9761 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OC - PLT | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2167C01 | 54 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA852 | - | QUILMES | QUILMES | RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL | 2022-07-27 | 2024-08-15 | 863461262.6115 | 0 | 0 | 863461262.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865296102.1681 | 5728433.84 | EN EJECUCIÓN | 2.5% | 4.25% | -
9762 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OC - PLT | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2167C01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA852 | - | QUILMES | QUILMES | RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL | 2022-07-27 | 2024-08-15 | 181326865.1484 | 0 | 0 | 181326865.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391712181.4553 | 1202971.1064 | EN EJECUCIÓN | 2.5% | 4.25% | -
9763 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OE - PLT | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2167C02 | 54 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA852 | - | QUILMES | QUILMES | RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL | 2022-07-27 | 2024-08-15 | 2186377148.9568 | 0 | 0 | 2186377148.9568 | 0 | 0 | 0 | 27067642.34 | 1867669915.3042 | -22977419.02 | EN EJECUCIÓN | 1.4% | 0.88% | -
9764 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OE - PLT | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2167C02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA852 | - | QUILMES | QUILMES | RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL | 2022-07-27 | 2024-08-15 | 1006368762 | 0 | 0 | 1006368761.7929 | 0 | 0 | 0 | 251344244.0212 | 479383858.4096 | 755024517.7717 | EN EJECUCIÓN | 1.4% | 0.88% | -
9765 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA DE AGUA SUR | NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OE - PLT | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2167C02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA852 | - | QUILMES | QUILMES | RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL | 2022-07-27 | 2024-08-15 | 459139201.2809 | 0 | 0 | 459139201.2809 | 0 | 0 | 0 | 5684204.8914 | 392210682.2139 | -4825257.9942 | EN EJECUCIÓN | 1.4% | 0.88% | -
9766 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA AREA DE INFLUENCIA VINCULO MORON | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2179F08 | 86 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70220 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | MATANZA NORTE, RAMOS MEJIA | 2022-05-24 | 2024-03-24 | 813137842.01 | 0 | 0 | 813137842.01 | 0 | 0 | 0 | 6845461.9013 | 998235306.2222 | 41167043.4032 | EN EJECUCIÓN | 3.18% | 5.65% | -
9767 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | EMISARIO BERAZATEGUI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179B01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 16430595784.1388 | 0 | 0 | 16430595784.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13610957.5888 | CONTRATADA | 0.08% | 0% | -
9768 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI OC | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179B02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 786431409.9279 | 0 | 0 | 786431409.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360067.0544 | EN EJECUCIÓN | 5.63% | 13.64% | -
9769 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI-OE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179B03 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 980789561.1283 | 0 | 0 | 980789561.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23718722.9961 | EN EJECUCIÓN | 22.49% | 2.77% | -
9770 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | EMISARIO BERAZATEGUI | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2179B01 | 56 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 15312494752.23 | 3269341608 | 0 | 18581836360.23 | 0 | 0 | 0 | 3343807182.9 | 9684445246.5246 | 628692243.24 | CONTRATADA | 0.08% | 0% | -
9771 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI OC | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2179B02 | 56 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 832914800.87 | 3269341608 | 0 | 4102256408.87 | 0 | 0 | 0 | 140285811.63 | 3254831859.5481 | 115849801.61 | EN EJECUCIÓN | 5.63% | 13.64% | -
9772 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI-OE | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2179B03 | 56 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 914046891.85 | 3269341608 | 0 | 4183388499.85 | 0 | 0 | 0 | 172461678.34 | 3330582884.4327 | 581421430.55 | EN EJECUCIÓN | 22.49% | 2.77% | -
9773 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | EMISARIO BERAZATEGUI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179B01 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 3215623897.9683 | 686561737.68 | 0 | 3902185635.6483 | 0 | 0 | 0 | 702199508.409 | 2033733501.7702 | 132025371.0804 | CONTRATADA | 0.08% | 0% | -
9774 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI OC | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179B02 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 174912108.1827 | 686561738 | 0 | 861473846.1827 | 0 | 0 | 0 | 29460020.4423 | 683514690.5051 | 24328458.3381 | EN EJECUCIÓN | 5.63% | 13.64% | -
9775 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI-OE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179B03 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC495-SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI | 2022-08-29 | 2026-08-08 | 191949847.2885 | 686561738 | 0 | 878511585.2885 | 0 | 0 | 0 | 36216952.4514 | 699422405.7309 | 122098500.4155 | EN EJECUCIÓN | 22.49% | 2.77% | -
9776 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LINDO - BARRIO PILCARA (SA70009) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2248426 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70009 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | MACEDONIO - TIMBO - PASTEUR - DRAGO - PINO - MAGNOLIA - PETIRIBI - YATAY | 2022-12-16 | Sin fecha finalización | 70000000 | 0 | 80000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 3449561.0378 | 91139772.5714 | 79560363.9752 | EN EJECUCIÓN | 55.34% | 47.22% | -
9777 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXP. RED SECUNDARIA B° COOP MADRES DEL PUEBLO Y B° MARINA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2190803 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70218 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | B° COOPERATIVA MADRES DEL PUEBLO: THAMES – LEZICA – TRIUNVIRATO – CALLE SIN NOMBRE; B° MARINA: CARABOBO – AMÉRICA – JUJUY – ARIETA; FINALIZACIÓN OA70103: REPUBLICA DE CHILEE/ MIGUEL CANE Y CAMPILLO. | 2021-11-24 | 2023-01-20 | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | 0 | 0 | 0 | 258033.15 | -3.15 | -258033.15 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9778 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | REFUERZO BARRIO 17 DE NOVIEMBRE-RENOVACION CANADA-PARTIDO LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260901 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA702320 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | LA TRAZA DEL REFUERZO COMENZARÁ EN UN EMPALME EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PLUMERILLO Y NECOL, CONTINUANDO POR LAS CALLES PLUMERILLO, PILCOMAYO, AV. JUAN DOMINGO PERÓN FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CANADÁ. LA TRAZA DE LA RENOVACIÓN COMENZARÁ EN UN EMPALME EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CANADÁ Y CANADÁ, CONTINUANDO POR LA CALLE CANADÁ HASTA LA AV. PRES. J. DOMINGO PERÓN. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | Dejada sin efecto | Dejada sin efecto | 465959393.68 | 0 | 0 | Dejada sin efecto | 0 | 0 | 0 | 677997.9448 | 0 | 0 | CANCELADA | - | - | LICITACIÓN DEJADA SIN EFECTO - SE RELICITARÁ
9779 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 4 - PARTIDO DE EZEIZA (2260408) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260408 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702280 | - | EZEIZA | EZEIZA | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: BRANDSEN, GRAL. RIVAS, CRISÓLOGO LARRALDE, GRAL. CONESSA, 9 DE JULIO, HUMAITÁ, EMILIO MITRE, RÍO SALADO, PAUNERO, FERRARI, EMILIO MITRE, LORIA, PAUNERO, ECHETO, LACARRA, 9 DE JULIO, UCRANIA, RAMOS MEJÍA, MARIANO CASTEX, FÉLIX AGUILAR, UCRANIA, LAURE D., DR E FINOCHIETTO, JOSÉ MARÍA EZEIZA, LUIS AGOTE, LAS HERAS, GRAL.HOUSSAY, CRISÓLOGO LARRALDE, BUSTILLO, GRAL. EDUARDO WILDE, ERRAMUSPE D., CALLE CHARCAS ENTRE EMILIO MITRE Y 9 DE JULIO. PARTIDO DE EZEIZA. | 2022-10-01 | AÑO 2024 | 685524037.0132 | 397582604.2991 | 34276201.8507 | 1117382843.163 | 0 | 0 | 0 | 4697550.8624 | 314364220.2984 | 280017272.2325 | EN EJECUCIÓN | 25.48% | 28.54% | -
9780 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANUS OESTE ¿ ETAPA 2. PARTIDO DE LANÚS (2260903) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260903 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA702950 | - | LANÚS | LANÚS | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA EN EMPALMA CON LA ETAPA 1 EN LA CALLE CAYENA ENTRE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ Y SATURNINO SEGUROLA Y RECORRERÁ LAS CALLES: CAYENA, SATURNINO SEGUROLA, PICHINCHA, FORMOSA, HÉCTOR NOYA, CORONEL SAYOS FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN. PARTIDO DE LANÚS. | Sin fecha de inicio | Año 2025 | 1183367632.59 | 0 | 0 | 1183367632.59 | 0 | 0 | 0 | 122363.5248 | 78776967.5862 | 8911567.9862 | CONTRATADA | 0.7634% | 0% | -
9781 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED PRIMARIA | RPA INTERCONEXION DE POZOS PONTEVEDRA IV ETAPA 1. PARTIDO DE MERLO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260514 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA702350 | - | MERLO | PONTEVEDRA | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DEL PARTIDO DE MERLO. | 2022-12-12 | Año 2024 | 559062137.0884 | 175710824.5992 | 27953106.8544 | 762726068.542 | 0 | 0 | 0 | 3889674.8209 | 37000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | 0.6958% | 6.25% | -
9782 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTE GRANDE 3 ETAPA 2. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260310 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702200 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE EL JAGÜEL | LA TRAZA DEL COLECTOR INICIA SU RECORRIDO EN LA ESQUINA DE AVENIDA PEDRO DREYER Y ALEJO ORTEGA, CONTINUANDO POR: ALEJO ORTEGA, VALENTIN ALSINA, BALIZA CHIRIGUANO, INT. ITALIANI, PUNTA MOGOTES, PUNTA RASSA HASTA CABO SAN JOSE. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA. | 2022-11-07 | AÑO 2023 | 415551510 | 359309210.3139 | 20777575.5 | 795638295.8139 | 0 | 0 | 0 | 3243938.9246 | 26000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | 0.7435% | 0% | -
9783 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | EJECUCIÓN 35 PILARES, CÁMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EN PERFORACIONES. ÁREA DE CONCESIÓN AYSA. - OBRA CIVIL - | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260511 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA700371 | - | VARIOS | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS CÁMARAS SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2023-01-23 | Año 2024 | 507576501.278 | 281709984.8409 | 36767078.9867 | 826053565.1056 | 0 | 0 | 0 | 2834558.8986 | 399313378.6766 | 369812785.6698 | EN EJECUCIÓN | 45.11% | 40.35% | -
9784 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | EJECUCIÓN 35 PILARES, CÁMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EN PERFORACIONES. ÁREA DE CONCESIÓN AYSA. - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260512 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA700372 | - | VARIOS | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS CÁMARAS SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2023-01-23 | Año 2024 | 369476754.416 | 248559647.9949 | 27323966.3634 | 645360368.7743 | 0 | 0 | 0 | 1847512.6758 | 209305095.4034 | 214371507.0838 | EN EJECUCIÓN | 33.5% | 42.9% | -
9785 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, ACUÍFERO PUELCHE. ÁREA DE CONCESIÓN AYSA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260513 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA700460 | - | VARIOS | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2023-04-24 | Año 2024 | 425757320.1101 | 168368015.5146 | 0 | 594125335.6247 | 0 | 0 | 0 | 2128786.5775 | 407477983.3733 | 276417605.4684 | EN EJECUCIÓN | 46.88% | 17.36% | -
9786 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO 21-24.CABA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260303 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CC700250 | - | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA TENDRÁ SU TRAZA POR LAS CALLES SANTO DOMINGO E IGUAZÚ. LA TRAZA DEL 1ER. COLECTOR INICIA SU RECORRIDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE RIO CUARTO E IGUAZÚ, CONTINUANDO POR ÉSTA HASTA LA ESQUINA CON AV. IRIARTE. PROSIGUE POR AV. PERITO MORENO HASTA SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE VELARDE EN DONDE, LUEGO DE RECORRER UNOS METROS POR DICHA CALLE, GIRA EN SANTOS IRIGOYEN PARA, FINALMENTE, CONECTARSE AL COLECTOR EXISTENTE. LA TRAZA DEL 2DO. COLECTOR RECORRE LA AV. IRIARTE DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE MONTESQUIEU HASTA LA CALLE IGUAZÚ. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2023-03-20 | Año 2025 | 1155573652.7896 | 0 | 57778682.6395 | 1213352335.4291 | 0 | 0 | 0 | 205917.8 | 60777868.2654 | 5912468.6654 | EN EJECUCIÓN | 0.5043% | 0% | -
9787 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO GRAL. SAN MARTIN (OC70284) (FP) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2290851 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70284 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | HUDSON_ SOLDADO GRANIC_ G. HUDSON BIS_ AYACUCHO | 2022-12-15 | Sin fecha finalización | Proyecto reemplazado | 0 | 0 | Proyecto reemplazado | 0 | 0 | 0 | 370192.4 | -4.49 | -370192.4 | REEMPLAZADA | - | - | REEMPLAZA PROYECTO 2348422
9788 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 E5 (SC70353) - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2290353 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70353 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LAVALLE-BOLIVAR-FRAGA-COLON | 2022-12-12 | Sin fecha finalización | 50000000 | 0 | 35266103.88 | 85266103.88 | 0 | 0 | 0 | 5293332.8 | 51000007.94 | 46264743.82 | EN EJECUCIÓN | 60.47% | 62.63% | -
9789 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 E6 (SC70354) - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2290354 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70354 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | BOLIVAR -C.COLON-LAVALLE,TANDIL,RAMALLO,JUAREZ | 2022-10-24 | Sin fecha finalización | 50000000 | 0 | 35265621.84 | 85265621.84 | 0 | 0 | 0 | 8240033.47 | 50999999.06 | 47544430.49 | EN EJECUCIÓN | 65.42% | 77.51% | -
10060 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 2 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260704 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70308 | - | LOMAS DE ZAMORA | VARIOS | LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN VARIOS TRAMOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUDOESTE. | 2023-05-29 | Año 2025 | 378362354.084 | 0 | 0 | 378362354.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592726.5925 | 3078122.3033 | EN EJECUCIÓN | 0.8135% | 0% | -
10061 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA AREA DE INFLUENCIA VINCULO MORON | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2179F08 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70220 | - | MORÓN | MORÓN | MORÓN | 2022-05-24 | 2024-03-24 | 332329436 | 0 | 0 | 332329436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48802754.8792 | 1863793.7582 | EN EJECUCIÓN | 3.18% | 5.65% | -
10062 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN MIGUEL - BARRIO PILCARA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2248430 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70144 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | PASTEUR - AV. MONTEVERDE (RP4) - DIOMEDE - LAUREL - PETIRIBI - OMBU - PINO - ACACIA | 2022-12-16 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83630549.7223 | 61849996.7886 | EN EJECUCIÓN | 77.31% | 28.55% | REEMPLAZA PROYECTO 2390002
10063 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA PAZ M3 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2248433 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70217 | - | MORON | MORON | LOS DABOVE – HORTIGUERA RAFEL CNEL – JORDAN JUAN PABLO – AV. EVA PERÓN | 2023-06-21 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 90000000 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66542049.64 | 448884.84 | EN EJECUCIÓN | 0.4988% | 1% | -
10064 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA Y CLOACA REDES | OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A A+T / C+T LOTE 1-PDO. MORON, LA MATANZA Y HURLINGHAM | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260317 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VX70017 | - | HURLINGHAM LA MATANZA MORÓN | VARIOS | LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ESPECIALES SE HARÁN DENTRO DE LOS PARTIDOS DE HURLINGHAM, LA MATANZA Y MORÓN. | En licitación | Año 2025 | 847000000 | 0 | 0 | 847000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122363.5248 | 122363.5248 | EN LICITACIÓN | 0.01445% | 0% | -
10065 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED PRIMARIA | IMPULSION CLOACAL LA HERRADURA. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260318 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70273 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA INICIA SU RECORRIDO EN LA EBC LA HERRADURA EN ESQUINA DE CALLE S/N Y ESQUEL, CONTINUANDO POR ESTA HASTA PLUMERILLO, LUEGO POR DEFENSA, LARRAZABAL, NECOL, HASTA ESQUINA MARIO BRAVO, DONDE EMPALMARÁ CON LA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE PERTENECIENTE AL COLECTOR CEMENTERIO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | Sin fecha de inicio | Año 2024 | 386837224.2977 | 0 | 19341861.2149 | 406179085.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53504865.4784 | 3504865.4784 | CONTRATADA | 0.8629% | 0% | -
10066 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA OBRA CIVIL. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260319 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702801 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA SE UBICARÁ EN LA ESQUINA ESTE DE ESQUEL Y PLUMERILLO, DE LA LOCALIDAD DE FIORITO. PARTIDO LOMAS DE ZAMORA. | 2023-04-03 | Año 2024 | 252678085.3311 | 0 | 12633904.2666 | 265311989.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71151670.5525 | 9240662.0317 | EN EJECUCIÓN | 3.483% | 0% | -
10067 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA OBRA ELECTROMECANICA. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260320 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC702802 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA SE UBICARÁ EN LA ESQUINA ESTE DE ESQUEL Y PLUMERILLO, DE LA LOCALIDAD DE FIORITO. PARTIDO LOMAS DE ZAMORA. | 2023-04-03 | Año 2024 | 118660378.8722 | 0 | 5933018.9436 | 124593397.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33246989.7169 | 49550779.7202 | EN EJECUCIÓN | 39.77% | 28.8% | -
10068 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A C+T. LOTE 2. PARTIDOS DE ALMIRANTE BROWN, AVELLANEDA, LANUS Y QUILMES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260321 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70020 | - | AVELLANEDA LANÚS QUILMES ALMIRANTE BROWN | VARIOS | LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ESPECIALES SE HARÁN DENTRO DE LOS PARTIDOS DE AVELLANEDA, LANÚS, QUILMES Y ALMIRANTE BROWN. | 2023-03-20 | Año 2024 | 1019591641.3815 | 329467131.6849 | 50979582.0691 | 1400038355.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187093808.8353 | 172127001.0911 | EN EJECUCIÓN | 12.29% | 0% | -
10069 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA PLANTAS DE TRATAMIENTO | INGRESO POLO CURTIDOR A PLANTA LANUS OBRA CIVIL. PARTIDO DE LANUS. | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260324 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70361 | - | LANÚS | LANÚS OESTE | LA OBRA SERÁ REALIZADA EN SU TOTALIDAD DENTRO DEL PREDIO DE LA PLANTA DEPURADORA LANÚS LA CUAL ESTÁ EN UN PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, A EXCEPCIÓN DEL EMPALME A REALIZAR EN LA BOCA DE REGISTRO PROVENIENTE DEL POLO CURTIDOR. PARTIDO DE LANÚS. | En licitación | Año 2024 | 1422308107.0744 | 0 | 0 | 1422308107.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 472374.7193 | EN LICITACIÓN | 0.03321% | 0% | -
10070 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 1. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260410 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70127 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: BERNA, UNAMUNO, PARIS, MORAZÁN, AMBERES, JUAN ZAMORA, BERNA, GRAL. CONESA, RAWSON, JUAN ZAMORA, GRAL. RODRÍGUEZ, 12 DE OCTUBRE, E. MAYOR OLIVERO, SICILIANO, MINETTO, FALLIERES, GRAL. RODRÍGUEZ Y AV. PRES. JUAN DOMINGO PERÓN. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | Contratada recientemente, sin fecha de inicio | Año 2025 | 2023539742.8048 | 0 | 0 | 2023539742.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205912.96 | 14284690.7192 | CONTRATADA | 0.7059% | 0% | -
10071 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDRIA CLOACAL TALLERES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260413 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70123 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: 12 DE OCTUBRE, ALBERTO LARROQUE, JUAN DOMINGO PERÓN Y MAYOR OLIVEIRO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | Contratada recientemente, sin fecha de inicio | Año 2024 | 408622981.5019 | 0 | 0 | 408622981.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 2905234.079 | CONTRATADA | 0.711% | 0% | -
10072 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3. PARTIDO DE EZEIZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260414 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70227 | - | EZEIZA | EZEIZA | EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: PASO DE LA PATRIA, ALVAREZ TTE. GRAL DONATO, LOMAS VALENTINAS, LAMADRID GRAL, URUGUAYANA, LAURE D, CONESA GRAL. EMILIO, TUYUCUÉ, BRANDSEN, DOMINGA ERRAMOUSPE, CRISÓLOGO LARRALDE, BERNARDO HOUSSAY, AVENIDA MAIPÚ, GRAL. LAS HERAS Y EDUARDO GUTIERREZ. PARTIDO DE EZEIZA. | 2023-02-27 | Año 2024 | 702305076.5907 | 163075238.7902 | 35115253.8295 | 900495569.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84886287.5699 | 111832408.9003 | EN EJECUCIÓN | 12.42% | 0% | -
10073 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE EN POI LA LATA-OBRA CIVIL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260515 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA703011 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA LA LATA, SITUADA EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE LAS CALLES MAIPÚ Y CALLE SIN NOMBRE. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2023-03-01 | Año 2024 | 121907723.971 | 28599552.0382 | 0 | 150507276.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121907723.971 | 6196489.7632 | EN EJECUCIÓN | 4.117% | 0% | -
10074 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA PERFORACIONES/POZOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE EN POI LA LATA- OBRA ELECTROMECANICA PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260516 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA703012 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA LA LATA, SITUADA EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE LAS CALLES MAIPÚ Y CALLE SIN NOMBRE. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2023-03-01 | Año 2023 | 65312519.3028 | 15322317.0353 | 0 | 80634836.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55454471.8497 | 19465626.5144 | EN EJECUCIÓN | 24.14% | 26.8% | -
10075 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 ETAPA 3. CABA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260706 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CA70052 | - | C.A.B.A. | CONSTITUCIÓN | EL ÁREA DE LA OBRA QUEDA DELIMITADA POR LAS CALLES: AVENIDA AMANCIO ALCORTA, IGUAZÚ, AVENIDA OSVALDO CRUZ Y LÍNEAS DEL FFCC ROCA. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2023-03-30 | Año 2024 | 224514383.6298 | 0 | 11225719.1815 | 235740102.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56122571.9098 | 1366075.7946 | EN EJECUCIÓN | 0.5795% | 2.42% | -
10076 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 DRSE AVELLANEDA-LANUS | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2260707 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VA70049 | - | AVELLANEDA LANÚS | VARIOS | LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN VARIOS TRAMOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS PARTIDOS DE AVELLANEDA Y LANÚS, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUDOESTE. | En licitación | Año 2024 | 663016855.545 | 0 | 0 | 663016855.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 608565.1924 | EN LICITACIÓN | 0.09179% | 0% | -
10077 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 - ETAPA 2-DRSE. PARTIDOS DE VARELA Y LANUS | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2262601 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70019 | - | LANÚS FLORENCIO VARELA | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE LANÚS Y FLORENCIO VARELA, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES. | Contratada recientemente, sin fecha de inicio | Año 2024 | 369509593.9975 | 0 | 0 | 369509593.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 3689477.3322 | CONTRATADA | 0.9985% | 0% | -
10078 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 - ETAPA 2-DRSE. AVELLANEDA Y QUILMES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2262603 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70021 | - | AVELLANEDA QUILMES | VARIOS | LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: AVELLANEDA: EN LAS CALLES: AV. MANUEL BELGRANO ENTRE COMTE SPURR Y DEBENEDETTI, VALLE ARGENTINO ENTRE MANUEL ALBERTI Y NICOLÁS AVELLANEDA, MAZZINI ENTRE CROACIA Y DEFENSA, DEFENSA ENTRE MAZZINI Y MANUEL ESTÉVEZ, COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE BR EXISTENTE Y AVELLANEDA, CRISÓLOGO LARRALDE ENTRE ¼ DE CUADRA Y GRAL. O´HIGGINS, COMODORO RIVADAVIA ENTRE BAV EXISTENTE Y DR. CAVIGLIA, GRAL. LEVALLE ENTRE BAV EXISTENTE Y DR. CAVIGLIA, FALUCHO ENTRE BAV EXISTENTE Y DR. CAVIGLIA, AV. RAMÓN FALCÓN ENTRE AV. PRES. BARTOLOMÉ MITRE Y SAN VICENTE Y SAN VICENTE ENTRE AV. PRES. BARTOLOMÉ MITRE Y AV. RAMÓN FRANCO QUILMES: EN LAS CALLES: PRINGLES ENTRE ORTIZ DE OCAMPO Y MATIENZO, ANDRÉS BARANDA ENTRE JUJUY Y AV. LAMADRID, MARTÍN RODRÍGUEZ ENTRE LA RIOJA Y JUJUY, SAN JUAN ENTRE GRAN CANARIA Y VÍAS FFCC, JOSÉ A. BLANCO ENTRE L. BERTANA Y SOSA DEL VALLE, LOMAS DE ZAMORA ENTRE URIBURU Y GRAL. ROCA, BRANDSEN ENTRE LIBERTAD Y ALLISON BELL, CALLE 379 BIS SIN SALIDA ESQUINA DR. LUIS AGOTE, UNAMUNO SIN SALIDA ESQUINA DR. LUIS AGOTE, PROFESOR G. MAIER ENTRE LUZURIAGA E ING. BUTTY, PASO ENTRE VÍAS FFCC E HIPÓLITO YRIGOYEN, PRINGLES ENTRE GORRINDO Y PRIMERA JUNTA, GRAN CANARIA ENTRE ENTRE RÍOS Y TUCUMÁN, ENTRE RÍOS ENTRE A. DEL VALLE Y GRAN CANARIA, 3 DE FEBRERO ENTRE AV. VICENTE LÓPEZ Y A. DEL VALLE, ROQUE SÁENZ PEÑA ENTRE 1° DE MAYO Y CORRIENTES, CORRIENTES ENTRE ROQUE SÁENZ PEÑA Y AV. VICENTE LÓPEZ, 1° DE MAYO ENTRE Y MANUEL QUINTANA Y ROQUE SÁENZ PEÑA Y SAAVEDRA ENTRE HIPÓLITO YRIGOYEN Y MITRE. | Contratada recientemente, sin fecha de inicio | Año 2024 | 320650237.9102 | 0 | 0 | 320650237.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 2331854.9364 | CONTRATADA | 0.7272% | 0% | -
10079 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023- ETAPA 2 DRO, DIRECCION REGIONAL OESTE | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2262604 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | VC70022 | - | LA MATANZA MERLO TRES DE FEBRERO MORENO MORÓN | VARIOS | LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: LA MATANZA: CERVANTES ENTRE RINCÓN Y CUBA, GRAL. OCAMPO ENTRE LABARDEN Y LA PAZ, AV. DON BOSCO ENTRE MÑOR. BUFANO Y BERMEJO, ACCESO A CAMINO DE CINTURA ENTRE DON BOSCO Y MONSEÑOR BUFANO, AV. DON BOSCO ENTRE AMBROSETTI Y FACUNDO, FACUNDO ENTRE AV. DON BOSCO Y BUCHARDO, AV. ROSAS ENTRE ABDALA Y LA HAYA, AV. SAN MARTÍN ENTRE PALACIOS Y CAUPOLICÁN, CAUPOLICÁN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y CERRITO, AV. SAN MARTÍN ENTRE MALABIA Y CISNEROS, AGUSTÍN DE VEDIA ENTRE ING. WHITE Y OCAMPO, ING. WHITE (CALLE SIN SALIDA) HASTA A. DE VEDIA, ZAPIOLA (CALLE SIN SALIDA) HASTA A. DE VEDIA, PTE. PERÓN (CALLE SIN SALIDA) HASTA A. DE VEDIA, EL SAUCO ENTRE EL ALPATACO Y EL ATAMISQUE, EL ALPATACO ENTRE EL SAUCO Y EL CORBATITA, EL CORBATITA ENTRE EL ATAMISQUE Y EL ALPATACO, EL ALPATACO ENTRE FRAY GONZÁLEZ Y EL CHAJÁ, LA GAVIOTA ENTRE EL ALPATACO Y EL ATAMISQUE, PERDRIEL (CALLE SIN SALIDA) HASTA ENTE RÍOS, CABO BARROS ENTRE LA MULITA Y EL CARACOLERO, EL SULUPE ENTRE LA VIUDITA Y CALLE S/NOMBRE, CALLE S/NOMBRE ENTRE EL SULUPE Y CALLE S/NOMBRE, AV. GRAL. PAZ ENTRE AV. ROSAS Y OLAGUER, EL URUNDEL ENTRE 1 DE MAYO Y LA CUICA, LA QUILA ENTRE EL COATÍ Y LA VIUDITA, PEKÍN ENTRE POMPEYA Y ESPINOSA, BALBASTRO ENTRE POMPEYA Y PEKÍN, BURELA ENTRE CACHIMAYO Y MORENO, MORENO ENTRE CAMINO DE LA RIVERA Y BURELA, GARAY ENTRE ARÁOZ Y NAVARRO Y 25 DE MAYO ENTRE 9 DE JULIO Y BMÉ MITRE. TRES DE FEBRERO: MARCELO T. DE ALVEAR ENTRE SAN EDUARDO Y LAMADRID, MARCELO T. DE ALVEAR ENTRE FALUCHO Y SANTA MARINA, CARHUÉ ENTRE MARCELO T. DE ALVEAR Y SARRATEA, SAN EDUARDO ENTRE ASUNCIÓN Y MARCELO T DE ALVEAR, AV. MAIPÚ ENTRE BALLESTER Y FALUCHO, MIGUENS ENTRE JUAN PABLO II Y JUAN XXII, EZEIZA ENTRE CORRIENTES Y FLORIDA, REPÚBLICA ENTRE CENTENARIO Y AV. GAONA, LOUREIRO ENTRE ACOSTA Y REPÚBLICA, REPÚBLICA ENTRE CENTENARIO Y LOUREIRO, SENADOR FERRO ENTRE COLÓN Y SANTA ROSALÍA, NTRA. SRA. DE LORETO ENTRE COLÓN Y J. PÉREZ, J. PÉREZ ENTRE NTRA. SRA. DE LORETO Y CALLE 307, CALLE 307 ENTRE J. PÉREZ Y SENADOR FERRO, PASAJE SIN NOMBRE (CALLE SIN SALIDA) HASTA CALLE 307 Y 1 DE MAYO ENTRE H. DEL CARRIL Y CHURRUCA. MORENO: AV. B. MITRE ENTRE INT. CORVALÁN Y QUILMES, DEFENSA ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, SDO. SOMBRA ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, QUILMES ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, AV. ALCORTA ENTRE CORVALÁN Y ARRIBEÑOS, AV. ALCORTA ENTRE CHORROARÍN Y LEBENSOHN, AV. B. MITRE ENTRE CORRIENTES Y PÍO XII, CORRIENTES ENTRE A. B. MITRE Y AV. ALCORTA, MISIONES ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, NECOCHEA ENTRE MISIONES Y PÍO XII, MENDOZA SDO D ERRICO Y SAN JUAN BAUTISTA, ENTRE RÍOS ENTRE MISIONES Y PÍO XII, SAN JUAN BAUTISTA ENTRE ENTRE RÍOS Y PÍO XII Y PÍO XII ENTRE NECOCHEA Y MORÓN. MORÓN: AV. PTE. PERÓN ENTRE MERLO Y LOS INDIOS, GRAL. VIAMONTE ENTRE MERLO Y DEAN FUNES, DEAN FUNES ENTRE GRAL. VIAMONTE Y AV. PTE. PERÓN, E. LÓPEZ ENTRE CNEL. BOGADO Y FRAY J. SM. DE ORO, INT. CARRERE ENTRE LIBERTAD Y SUIPACHA, SUIPACHA ENTRE INT. CARRERE Y ALEGRÍA Y ALEGRÍA ENTRE SUIPACHA Y LIBERTAD | Contratada recientemente, sin fecha de inicio | Año 2024 | 792439042.2014 | 0 | 0 | 792439042.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 6290341.0295 | CONTRATADA | 0.7938% | 0% | -
10080 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL STA. CATALINA 2 ETAPA M4 - ESTEBAN ECHEVARRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2290352 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70330 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | FRAGA-COLON-DORREGO/DORREGO-FRAGA-NEUQUEN/NEUQUEN-DORREGO-PELLEGRINI/PELLEGRINI-NEUQUEN-TALCAHUANO | 2023-01-16 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | Ver Aporte Externo | 0 | Ver Aporte Externo | Ver Aporte Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573298.6 | EN EJECUCIÓN | 48.71% | 19.81% | -
10081 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN ALBERTO - PATRIA TIERRA Y LIBERTAD | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2348410 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA70242 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LAVALLEJA - LUJAN- AZUL - ARROTEA/LOS PINOS - EL NOGAL - LAS CAMELIAS - LAS MAGNOLIAS - LAS CLAVELINAS/CRISTIANIA - PEKIN - GABOTO - ANATOLE FRANCE | 2023-03-21 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 90000000 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71323332.3909 | 23898519.2532 | EN EJECUCIÓN | 26.55% | 15.93% | -
10082 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO GRAL. SAN MARTIN-LA MATANZA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2348422 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70284 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | HUDSON_ SOLDADO GRANIC_ G. HUDSON BIS_ AYACUCHO | 2022-12-15 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 70000000 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400000 | 5261892.1187 | EN EJECUCIÓN | 7.517% | 4.548% | REEMPLAZA PROYECTO 2290851
10083 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO CAMPO UNAMUNO | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2348423 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70335 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | TRAMOS FALTANTES: CALLE 5 ENTRE LARRAZABAL Y JUAN MANUEL DE ROSAS | Sin Orden de Inicio | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99840000 | 1130837.05 | EN EJECUCIÓN | 1.028% | 0% | -
10084 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | AGUA RED SECUNDARIA | INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO CAMPO UNAMUNO E2 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2348424 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA70336 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | TRAMOS FALTANTES: - SECTOR 1: C. BERNAL ENTRE MARIO BRAVO Y PLUMERILLO - SECTOR 2: MILLAN ENTRE FIGUEREDO Y CAMPANA - SECTOR 3: CAMPANA ENTRE MILLAN Y ROBERTO ALRT | Sin Orden de Inicio | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 120000000 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108160000 | 1275453.96 | EN EJECUCIÓN | 1.063% | 0% | -
10085 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2390302 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70355 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | BOLIVAR-CRISTOBAL COLON-PELLEGRINI/CRISTOBAL COLON-BOLIVAR-TANDIL/PELLEGRINI-RAMALLO-BOLIVAR | Sin Orden de Inicio | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 45000000 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500004.48 | 233194.48 | EN EJECUCIÓN | 0.5182% | 0% | -
10086 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 E8 - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 0 | 2390350 | 83 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC70362 | - | ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | V. LOPEZ Y PLANES E/TRES ARROYOS Y AZUL - DORREGO E/AZUL Y TRES ARROYOS - AZUL E/V.LOPEZ Y PLANES Y JUAREZ - NAVARRO E/AZUL Y PEHUAJO - PEHUAJO E/NAVARRO Y V.LOPEZ Y PLANES | Sin Orden de Inicio | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 570611.33 | EN EJECUCIÓN | 0.5187% | 0% | -
10087 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2390851 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70307 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | SAN MATÍAS E/SUDAMERICA Y ZAMUDIO MAXIMO - ZAMUDIO MAXIMO E/SAN MATIAS Y BARTOLOME DE LAS CASAS - ADELIA E/SUDAMERICA Y VERNET - BARTOLOME DE LAS CASAS E/SUDAMERICA Y LUIS VERNET | 2023-04-10 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000000 | 27984712.22 | EN EJECUCIÓN | 34.98% | 36.76% | -
10088 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO 3 M1 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2390852 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70306 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LANIN E/ZAMUDIO MAXIMO Y LACAR - ZAMUDIO MAXIMO E/LANIN Y SAN MATIAS - SAN MATIAS E/LACAR Y ZARATE/ZARATE E/SAN MATIAS Y ADELIA | 2023-05-17 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 85000000 | 0 | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500000 | 9026029.79 | EN EJECUCIÓN | 10.62% | 1% | -
10089 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO 3 M3 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2390853 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70308 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS E/ZAMUDIO MÁXIMO Y TRES CRUCES - TRES CRUCES E/BARTOLOME DE LAS CASAS Y VOGEL - VOGEL E/TRES CRUCES Y ZAMUDIO MÁXIMO - ZAMUDIO MAXIMO E/VOGEL Y BARTOLOME DE LAS CASAS | Sin Orden de Inicio | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 513547.1 | EN EJECUCIÓN | 0.5135% | 0% | -
10090 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CLOACA RED SECUNDARIA | EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO 3 M4 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 356 | AYSA | 77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 2390854 | 77 | 0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC70309 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS E/ESTANISLAO DEL CAMPO Y ZAMUDIO MAXIMO - ZAMUDIO MAXIMO E/BARTOLOME DE LAS CASAS Y VOGEL - VOGEL E/ZAMUDIO MAXIMO Y ESTANISLAO DEL CAMPO - ESTANISLAO DEL CAMPO E/VOGEL Y BARTOLOME DE LAS CASAS | Sin Orden de Inicio | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 494676.71 | EN EJECUCIÓN | 0.4947% | 0% | -
8437 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2023-09-10 | 483287976.55 | 559177739.36 | 24547948373.12 | 25590414089.03 | 0 | 502362384.71 | 297224596.1 | 493477146.06 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 47.96% | 83.9% | ACTIVIDAD INTERNA DB1. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8438 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2023-09-10 | 483287976.55 | 559177739.36 | 24547948373.12 | 25590414089.03 | 0 | 179208914.2 | 1449302812.81 | 427428115.08 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 47.96% | 83.9% | ACTIVIDAD INTERNA DB1. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8439 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2023-12-11 | 555060594.87 | 624401217.47 | 23874290268.2 | 25053752080.54 | 0 | 290709728.47 | 1741382581.85 | 713928970.21 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 76.21% | 93.97% | ACTIVIDAD INTERNA DB3. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8586 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2023-09-10 | 483287976.55 | 559177739.36 | 24547948373.12 | 25590414089.03 | 0 | 388280019.67 | 43609617.32 | 0 | 1000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | 47.96% | 83.9% | ACTIVIDAD INTERNA DB1. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8588 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2023-12-11 | 555060594.87 | 624401217.47 | 23874290268.2 | 25053752080.54 | 0 | 1701131304.06 | 69010991.41 | 529625911.57 | 1000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | 76.21% | 93.97% | ACTIVIDAD INTERNA DB3. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8590 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2022-12-08 | 318183735.39 | 192920156.79 | 13853628854.76 | 14364732746.94 | 0 | 449307919.68 | 119579554.08 | 200395848.34 | 46298629.55 | 46298629.55 | EN EJECUCIÓN | 51.04% | 84.12% | ACTIVIDAD INTERNA DB2. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8795 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 724110119.3 | 558567209.6 | 1497007221.67 | 1497007221.67 | N/A | N/A | N/A | EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB1E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8796 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43539750 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB1E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8797 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20295150.7 | 208936130 | 160127110 | 160127110 | N/A | N/A | N/A | EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB1E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8798 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27918000 | 344758272.91 | 610019520 | 610019520 | N/A | N/A | N/A | EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB2E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8799 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 306716571.99 | 24833130 | 15992840 | 15992840 | N/A | N/A | N/A | EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB3E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8801 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16743053.3 | 19579041.47 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB3E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8803 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PUENTE DE LA NORIA | VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 35 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | PUENTE DE LA NORIA | 2014-02-17 | 2022-11-12 | 247147153.35 | 344981602.66 | 3160247678.03 | 3752376434.04 | 0 | 0 | 789765487.11 | 105376976.35 | 8945649 | 0 | FINALIZADA | 99.61% | 99.93% | ACTIVIDAD INTERNA B2L.
8804 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PUENTE DE LA NORIA | VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 35 | 0 | 51 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | PUENTE DE LA NORIA | 2014-02-17 | 2022-11-12 | 247147153.35 | 344981602.66 | 3160247678.03 | 3752376434.04 | 0 | 0 | 10165774.89 | 38639126.04 | 18800281 | 14008398.95 | FINALIZADA | 99.61% | 99.93% | ACTIVIDAD INTERNA B2L.
8808 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2022-12-08 | 318183735.39 | 192920156.79 | 13853628854.76 | 14364732746.94 | 0 | 0 | 808411434.01 | 831918601.78 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 51.04% | 84.12% | ACTIVIDAD INTERNA DB2. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8809 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2023-12-11 | 555060594.87 | 624401217.47 | 23874290268.2 | 25053752080.54 | 0 | 0 | 3436151572.74 | 828770868.08 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 76.21% | 93.97% | ACTIVIDAD INTERNA DB3. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8810 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PUENTE DE LA NORIA | VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 35 | 0 | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | PUENTE DE LA NORIA | 2014-02-17 | 2022-11-12 | 247147153.35 | 344981602.66 | 3160247678.03 | 3752376434.04 | 0 | 0 | 240703922.04 | 253586465 | 0 | 0 | FINALIZADA | 99.61% | 99.93% | ACTIVIDAD INTERNA B2L.
9319 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | RUTA NACIONAL Nª 3 | SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, TRAMO: EMP. R.P. N° 21 - CAÑUELAS, SECIÓN: KM. 29,000 64,000, PROVINCIA DE BS. AS. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 13 | 8 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2022-08-01 | 2025-05-31 | 1557722366.62 | 0 | 0 | 1557722366.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500535 | 0 | REEMPLAZADA | 0% | 0% | ACTIVIDAD INTERNA RM4851.
9320 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PAVIMENTACIÓN CAÑUELAS | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: INT. RPN° 6 - ACCESO A CEPT N° 33. MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (BID 5378) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 53. PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1 | 24 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11282330 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9321 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PAVIMENTACIÓN CAÑUELAS | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: CAÑUELAS - GRAL. LAS HERAS. MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (BID 5378) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 53. PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1 | 25 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41428714 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9322 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | RUTA PROVINCIAL N·52 | PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 52, TRAMO: EMP. C. GIBRALTAR - INT. RUTA PROVINCIAL N° 6, MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (BID 5378) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 53. PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1 | 33 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23015952 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9323 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | MÓDULO MANTENIMIENTO AVELLANEDA | RED M01 A DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO BUENOS AIRES "PROYECTO AGRUPADO" (PA) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 21 | 1 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | 2022-02-01 | 2023-11-01 | 533920019.45 | 0 | 0 | 533920019.45 | 0 | 0 | 0 | 23572946.92 | 78272460 | 39657179.84 | EN EJECUCIÓN | 23.71% | 23.71% | ID 4559 - PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
9324 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2023-09-10 | 483287976.55 | 559177739.36 | 24547948373.12 | 25590414089.03 | 0 | 0 | 0 | 6687123 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 47.96% | 83.9% | ACTIVIDAD INTERNA DB1. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
9677 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 93 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5142 | - | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2023-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9678 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 96 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5146 | - | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2023-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9679 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1994 | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2023-12-08 | 318183735.39 | 192920156.79 | 13853628854.76 | 14364732746.94 | 0 | 0 | 0 | 39930250 | 36738600 | 36738600 | EN EJECUCIÓN | 51.04% | 84.12% | ACTIVIDAD INTERNA DB2. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
9680 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179888450 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB2E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
9681 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1972 | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2023-09-10 | 483287976.55 | 559177739.36 | 24547948373.12 | 25590414089.03 | 0 | 0 | 0 | 1764575012.82 | 2463697255.31 | 2463697255.31 | EN EJECUCIÓN | 47.96% | 83.9% | ACTIVIDAD INTERNA DB1. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
9682 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1994 | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2023-12-08 | 318183735.39 | 192920156.79 | 13853628854.76 | 14364732746.94 | 0 | 0 | 0 | 721878518.96 | 1036513647.91 | 1036513647.91 | EN EJECUCIÓN | 51.04% | 84.12% | ACTIVIDAD INTERNA DB2. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
9683 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 3 | 0 | 51 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1989 | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2023-12-11 | 555060594.87 | 624401217.47 | 23874290268.2 | 25053752080.54 | 0 | 0 | 0 | 1905617544.72 | 1744543175.19 | 1744543175.19 | EN EJECUCIÓN | 76.21% | 93.97% | ACTIVIDAD INTERNA DB3. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO. PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
10091 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PUENTE DE LA NORIA | VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS | 10 | 35 | 0 | 51 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA | PUENTE DE LA NORIA | 2014-02-17 | 2022-11-12 | 247147153.35 | 344981602.66 | 3160247678.03 | 3752376434.04 | 0 | 0 | 240703922.04 | 253586465 | 65995798.33 | 65995798.33 | FINALIZADA | 99.61% | 99.93% | ACTIVIDAD INTERNA B2L. Línea incorporada por Cambio de Fuente. ID previo 8810
8436 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DOMSELAAR - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE - BUENOS AIRE | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | 2020-07-29 | - | 13207713.3667 | 0 | 0 | 13207713.3667 | 0 | 10984178.03 | 1466268.5 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | 100% CON CERTIFICACIÓN A NOVIEMBRE 2020
8594 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DOMSELAAR ETAPA II SAN VICENTE- BUENOS AIRES | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | 2020-11-13 | - | 24704012 | 0 | 0 | 24704012 | 0 | 7411203.56 | 17042485.27 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | 100% AVANCE FÍSICO REAL SIN LIQUIDAR
8596 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA - MÁXIMO PAZ OESTE - CAÑUELAS - BUENOS AIRES | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2020-07-14 | - | 23898200 | 0 | 0 | 23898200 | 0 | 22042023.12 | 1652364.31 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
8598 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SANEAMIENTO CLOACAL | COLECTOR ZORZAL - MARCOS PAZ - BUENOS AIRES | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | 2021-03-31 | - | 12262655.2667 | 2347823 | 0 | 14610478.2667 | 0 | 3678796.58 | 704346.82 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 30% | 0% | 73,10% DE AVANCE FÍSICO REAL, PERO NO SE HA PRESENTADO LA CERTIFICACIÓN AL ORGANISMO
8792 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO BIOCCA I Y BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - BUENOS AIRES | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | 2021-04-02 | - | 47653653 | 0 | 0 | 47653653 | 0 | 0 | 43779185.53 | 3299484.13 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EL CRÉDITO DE LA ACTIVIDAD NO ES LIMITANTE PARA DEVENGAR. PARTIDA 5.8
8793 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE URIBELARREA - MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS- BUENOS AIRES | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | - | - | 12682968 | 0 | 0 | 12682968 | 0 | 0 | 3804890.35 | 7946173.37 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 30% | 32.93% | 36,45% DE AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA, PERO NO SE HA PRESENTADO LA CERTIFICACIÓN AL ORGANISMO
8794 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - SAN ESTEBAN - SANTA ROSA PELUFFO- CAÑUELAS - BUENOS AIRES | - | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | - | - | 38555383 | 0 | 0 | 38555383 | 0 | 0 | 11566614.78 | 22150542.14 | 4822371.55 | 4822371.55 | EN EJECUCIÓN | 30% | 23.25% | 37,78 % DE AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA, PERO NO SE HA PRESENTADO LA CERTIFICACIÓN AL ORGANISMO
8934 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SANEAMIENTO CLOACAL | AMPLIACION RED CLOACAL - COLECTOR SUROESTE - SAN VICENTE PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | 2021-11-12 | - | 197142319.05 | 15560454.21 | 0 | 212702773.26 | 0 | 0 | 63810831.98 | 148891941.28 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 30% | 14.81% | EL CRÉDITO DE LA ACTIVIDAD NO ES LIMITANTE PARA DEVENGAR. PARTIDA 5.8
8935 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SANEAMIENTO CLOACAL | COLECTOR 3 DE FEBRERO – CONSTITUCIÓN – ETAPA 1 - MARCOS PAZ - BUENOS AIRES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | - | - | 302709119.66 | 0 | 0 | 302709119.66 | 0 | 0 | 90812735.9 | 25445944.9 | 163440134.69 | 163440134.69 | EN LICITACIÓN | 30% | 0% | EL CRÉDITO DE LA ACTIVIDAD NO ES LIMITANTE PARA DEVENGAR. PARTIDA 5.8
8936 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN MAXIMO PAZ OESTE Y CENTRO | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | CAÑUELAS | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2021-10-10 | - | 54254893.69 | 0 | 0 | 54254893.69 | 0 | 0 | 16276468.11 | 27361752.52 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 30% | 18.2% | 45,67% DE AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA, PERO NO SE HA PRESENTADO LA CERTIFICACIÓN AL ORGANISMO
9366 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | RECAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - ETAPA 1 - SAN VICENTE- BUENOS AIRES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227128008.8 | 70532338 | 20237360.73 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
1227 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 79 | - | 11 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
1228 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONSULTORÍAS INDIVIDUALES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 77 | - | 22 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6895745.64 | 10078261.16 | 19248528 | 42489962.4 | 0 | 0 | - | 100% | - | HONORARIOS CONSULTORES
6854 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | REDES CLOACALES VILLA 21-24 | SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 7 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CABA | COMUNA 4 | SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES | 2017-07-14 | 2021-09-15 | 291257107.81 | 26667932.19 | 0 | 317925040 | 0 | 0 | 0 | 96130463 | 100000000 | 0 | - | 98.85% | 100% | PAGO DEL FONDO DE REPARO
6857 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DE TRATAMIENTO PIC LANÚS | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES PIC LANÚS | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 6 | - | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | LANÚS | - | GENERAL OLAZABAL Y JUAN IGNACIO RUCCI | 2018-11-28 | 2023-07-31 | 243363446.36 | 0 | 0 | $1393850150+USD 7325069+ € 6292121 | 181702593.21 | 706501660.83 | 2276605904.36 | 1778508558.36 | 1855880512 | 469551434.96 | EN EJECUCIÓN | 91% | 96.21% | -
6858 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | REDES CLOACALES VILLA 21-24 | SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 7 | 0 | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 51 | UCGP | CABA | COMUNA 4 | SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES | 2017-07-14 | 2021-09-15 | 291257107.81 | 79124050.46 | 0 | 370381158.27 | 390668069.78 | 616108204 | 413422436.54 | 34904125 | 0 | 0 | FINALIZADA | 98.85% | 100% | -
6860 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | TRANSFERENCIAS A AYSA PARA GASTOS DE CAPITAL (OBRAS SISTEMA RIACHUELO) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
8070 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | CONSTRUCCIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 82 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CABA | - | - | 2015-01-15 | 2022-11-30 | 1999815131 | 451133835 | 0 | 2450948965.81 | 3738441581.79 | 4977874885.79 | 1259766269.78 | 2001104750.79 | 0 | 162068271.26 | EN EJECUCIÓN | 99.85% | 99.85% | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
8072 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | CONSTRUCCIÓN EMISARIO RIACHUELO ( LOTE III) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 82 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | AVELLANEDA | DOCK SUD | - | 2015-01-15 | 31/03/20223 | 2372856569 | 338443485 | 0 | 2711300053.89 | 4410760495.49 | 5054765796.03 | 1127453952.92 | 3395982737.15 | 0 | 438210401.47 | EN EJECUCIÓN | 98.82% | 100% | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
10092 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | CONSTRUCCIÓN EMISARIO RIACHUELO ( LOTE III) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 84 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | AVELLANEDA | DOCK SUD | - | 2015-01-15 | 31/03/20223 | 2372856569 | 338443485 | 0 | 2711300053.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945678026.34 | EN EJECUCIÓN | 98.82% | 100% | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9252-AR
8077 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 79 | - | 22 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 79 | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15676190.49 | 25101314.12 | 43480055.52 | 30093396.89 | 30425534 | 11657613.02 | - | - | - | -
10093 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 84 | - | 22 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 84 | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21075820.92 | - | - | - | -
8080 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 77 | - | 22 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019355.04 | 12592000 | 0 | 30000 | 773698 | 0 | - | - | - | -
8786 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DE TRATAMIENTO PIC LANÚS | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES PIC LANÚS | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 6 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | LANÚS | - | GENERAL OLAZABAL Y JUAN IGNACIO RUCCI | 2018-11-28 | 2019-03-19 | 243363446.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 930000000 | 742021114.23 | EN EJECUCIÓN | 91% | 96.21% | -
8787 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | CONEXIONES DOMICILIARIAS | SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 0 | 83 | - | 22 | 5 | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CABA | COMUNA 4 | SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400000 | 0 | - | - | - | -
8788 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | TRANSFERENCIAS A AYSA PARA GASTOS CORRIENTES (INSPECCIÓN SISTEMA RIACHUELO) | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 82 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-08-15 | 2019-07-31 | € 2171086 + $ 13489601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
8789 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 81 | - | 22 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 81 | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 2367900 | 2307900 | 0 | - | - | - | -
8790 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | SUPERVISIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO L I | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 82 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | LAVALLE 166 PISO 7, CABA | 2014-08-15 | 2022-11-30 | € 2.171.086 + $ 13.489.601 | 0 | 0 | € 2.171.086 + $ 13.489.601 | 0 | 0 | 84647705.28 | 110909382.68 | 100000000 | 16999131.04 | - | 99% | - | COEFICIENTE FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA
8791 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | SUPERVISIÓN EMISARIO PLANTA RIACHUELO L III | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 82 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | LAVALLE 166 PISO 7, CABA | 2014-08-15 | 31/03/20223 | € 3.019.149 + $ 19.228.115 | 0 | 0 | € 3.019.149 + $ 19.228.115 | 0 | 0 | 74047759.3 | 130353475.47 | 0 | 52112003.91 | - | 96% | - | COEFICIENTE FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA
10094 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | SUPERVISIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO L I | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 84 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | LAVALLE 166 PISO 7, CABA | 2014-08-15 | 2022-11-30 | € 2.171.086 + $ 13.489.601 | 0 | 0 | € 2.171.086 + $ 13.489.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9542708.35 | - | 99% | - | COEFICIENTE FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA
10095 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | SISTEMA RIACHUELO | SUPERVISIÓN EMISARIO PLANTA RIACHUELO L III | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 84 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | LAVALLE 166 PISO 7, CABA | 2014-08-15 | 31/03/20223 | € 3.019.149 + $ 19.228.115 | 0 | 0 | € 3.019.149 + $ 19.228.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682176.19 | - | 96% | - | COEFICIENTE FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA
9062 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SERVICIOS NO PERSONALES | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 77 | - | 22 | 4 | 3 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
9063 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 84 | - | 22 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 81 | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
9369 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | PLANTA DE PRETRATAMIENTO | PLANTA DE PRETRATAMIENTO | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 365 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 84 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | AVELLANEDA | - | - | 2015-08-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1892208516.92 | 0 | 0 | 0 | 11522478655.41 | 13395842532 | 5611978388.24 | EN EJECUCIÓN | 77.09% | 59.16% | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9252-AR
9370 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 365 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 81 | - | 22 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47174 | 0 | - | - | - | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
9371 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SERVICIOS NO PERSONALES | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 365 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 83 | - | 22 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2023-03-13 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170833333 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
9553 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONSULTORÍAS INDIVIDUALES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 84 | - | 22 | 1 | 8 | 7 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57464252 | 32522517.8 | EN EJECUCIÓN | 50% | - | HONORARIOS CONSULTORES
9554 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | CONSTRUCCION PUENTES SOBRE ARROYO SARANDI | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 10 | 0 | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | AVELLANEDA | - | - | 2023-08-10 | 2024-09-30 | 1145544090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555882353 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
9555 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | CONSTRUCCION PUENTES SOBRE ARROYO SARANDI | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 10 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | AVELLANEDA | - | - | 2023-08-10 | 2024-09-30 | 829531927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614798 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
4513 | 3. CABA | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | ESCUELAS VERDES | CAPACITACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN ESCUELAS VERDES | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 11. ESCUELAS VERDES | 0. ESCUELAS VERDES | 0. ESCUELAS VERDES | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN | 550. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CABA | 4,7,8 Y 9 | ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | 2017-04-09 | 2017-08-09 | 97066.75 | 0 | 0 | 97066.75 | 163000 | 0 | 0 | 211316.72 | 683008 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
5127 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 161192255.52 | 0 | 0 | 0 | 159634946 | 35034917.05 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5129 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56292413 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5130 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251771958 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5371 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2015-05-10 | 2023-05-10 | 49291056 | 0 | 0 | 49291056 | 24436568.79 | 10232938.65 | 0 | 0 | 459524321 | 50342446.71 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
6810 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PUENTE LACARRA | ANTEPROYECTO Y ESIA DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIACHUELO. EN COINCIDENCIA CON EL PUENTE SE PROYECTA UN DISTRIBUIDOR DE TRANSITO EN LA INTERS. DE LA AU 7 CAMPORA, CON LA AV. 27 DE FEBRERO Y UNA ROTONDA DEL LADO LANÚS. (UNA NUEVA VINCULACIÓN C.A.B.A. – LANÚS, EN LA INTERSECCIÓN DE LA AU7 (AUTOPISTA HÉCTOR J. CÁMPORA) CON EL RIACHUELO, QUE ADEMÁS DEBE PERMITIR EL PASO DE LAS AVENIDAS RIBEREÑAS EN AMBAS MÁRGENES (AV. 27 DE FEBRERO Y CAMINO DE LA RIBERA SUR). EN EL LADO C.A.B.A., EN LA AV. 27 DE FEBRERO SE PREVÉ MANTENER LOS 3 CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN QUE TIENE ACTUALMENTE. EN LA AV. DE LA RIBERA SE MANTIENEN LOS 2 CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN EXISTENTES.) | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PUENTE LACARRA SOBRE EL RIACHUELO - NUEVA VINCULACIÓN CABA-PARTIDO DE LANÚS (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | INTERSECCIÓN DE LA AU CÁMPORA Y LA AV. 27 DE FEBRERO (CABA) Y LAS AVDAS. CNEL. OSORIO Y AV. DE LA RIBERA SUR (EN LANÚS). | 2017-12-31 | - | 251838664.47 | 0 | 0 | 251838664.47 | 260487041.64 | 245888524.5 | 153168740.63 | 122808700.36 | 144220570.1 | 144220570.1 | FINALIZADA | 100% | 100% | CORRESPONDE A INTERESES
7374 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO VILLA 21-24 | OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 15488166.17 | 75191730.75 | 263145709.04 | 219203698 | 173747901.96 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7412 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO ORMA | ORMA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 74571379.06 | 25852518.43 | 123920923.23 | 36805051.36 | 8456222 | 8456221.55 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7414 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MUGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783288.52 | 34546936.47 | 55092327 | 43530759.42 | EN EJECUCIÓN | 0% | - | -
7415 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MUGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 49421862.14 | 20178890.49 | 63494097.18 | 78761276.43 | 27047918 | 26900531.84 | EN EJECUCIÓN | 0% | - | -
7463 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CEMAR IRIARTE | EDIFICIO IRIARTE 3501-ETAPA 1 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60. OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14466239.27 | 0 | 0 | 14466239.27 | 124055088.81 | 13556777.71 | 0 | 19395345.29 | 27593241 | 25707152.35 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7568 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO ALVARADO | ALVARADO-AUSTRALIA-MEJORAMIENTO EN BARRIOS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 109. DEMANDA GENERAL | 0. DEMANDA GENERAL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | 4 | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 123086388.69 | 22833574 | 13391366.44 | 0 | 3092078 | 3092077.67 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7802 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | - | COMUNA 4 | 2015-05-10 | 2023-05-10 | 49291056 | 0 | 0 | 49291056 | 79820495.39 | 127534038.95 | 0 | 17134836.52 | 90336055 | 82304594.84 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8364 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO VILLA 21-24 | OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40651560.78 | 3122568 | 7799521.4 | 59577664.26 | 126883048 | 126230202.45 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8488 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 20. SECRETARIA DE AMBIENTE | - | 934. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 98. REDES AMBIENTALES | 0. REDES AMBIENTALES | 0. REDES AMBIENTALES | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 7208. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84375 | 0 | 1500000 | 4505975 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8512 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69593569 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8530 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | CASTAÑARES Y LA FUENTE | CASTAÑARES Y LA FUENTE | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. CASTAÑARES Y LAFUENTE | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.254 | CABA | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8605546.21 | 0 | 0 | 4153982 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8563 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | CAMINO DE SIRGA CABA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 60. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2018-12-19 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871834.38 | 0 | 16570127 | 189402791 | 54703006.69 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8577 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | - | COMUNA 4 | 2015-05-10 | 2023-05-10 | 49291056 | 0 | 0 | 49291056 | 0 | 42526266.07 | 251964878 | 497202476.56 | 540797293 | 89960493.41 | EN EJECUCIÓN | 89% | N/A | -
8579 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MRF - BARRACAS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 59. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 0. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 60. ACUMAR TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS | 0. ACUMAR TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS | 73. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MRF - BARRACAS. | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MRF - BARRACAS. | 8941. DGOPERACION DE RECICLADO | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129884158 | 31006416.29 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8651 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59768 | 0 | 1982950 | 4672342 | 854613 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8653 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252500 | 0 | 1052215.86 | 999388 | 999387.71 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8655 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568232.52 | 0 | 3920988.42 | 15184096 | 6235812.07 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8656 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799678 | 0 | 2087948.55 | 531072 | 531071.5 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8660 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325853.02 | 0 | 5760542.92 | 8604275 | 4817226.18 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8661 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340000 | 0 | 14228640 | 1373000 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8662 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395551.5 | 0 | 22546090.5 | 22611677 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8663 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS APS ACUMAR | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. PROY. E INSP OBRAS APS ACUMAR | 1000. PROY. E INSP OBRAS APS ACUMAR | 0. PROY. E INSP OBRAS APS ACUMAR | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | MANTENIENTO DE CESACS ACUMAR | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9471028 | 10962208 | 18294000 | 115822839 | 15695040 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8665 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016254.41 | 0 | 25539761.67 | 32282186 | 23764504.85 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8667 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20505549.3 | 0 | 48790074.22 | 128360066 | 686260 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8668 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24276286.01 | 0 | 56187964.65 | 83812013 | 49249749.77 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8671 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40170415.46 | 0 | 71633203.98 | 81418732 | 35588525.23 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8672 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94099297.18 | 0 | 239029422.95 | 373293573 | 225321429.16 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8673 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.6 | 0 | 61550 | 1304800 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8687 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179120 | 0 | 193387.8 | 184077 | 184076.31 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8688 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278010.84 | 0 | 1667106.46 | 14106856 | 2120104.75 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8693 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557599.02 | 0 | 3928654.98 | 17689360 | 3390714.4 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8695 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630675.91 | 0 | 3342184.08 | 15835974 | 8923051.47 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8705 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835551.5 | 0 | 6572006.5 | 7932484 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8709 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491722 | 0 | 740781.8 | 349209 | 349208.2 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8711 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784366.3 | 0 | 4287061.15 | 2879326 | 2879325.12 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8714 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063991.57 | 0 | 5409268.02 | 8509136 | 4754858.47 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8716 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367540.5 | 0 | 19347240.5 | 16754836 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8719 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808000 | 0 | 11382912 | 1443300 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8720 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841200.5 | 0 | 18865782 | 18849711 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8724 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759041.61 | 0 | 21645069.82 | 41734815 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8725 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934202.55 | 0 | 23959647.06 | 31867155 | 23694447.63 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8731 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17393012.69 | 0 | 60903284.91 | 112809191 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8737 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21396833.49 | 0 | 52479769.7 | 82914667 | 48409516.07 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8739 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23741922.53 | 0 | 53141213.88 | 137750140 | 683370 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8741 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36124763.2 | 0 | 63916211.78 | 82102462 | 33105618.36 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8747 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82743160.25 | 0 | 222414732.17 | 367131514 | 223113743.4 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8786 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307536.92 | 572019.64 | 1861520 | 916673.1 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8874 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | CAMINO DE SIRGA CABA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANÍA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRÁNSITO EN LA ZONA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114989349.38 | 629445286.35 | 189402791 | 174551277.05 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8875 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | CAMINO DE SIRGA CABA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANÍA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRÁNSITO EN LA ZONA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11954132.18 | 75934635.7 | 189402791 | 21435331.93 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8876 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | CAMINO DE SIRGA CABA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANÍA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRÁNSITO EN LA ZONA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716863.13 | 86699964.27 | 189402791 | 58545975.65 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8877 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | CAMINO DE SIRGA CABA | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE DE TEJIDO URBANO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 135. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 0. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 60. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA | 0. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA | 64. CAMINO DE SIRGA ETAPA IV | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO | 7334. DIRECCION GENERAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA | CABA | 4 | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 115569377 | 0 | 0 | 115569377 | 0 | 0 | 0 | 82518834.21 | 45995105 | 8025807.17 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8895 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76680 | 129508.86 | 172155 | 172154.89 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8898 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123320 | 324249.12 | 256044 | 256043.91 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8901 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432221.88 | 455802.33 | 179958 | 179957.82 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8902 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241781.34 | 362766.79 | 650830 | 198605.63 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8904 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560865.77 | 814017.17 | 441851 | 441850.76 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8909 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401759.99 | 581358.77 | 1081516 | 300302.48 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8911 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490406.32 | 907380.84 | 2032241 | 1027266.54 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8916 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925150.34 | 1391097.97 | 3791423 | 1858666.26 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8917 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597729.38 | 1218667.04 | 3588487 | 1705032.31 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8918 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026583.83 | 3457078.94 | 4756497 | 1939819.23 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8920 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183675.68 | 3401636.13 | 6097038 | 2033620.21 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8921 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454497.95 | 5649842.17 | 7096522 | 2054772.71 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8925 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753216.35 | 5573071.71 | 10241104 | 3068257.74 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8927 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9 -15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9957113.67 | 15684139.43 | 28967860 | 9222940.07 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8929 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO VILLA 21-24 | OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24 | 15 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | VILLA 21-24 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365520 | 16729612.84 | 3197200 | 424160 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8930 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17058443.17 | 25407732.64 | 48597970 | 13623869.06 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9219 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | CAMINO DE SIRGA CABA | INTERVENCIONES ASENTAMIENTO LAMADRID | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 135. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 0. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 60. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA | 0. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA | 66. INTERVENCIONES ASENTAMIENTO LAMADRID | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO | 7334. DIRECCION GENERAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA | CABA | 4 | BARRIO LAMADRID | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18025551.95 | 14916750 | 1622913.69 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9223 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 8 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43648083.78 | 309874203.27 | 215291503 | 184342109.46 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9225 | 3. CABA | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL CABA | ARTICULACIÓN CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60000. COORDINACION CUMAR CABA | 0. COORDINACION CUMAR CABA | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 2814. DIRECCION GENERAL ARTICULACIÓN CUENCA MATANZA RIACHUELO | CABA | 4 | COMUNAS CMR | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83072420 | 161812932 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9226 | 3. CABA | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL CABA | ARTICULACIÓN CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60000. COORDINACION CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 2814. DIRECCION GENERAL ARTICULACIÓN CUENCA MATANZA RIACHUELO | CABA | 4 | COMUNAS CMR | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56699509.14 | 103002857 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9229 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60000. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | COMUNAS CMR | COMUNAS CMR | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51465 | 0 | EN EJECUCIÓN | 0% | N/A | -
9233 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTRO DE SALUD ACUMAR 3-18-43 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | 0. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63042 | 63041.22 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9235 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTRO DE SALUD ACUMAR 3-18-43 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | 0. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878600 | 418203.52 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9237 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 9-15-41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558428.47 | 1446267.09 | 2413989 | 961900.87 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9238 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911254.39 | 2332032.98 | 4049831 | 1259906.25 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9240 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CESAC | REACONDICIONAMIENTO DE CESACS 10-12-15-16-27-43 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60. OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | VARIOS CESAC CMR | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10446064.115 | 11900001.41 | 34117873 | 34117871.2 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9241 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CESAC | REACONDICIONAMIENTO DE CESACS 10-12-15-16-27-43 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60. OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | VARIOS CESAC CMR | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246548.72 | 296248777.9 | 321015858 | 60800043.26 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9313 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 8310615 | 852000 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9395 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | SUMIDEROS CABA | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 71.TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUMIDEROS | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172586776.19 | 944713812 | 87807750.2 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9396 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | ESTACIONES BOMBEO BARRACAS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 51. OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393565202.58 | 407723620 | 407723619.26 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9397 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | SUMIDEROS CABA | ESTACIONES BOMBEO BARRACAS | 2 | 35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | - | 0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 51. OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110934128.69 | 1273006689 | 72415460.83 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9404 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587776.9 | 5911896 | 2050519.31 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9405 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280577.16 | 492656 | 209732.74 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9406 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581000.75 | 1244806 | 474424.25 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9407 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563991.47 | 966913 | 369122.58 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9408 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60931.97 | 132911 | 46759.51 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9409 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911686.4 | 535851 | 535850.37 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9410 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37812297.34 | 60446610 | 41163797.37 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9411 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055510.14 | 5244546 | 4365048.27 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9412 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8908918.76 | 13662465 | 8938114.44 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9413 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350610.94 | 13189958 | 5322178.96 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9414 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118833 | 384000 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9415 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42810 | 60690 | 60689.24 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9416 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019. CESAC 3,18, 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911032.66 | 1393547 | 877519.24 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9417 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19459271.88 | 16994737 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9418 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336229.4 | 7115741 | 1069200 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9419 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364772.66 | 4390842.85 | 3330875 | 3330874.96 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9719 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5191461 | 42290571 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
9720 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8357297.68 | 81379739 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9721 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127960 | 53416022 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9722 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5228225 | 2401149.94 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9724 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | READECUACIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, CLOACAL Y URBANISMO - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA | 2022-12-26 | 2023-06-24 | 26934092.47 | 9933445.8 | 0 | 36867537.27 | 0 | 0 | 0 | 4655259.89 | 32212277.27 | 14172680.9 | EN EJECUCIÓN | 67.62% | 61.91% | -
9727 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ACCESOS Y CRUCES ENTRE PBA Y CABA | ACCESOS TERRESTRES Y VIALES ENTRE PBA Y CABA | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | 1-CRUCE AV. DE LOS CORRALES 2- PUENTE OLÍMPICO 3- CRUCE AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 4- PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA 5- PUENTE ALSINA 6- CRUCE AV. ROCA 7- PUENTE NICOLÁS AVELLANEDA | 2023-02-03 | 2023-10-01 | 47452005.02 | 9993736.84 | 9998164.41 | 67443906.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67443906.27 | 25571293.17 | EN EJECUCIÓN | 41.54% | 45.75% | -
9792 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO OLIMPICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL EN LAS MANZANAS 123 A-B-C-D-E-F-G-I-L-M | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO OLÍMPICO | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 4197569.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349657.54 | 3847912.98 | 2097945.21 | EN EJECUCIÓN | 58.31% | 58.33% | -
9796 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LOS PILETONES | REDES CLOACALES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN AZOTEAS, FACHADAS, ILUMINACIÓN DE ESCALERAS Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES-CHLP | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 14299788 | 1429978.8 | 900000 | 16629767 | 0 | 0 | 0 | 5958245 | 10671522 | 9122378.1 | EN EJECUCIÓN | 90% | 90% | -
9797 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | RED INTERNA DE GAS - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA | 2022-07-01 | 2023-01-20 | 23076248.47 | 9685192.26 | 0 | 32761440.73 | 0 | 0 | 0 | 6347037.23 | 26414403.5 | 0 | EN EJECUCIÓN | 25.27% | 14.71% | -
9798 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN Y RED EXTERNA DE GAS – COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA | 2022-07-01 | 2023-02-26 | 51054057.66 | 21427588.85 | 0 | 72481646.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64248338.38 | 0 | EN EJECUCIÓN | 11.89% | 1.33% | -
10096 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | INSTALACIONES INTERNA DE GAS - 84 VIVIENDAS - TORRES 1-2-7 Y 8 – SECTOR I - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA | 2022-12-19 | 2023-06-17 | 26575909.36 | 6001857.32 | 0 | 32577766.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32577766.68 | 11652367.68 | EN EJECUCIÓN | 35.77% | 36.18% | -
10097 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | INSTALACIONES INTERNA DE GAS - 48 VIVIENDAS - TORRES 3 Y 4 – SECTOR 2 - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA | 2022-12-19 | 2023-05-18 | 14939116.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14939116.19 | 2240867.43 | EN EJECUCIÓN | 15% | 28.62% | -
10098 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | INSTALACIONES INTERNA DE GAS - 48 VIVIENDAS - TORRES 5 Y 6 – SECTOR 3 - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA | 2023-01-30 | 2023-06-29 | 14646084.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646084.89 | 599024.87 | EN EJECUCIÓN | 15% | 0% | -
10099 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO OLIMPICO | CONSTRUCCION DE CANIL - BARRIO OLIMPICO - COMUNA 8 | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 14835564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14835564 | 14835564 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10100 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO OLIMPICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PREDIO DEL ESTACIONAMIENTO EX PARQUE DE LA CIUDAD | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2960999.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960999.9747 | 2960999.9747 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10101 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO OLIMPICO | CERCO Y PORTONES EX ESTACIONAMIENTO PARQUE DE LA CIUDAD | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 6280586.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6280586.312 | 6280586.312 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10102 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO OLIMPICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PREDIO DEL ESTACIONAMIENTO EX PARQUE DE LA CIUDAD | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 6514199.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6514199.94 | 6514199.94 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10103 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PARQUE ROCA | PARQUE ROCA - SECTOR B - SISTEMAS COLECTORAS CLOACALES | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. ROCA 3490 | 2023-02-06 | 2023-03-20 | 2220233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220233.4 | 2220233.4 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10104 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PARQUE ROCA | PARQUE ROCA - SECTOR C - SISTEMAS COLECTORAS CLOACALES | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. ROCA 3491 | 2023-04-06 | 2023-06-20 | 4522603.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522603.92 | 4522603.92 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10105 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PARQUE ROCA | PARQUE ROCA - SECTOR C - SISTEMAS COLECTORAS CLOACALES | 2 | 70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | - | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. ROCA 3492 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2302293.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302293.84 | 2302293.84 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9252 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS COMUNA 4 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | 4 | BARRIOS VULNERABLES DE LA CUENCA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336639 | 0 | 54747641 | 44359708.86 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10106 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 109. DEMANDA GENERAL | 0. DEMANDA GENERAL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10107 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 109. DEMANDA GENERAL | 0. DEMANDA GENERAL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219748 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10108 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 109. DEMANDA GENERAL | 0. DEMANDA GENERAL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76779259 | 24829691.6 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10109 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 769610 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10110 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24 | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14702712 | 14702711.54 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10111 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.VILLA 21-24 ENERGIA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD | CABA | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32915773 | 5036916.83 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9823 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126372.19 | 200000 | 203549.14 | 891032 | 207515.3 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10112 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13292 | 13290.6 | EN EJECUCIÓN
9817 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36177.69 | 50000 | 62925.78 | 226081 | 109015.44 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9820 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54272.02 | 95000 | 68272.74 | 452162 | 157985.02 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9827 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170179.65 | 455000 | 521904.53 | 1130405 | 816247.27 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9844 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.76 | 678243 | 2951.31 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10113 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673463 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10114 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139455 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10115 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352853 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10116 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226928 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10117 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37159 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10118 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 3101.OCA | 0.OCA | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219356 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10119 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996204 | 8931 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10120 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925046 | 112990.12 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10121 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9352523 | 8409717.1 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10122 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741457 | 2484457.76 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10123 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7111945 | 3576177.34 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9896 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 45 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 847 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234993.08 | 4134722 | 104090.4 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9898 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 46 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 848 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18723650.53 | 27645762.97 | 85478508 | 22146473.33 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10124 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41 | 0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 46 | 5101. RESIDUOS PATOGENICOS | 0. RESIDUOS PATOGENICOS | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | RESIDUOS PATOGENICOS | 4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41 | CABA | 4 | IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 848 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632000 | 63180.04 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9831 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649347 | 3568064.32 | 6482117.04 | 4208580 | 4208579.94 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9840 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30592072 | 233458725.92 | 432334604.68 | 596422568 | 372226150.12 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9833 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624458 | 22319029.03 | 46098209.61 | 51788692 | 39441847.03 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9836 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466507 | 60293159.65 | 101369290.32 | 134595235 | 80723494.28 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9835 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425394 | 117809852.85 | 122614678.22 | 132417015 | 49829022.87 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9804 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-40 | 3 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-40 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 5 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8117484.75 | 3139816.45 | 568792 | 568791.89 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9822 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112850 | 716440 | 1396046.61 | 692491 | 692490.13 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9830 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629256 | 6523113.92 | 10454231.07 | 13772899 | 7937432.78 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9799 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316312.82 | 596680.97 | 457261 | 452365.21 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9796 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83674.34 | 189182.15 | 208420 | 208419.67 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9797 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129166.23 | 250533.62 | 264153 | 193429.01 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9800 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452589.17 | 1404484.38 | 1330976 | 1328394.07 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9795 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360858.06 | 147175.21 | 165127 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10125 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498947 | 1498946.28 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10126 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96358336 | 57880068.73 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10127 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029861 | 5944226.58 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10128 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20303243 | 13055882.12 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10129 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15042207 | 8209341.69 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10130 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824301 | 824300.78 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10131 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162858 | 1276901.25 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10132 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3101.OCA | 0.OCA | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9658069 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10133 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134722 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10134 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711574 | 34689.06 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10135 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25399596 | 24334817.46 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10136 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999178 | 7291372.3 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10137 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11385185 | 6474738.58 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9899 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109749.54 | 6261852 | 416361.6 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9894 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49872660.76 | 85769528.58 | 146535686 | 59127409.88 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10138 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 5101. RESIDUOS PATOGENICOS | 0. RESIDUOS PATOGENICOS | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | RESIDUOS PATOGENICOS | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264000 | 126360.08 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10139 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 24101. PLAN SUMAR | 0. PLAN SUMAR | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815487.61 | 9674970.2 | 29895 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10140 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | 24101. PLAN SUMAR | 0. PLAN SUMAR | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39 | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903650 | 9870 | 500954.8 | 1535455 | 14220 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9829 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355326.65 | 3216418.39 | 6719592.65 | 3813135 | 3813134.58 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9841 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38510936.52 | 309985536.74 | 565647150.5 | 799138820 | 496237451.61 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9834 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342500.37 | 31017542.99 | 61224770.44 | 69377007 | 52594361.4 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9839 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8126803.72 | 81661106.89 | 134030855.28 | 179966870 | 107871029.7 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9837 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594649.42 | 162836033.23 | 171350442.15 | 178513447 | 73050226.59 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9806 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17533120.25 | 11566696.7 | 2458312 | 2458311.55 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9803 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262500 | 2827168.97 | 1656876 | 1656875.47 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9832 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788309.52 | 8863780.91 | 13885140.15 | 18491376 | 10647236.13 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9824 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154350.42 | 580647.07 | 903582.22 | 581996 | 495282.42 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9811 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10761.06 | 99630.35 | 314752.04 | 370378 | 331001.19 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9815 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21880.38 | 201790.96 | 431847.53 | 294836 | 251271.74 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9825 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165138.27 | 650400.91 | 1960784.83 | 2248422 | 2057484.47 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9842 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4565.62 | 4507 | 2778.24 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10141 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105257 | 1105256.4 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10142 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113393867 | 69168204.15 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10143 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9449490 | 7135731.27 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10144 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23895031 | 15512052.08 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10145 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18158329 | 9189863.58 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10146 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754080 | 1754079.89 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10147 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552006 | 1513875.82 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10148 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3101.OCA | 0.OCA | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7726455 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10149 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342500 | 25369.5 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10150 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996195 | 126857.73 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10151 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20871520 | 19386153.32 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10152 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105845 | 5883897.5 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10153 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16348862 | 6257681.83 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10154 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 5101. RESIDUOS PATOGENICOS | 0. RESIDUOS PATOGENICOS | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | RESIDUOS PATOGENICOS | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580000 | 173745.11 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9901 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054080.02 | 23616667 | 603724.32 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9895 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44 | CABA | 7 | VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64805445.4 | 98541933.5 | 146419752 | 89660190.93 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9838 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748886.08 | 48546.94 | 86106.05 | 644326 | 335994.49 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9826 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167065.72 | 321054.52 | 498179.25 | 5318 | 5316.24 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9814 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16223.38 | 38283.61 | 109593.87 | 226081 | 111511.8 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9812 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12953.48 | 98144.57 | 334947.14 | 360349 | 360348.03 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9821 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81989.99 | 345761.28 | 1019539.38 | 1022711 | 972398.54 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10155 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2023.64 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10156 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56109 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10157 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332913 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10158 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111076 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10159 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160068 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10160 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79888 | 79887.61 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10161 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27282 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10162 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3101.OCA | 0.OCA | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9658069 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10163 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280833 | 706.08 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10164 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996204 | 21467.95 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10165 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24276134 | 23349340.08 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10166 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009149 | 7401536.04 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10167 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3101.OCA | 0.OCA | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13250463 | 7194114.25 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10168 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 5101. RESIDUOS PATOGENICOS | 0. RESIDUOS PATOGENICOS | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | RESIDUOS PATOGENICOS | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948000 | 110565.07 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9900 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4886639.23 | 19924074 | 638421.12 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9893 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37 | CABA | 9 | MATADEROS - VILLA LUGANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42928689.11 | 65104238.24 | 137619592 | 63870259.61 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10169 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753604 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10170 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507207 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10171 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 3101.OCA | 0. Oca | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863228 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10172 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 3101.OCA | 0. Oca | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938388 | 9168514 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10173 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 3101.OCA | 0. Oca | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921897 | 2900448 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10174 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 3101.OCA | 0. Oca | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422661 | 1342224 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10175 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250463 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10176 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28637199 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10177 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CEMAR 2 BARRACAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 6. CEMAR 2 BARRACAS | 0. CEMAR 2 BARRACAS | 5101. RESIDUOS PATOGENICOS | 0. RESIDUOS PATOGENICOS | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | RESIDUOS PATOGENICOS | 4018.CEMAR 2 BARRCAS | CABA | 4 | AV. GRAL. IRIARTE 3501 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 15795.01 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9802 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050126.8 | 977139 | 977138.91 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9809 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84760677.99 | 125747332 | 74589263.3 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9805 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8959591.34 | 10919855 | 7899327.78 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9807 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19916175.27 | 28422156 | 16182206.75 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9808 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23869708.25 | 27516683 | 11681215.88 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9794 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125175.86 | 141457 | 141456.2 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9801 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049671.98 | 2896241 | 1586393.07 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10178 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979685 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10179 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281126 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10180 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63042 | 63041.22 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10181 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9921185 | 4142822.46 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10182 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826764 | 426069.82 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10183 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075341 | 917356.65 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10184 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527620 | 489625.27 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10185 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219326 | 87569.09 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10186 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 3000. ATENCIÓN AMBULATORIA- CONSULTORIOS EXTERNOS | 0. ATENCIÓN AMBULATORIA- CONSULTORIOS EXTERNOS | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ATENCIÓN AMBULATORIA- CONSULTORIOS EXTERNOS | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411531 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10187 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 5101. RESIDUOS PATOGENICOS | 0. RESIDUOS PATOGENICOS | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | RESIDUOS PATOGENICOS | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474000 | 15795.01 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10188 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 3101.OCA | 0. OCA | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | OCA | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488611 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10189 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 3101.OCA | 0. OCA | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | OCA | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430441 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10190 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 3101.OCA | 0. OCA | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | OCA | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4823063 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10191 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823519 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10192 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR | 7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43 | 0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43 | 3102. OCA MEDICAMENTOS | 0. OCA MEDICAMENTOS | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | OCA MEDICAMENTOS | 4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43 | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30420532 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10193 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 34 | 3 | 2 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16866547 | 16866547 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10194 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 34 | 3 | 2 | 7 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 7 | COMUNA7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6817620 | 6817620 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10195 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 34 | 3 | 2 | 8 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 8 | COMUNA8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962670 | 4962670 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10196 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 34 | 3 | 2 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 9 | COMUNA9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423862 | 8423862 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10197 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 4 | COMUNA4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70364869 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10198 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 35 | 3 | 2 | 4 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 4 | COMUNA4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15737520 | 15737520 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10199 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 35 | 3 | 2 | 7 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 7 | COMUNA7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15224460 | 15224460 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10200 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 35 | 3 | 2 | 8 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 8 | COMUNA8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264942 | 4264942 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10201 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN | 60000.ACUMAR SUBSIDIOS | 0.ACUMAR SUBSIDIOS | 11 | 5 | 1 | 4 | 35 | 3 | 2 | 9 | 1 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | 451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES | CABA | 9 | COMUNA9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690000 | 4690000 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10202 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567862118 | 231340286.48 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9791 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115270826 | 217592203 | 221601415 | 277938516 | 108764200 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9792 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 1 | SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174080380 | 348443910 | 352635324 | 459524238 | 154758269 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9790 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 9 | 1 | SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44986692 | 81033826 | 81912408 | 103468146 | 38339126.13 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10203 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. NUESTRAS FAMILIAS | 0. NUESTRAS FAMILIAS | 11 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9856 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. NUESTRAS FAMILIAS | 0. NUESTRAS FAMILIAS | 11 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 7 | COMUNA7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244800 | 276000 | 172800 | 62400 | 62400 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9855 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. NUESTRAS FAMILIAS | 0. NUESTRAS FAMILIAS | 11 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 8 | 1 | SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158400 | 175200 | 111600 | 34800 | 34800 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9854 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ASISTENCIA SOCIAL | ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL | 60000. NUESTRAS FAMILIAS | 0. NUESTRAS FAMILIAS | 11 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 9 | 1 | SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS | 1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 78000 | 38400 | 7200 | 7200 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8562 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 15 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73034835.34 | 73034835.34 | 856432019 | 586731041.68 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9862 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 15 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65041275.9 | 452806738.34 | 750106507 | 463794004.49 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9863 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 15 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103461408.88 | 730170522.92 | 1177475439 | 786534066.45 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9861 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 15 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30328744.6 | 201621036.73 | 339726617 | 158967162.92 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9874 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354667063.35 | 488263029.53 | 701542851.68 | 598202972 | 155607979.64 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9873 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328501679.13 | 443646376.82 | 602284227.34 | 521502431 | 126219008.8 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9875 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524083159.85 | 701670009.74 | 967922593.64 | 829229053 | 216741104.46 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9872 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158001331.51 | 208817466.75 | 271976188.22 | 236561322 | 112295514.79 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9870 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | SUBSIDIO TICKET SOCIAL | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444880 | 3321330.16 | 6199701.68 | 4000130 | 4000130 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9867 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | SUBSIDIO TICKET SOCIAL | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046330 | 2269685 | 3742484.68 | 2158927 | 2158926.95 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9868 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | SUBSIDIO TICKET SOCIAL | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266900 | 2878040 | 6187062.6 | 3414327 | 3414326.4 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9864 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | SUBSIDIOS TICKET SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | SUBSIDIO TICKET SOCIAL | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504580 | 1026850 | 1402504.8 | 684126 | 684126 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9866 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664100 | 4384600 | 3534200 | 1777700 | 1777700 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9869 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331800 | 5120500 | 4004900 | 1934300 | 1934300 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9871 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926700 | 8411700 | 5836200 | 2424400 | 2424400 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9865 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA | 60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN | 1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259400 | 2728000 | 2135200 | 1041100 | 1041100 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
8812 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO MACIEL III | PREDIO MACIEL - 72 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 39688389/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-01 | - | 269002959.66 | 0 | 0 | 489884374.52 | 0 | 0 | 47004940.7 | 188085730.83 | 254793703 | 96644342.95 | EN EJECUCIÓN | 63.53% | 73.20% | -
8813 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ESTANISLAO | PREDIO ESTANISLAO - 7 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 39689810/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-01 | - | 26392968.75 | 0 | 0 | 34546186.17 | 0 | 0 | 17058806.13 | 17487380.04 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8814 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO CAEM | PREDIO CAEM - 9 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 49047735/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-01 | - | 26392968.75 | 0 | 0 | 32391404.49 | 0 | 0 | 5595648.6 | 16158662.15 | 10637093.74 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8815 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO DEFENSA | PREDIO DEFENSA - 16 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 32912005/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-01 | 2022-02-28 | 42328455.9 | 0 | 0 | 49590118.18 | 0 | 0 | 45855200.75 | 3734917.43 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8816 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO MACIEL | PREDIO MACIEL - 84 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 39686732/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-01 | - | 202853694.48 | 0 | 0 | 292473935.32 | 0 | 0 | 66493150.77 | 207871717.44 | 18109067.12 | 18109067.12 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8817 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 1 Y 2 - 36 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47914958/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-07-01 | - | 50283928.14 | 0 | 0 | 63376654.15 | 0 | 0 | 27626552.3 | 35750102.34 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8818 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 5 Y 9 - 48 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47913955/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-07-01 | - | 53534108.79 | 0 | 0 | 66332914.7 | 0 | 0 | 38807510.62 | 27525404.08 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8819 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 6 Y 10 - 48 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47912773/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-07-01 | - | 178427403.86 | 0 | 0 | 238402879.24 | 0 | 0 | 74955931.31 | 150626470.51 | 12820477.42 | 12820477.42 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8820 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 17 Y 20 - 56 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47909560/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 65922133.52 | 0 | 0 | 81400300.46 | 0 | 0 | 43541748.2 | 37858552.26 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8821 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 18 Y 21 - 56 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47910928/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-07-01 | - | 96428297.54 | 0 | 0 | 125431436.45 | 0 | 0 | 43623572.09 | 62723336.65 | 19084527.71 | 19084527.71 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8822 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SUIPACHA | PREDIO SUIPACHA - 33 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 41723383/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-01 | - | 64093260.79 | 0 | 0 | 74996382.91 | 0 | 0 | 62776199.44 | 12220183.41 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8823 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 15 Y 19 - 60 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 54191901/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-08-03 | - | 283240984.37 | 0 | 0 | 518231472.92 | 0 | 0 | 58837826.17 | 174963735.54 | 284429911 | 199607410.29 | EN EJECUCIÓN | 77.88% | 90.78% | -
8824 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO MONTECARLO | BARRIO MONTECARLO - 240 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47011596/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2021-06-15 | - | 456876271.52 | 0 | 0 | 607791192.4 | 0 | 0 | 243764207.3 | 360511174.21 | 3515810.89 | 0 | EN EJECUCIÓN | 99.42% | 100% | -
8825 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO AZUL | BARRIO AZUL - 19 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 49046287/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-01 | - | 59469620.65 | 0 | 0 | 70038077.41 | 0 | 0 | 50700762.18 | 19337315.23 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8827 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SUIPACHA | PREDIO SUIPACHA - 12 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47039215/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-06-14 | 2022-01-31 | 37278087.55 | 0 | 0 | 44439323.34 | 0 | 0 | 39473364.16 | 4965958.53 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8828 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO AGRELO Y EDISON | PREDIO AGRELO Y EDISON - 12 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 47041384/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-07-05 | - | 39528784 | 0 | 0 | 49390068.53 | 0 | 0 | 26933774.21 | 22456295.18 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8968 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SALADITA IV | PREDIO SALADITA IV - 20 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 106997857/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-11-08 | - | 93847390.4 | 0 | 0 | 132867628.36 | 0 | 0 | 9368889.78 | 123498738.99 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8969 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO AZUL | BARRIO AZUL - 10 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 103340676/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-11-10 | - | 52441974.71 | 0 | 0 | 56017898.39 | 0 | 0 | 4463766.29 | 51554132.25 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8970 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LAS ANTENAS | BARRIO LAS ANTENAS - 50 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 112175354/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | LA MATANZA | 2022-06-16 | - | 306640400 | 0 | 0 | 600680518.82 | 0 | 0 | 25553366.77 | 31151274.12 | 543975877.63 | 150496364.63 | EN EJECUCIÓN | 30.67% | 36.21% | -
8971 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO ALMAFUERTE | BARRIO ALMAFUERTE - 100 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 112176086/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | LA MATANZA | 2022-06-21 | - | 557528000 | 0 | 0 | 1028762682.1 | 0 | 0 | 46460666.18 | 0 | 982302016.17 | 300699560.17 | EN EJECUCIÓN | 34.61% | 45.41% | -
8972 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO SANTOS VEGA | BARRIO SANTOS VEGA - 50 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 112174624/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | LA MATANZA | 2022-05-02 | - | 313609500 | 0 | 0 | 587397827.12 | 0 | 0 | 26134124.73 | 42935906.87 | 518327795.07 | 128178359.07 | EN EJECUCIÓN | 31.03% | 37.91% | -
8973 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO VILLA VAGÓN | PREDIO VILLA VAGÓN - 98 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 118133950/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2022-08-08 | - | 586704101.46 | 0 | 0 | 1138512200.07 | 0 | 0 | 32594672.76 | 175259887.1 | 930657639.74 | 255804413.74 | EN EJECUCIÓN | 40.72% | 46.70% | -
8974 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SUIPACHA III | PEDIO SUIPACHA III - 45 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 118288874/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2022-03-01 | - | 255369726.82 | 0 | 0 | 328801345.25 | 0 | 0 | 14187207.39 | 43982510.16 | 270631627.88 | 75028631.88 | EN EJECUCIÓN | 32.55% | 39.80% | -
8975 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO MACIEL II - ETAPA II | PREDIO MACIEL II - ETAPA II - 36 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 120071244/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2022-05-02 | - | 205496225.28 | 0 | 0 | 389676577.5 | 0 | 0 | 13699748.52 | 50146006.47 | 325830822.51 | 110780518.24 | EN EJECUCIÓN | 43.13% | 48.40% | -
8976 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO CAMPO UNAMUNO | BARRIO CAMPO UNAMUNO - 24 MEJORAMIENTOS MODULARES | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 97496706/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | LOMAS DE ZAMORA | 2022-02-09 | - | 83725712.78 | 0 | 0 | 113066243.84 | 0 | 0 | 10465713.82 | 97346156.03 | 5254373.99 | 5035465.84 | EN EJECUCIÓN | 99.68% | 99.75% | -
8977 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 573 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 70426274/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 22621180.86 | 0 | 0 | 23176548.5 | 0 | 0 | 17073335.82 | 6103212.68 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8978 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - PLANTA REGULADORA DE GAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 61189239/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-08-09 | - | 21571705.63 | 0 | 0 | 24062938.33 | 0 | 0 | 21519446.99 | 768168.6 | 1775322.74 | 0 | EN EJECUCIÓN | 92.62% | 89.60% | -
8979 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO- MANZANA 13 Y 14 - 57 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 54186085/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-08-03 | - | 294810739.8 | 0 | 0 | 563289419.48 | 0 | 0 | 53507613.36 | 161542335.8 | 348239470.32 | 156022037.58 | EN EJECUCIÓN | 64.82% | 79.24% | -
8980 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 16-22-23 - 64 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 55620835/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-08-03 | - | 314837361.88 | 0 | 0 | 553312805.36 | 0 | 0 | 59798791.05 | 243185828.31 | 250328186 | 136181391.14 | EN EJECUCIÓN | 78.33% | 90.26% | -
8981 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 3-7-11 - 74 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 55618895/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-08-03 | - | 350404958.66 | 0 | 0 | 622992615.37 | 0 | 0 | 78385029.12 | 261827299.45 | 282780286.8 | 162684864.25 | EN EJECUCIÓN | 78.57% | 88.69% | -
8982 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - MANZANA 4-8-12 - 74 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 54189343/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALMIRANTE BROWN | 2021-08-03 | - | 365704999.06 | 0 | 0 | 621726686.01 | 0 | 0 | 61535842.89 | 331537918.51 | 228652924.61 | 158520307.74 | EN EJECUCIÓN | 84.27% | 92.02% | -
8983 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ALIANZA MACIEL | ALIANZA MACIEL- TERMINACIÓN NEXO CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 75227007/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-09-13 | - | 23881359.08 | 0 | 0 | 33198430.46 | 0 | 0 | 4776272.12 | 28422158.34 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8984 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO GENOVA Y AGRELO | PREDIO GENOVA Y AGRELO - 8 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 67652554/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-09-01 | - | 20444883.11 | 0 | 0 | 24015610.2 | 0 | 0 | 8025007.36 | 15990601.74 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8985 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ALIANZA 1 - ETAPA 1 | PREDIO ALIANZA 1 - ETAPA 1 - 154 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 67654120/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-11-29 | - | 555741561.08 | 0 | 0 | 803510581.64 | 0 | 0 | 46311797.03 | 704117816.25 | 53080968.36 | 51131816.86 | EN EJECUCIÓN | 99.76% | 100% | -
8986 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ALIANZA II | PREDIO ALIANZA II - 197 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 121626005/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2022-01-03 | - | 1087523234.92 | 0 | 0 | 1440070640.35 | 0 | 0 | 90626936.1 | 801687328.4 | 547756375.85 | 175755535.67 | EN EJECUCIÓN | 71.72% | 77.35% | -
8988 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO JUAN PABLO II | JUAN PABLO II - 308 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 121324137/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2022-02-14 | - | 1685465775.18 | 0 | 0 | 2388944991.53 | 0 | 0 | 140455481.38 | 1249402273.43 | 999087236.72 | 959305328.52 | EN EJECUCIÓN | 95.68% | 95.91% | -
8989 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO JUAN PABLO II | JUAN PABLO II - INFRAESTRUCTURA PARA 784 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 126952882/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2022-02-14 | - | 1105971598.27 | 0 | 0 | 1481516528.93 | 0 | 0 | 0 | 973085381.74 | 508431148.19 | 463608009.37 | EN EJECUCIÓN | 96.97% | 97.66% | -
8990 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LAS ANTENAS | BARRIO LAS ANTENAS - 112 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 55622349/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | LA MATANZA | 2021-11-10 | - | 616296373.36 | 0 | 0 | 1120268265.23 | 0 | 0 | 61629637.21 | 340311757.73 | 718326870.29 | 390944344.65 | EN EJECUCIÓN | 66.75% | 77.99% | -
8991 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO SANTOS VEGA | BARRIO SANTOS VEGA - 77 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 123311723/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | LA MATANZA | 2022-06-08 | - | 324483673.18 | 0 | 0 | 460278417.16 | 0 | 0 | 32448366.92 | 46751742.5 | 381078307.74 | 191657443.58 | EN EJECUCIÓN | 53.63% | 61.28% | -
8992 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO VILLA JARDÍN | BARRIO VILLA JARDÍN - 121 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 81321807/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | LANÚS | 2021-09-20 | - | 129028062.58 | 0 | 0 | 173321211.85 | 0 | 0 | 46402538.93 | 78191728.43 | 48726944.49 | 3218276.7 | EN EJECUCIÓN | 73.74% | 82.25% | -
8993 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO ACUBA | BARRIO ACUBA - 161 VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 86063214/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | LANÚS | 2021-09-27 | - | 63810661.86 | 0 | 0 | 76128303.06 | 0 | 0 | 16453067.99 | 49063749.42 | 10611485.65 | 0 | EN EJECUCIÓN | 86.06% | 85.79% | -
8994 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO LA HERRADURA | BARRIO LA HERRADURA - 225 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 112185469/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | LOMAS DE ZAMORA | 2021-11-19 | - | 1270751924.72 | 0 | 0 | 2321319160.43 | 0 | 0 | 0 | 398528920.21 | 1922790240.22 | 296526317.13 | EN EJECUCIÓN | 26.59% | 44.80% | -
8995 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ESPERANZA | PREDIO ESPERANZA - 16 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 366 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 103339997/2021 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA | 2021-12-06 | - | 79049345.89 | 0 | 0 | 106061024.51 | 0 | 0 | 0 | 87360999.09 | 18700025.42 | 18699723.8 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9345 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO SEBASTIAN | Bº SAN SEBASTIAN 2- CONSTRUCCIÓN 264 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 32630783/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | Bº SAN SEBASTIAN 2 | LOMAS DE ZAMORA | 2022-05-02 | - | 1612285605.05 | 0 | 0 | 2360957520.89 | 0 | 0 | 0 | 432237015.7 | 1928720505.19 | 237392916.06 | EN EJECUCIÓN | 24.08% | 15.07% | -
9346 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO AZUL | BARRIO AZUL - CONSTRUCCIÓN 30 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 126107620/2021 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | Bº VILLA AZUL | AVELLANEDA | 2022-01-03 | - | 170652319.63 | 0 | 0 | 256751158.38 | 0 | 0 | 0 | 174270142.75 | 82481015.63 | 79443644.2 | EN EJECUCIÓN | 96.51% | 99.12% | -
9347 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SUIPACHA 2 | CONSTRUCCIÓN 24 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 803481/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO SUIPACHA 2 | AVELLANEDA | 2022-01-03 | - | 143510938.65 | 0 | 0 | 194203551.9 | 0 | 0 | 0 | 187810362.86 | 6393189.04 | 6393189.04 | FINALIZADA | 100% | 99.78% | -
9348 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO MACIEL II - ETAPA 1 | CONSTRUCCIÓN 11 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 4287865/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO MACIEL II - ETAPA 1 | AVELLANEDA | 2022-04-04 | - | 63139902.97 | 0 | 0 | 93498080.3 | 0 | 0 | 0 | 59853777.83 | 33644302.47 | 22670978.63 | EN EJECUCIÓN | 83.29% | 100% | -
9349 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | Bº EL JUANCITO | CONSTRUCCION 20 MEJORAMIENTOS MODULARES | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 67571325/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MERLO | Bº EL JUANCITO | MERLO | 2022-10-01 | - | 79309915.08 | 0 | 0 | 79309915.08 | 0 | 0 | 0 | 15861983.13 | 63447931.95 | 1313372.22 | EN EJECUCIÓN | 21.76% | 3.79% | -
9351 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | Bº LA MAQUINITA | INFRAESTRUCTURA PARA 88 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. RECONSTRUIR | - | - | 70. OBRA NUEVA | 83515505/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANUS | Bº LA MAQUINITA | LANUS | 2022-09-13 | - | 63484053.29 | 0 | 0 | 85272985.29 | 0 | 0 | 0 | 12696810.88 | 72576174.41 | 22114861.19 | EN EJECUCIÓN | 40.82% | 31.29% | -
9354 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO LARRALDE Y VELEZ SARSFIELD | CONSTRUCCIÓN 25 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 04286012/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO LARRALDE Y VELEZ SARSFIELD | AVELLANEDA | 2022-02-07 | - | 163831825.44 | 0 | 0 | 232555241.56 | 0 | 0 | 0 | 173309062.27 | 59246179.29 | 59246178.05 | EN EJECUCIÓN | 96.72% | 100% | -
9355 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO CANGALLO | CONSTRUCCIÓN 44 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 26806523/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO CANGALLO | AVELLANEDA | 2022-04-04 | - | 273778875.06 | 0 | 0 | 431422279.77 | 0 | 0 | 0 | 189013537.69 | 242408742.08 | 180177198.72 | EN EJECUCIÓN | 85.58% | 93.88% | -
9357 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | B° VILLA TALLERES | TERMINACION 4 (DE 13) VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 89758895/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANUS | B° VILLA TALLERES | LANUS | 2022-09-12 | - | 12988500 | 0 | 0 | 17528022.99 | 0 | 0 | 0 | 5018276.42 | 12509746.57 | 12509746.57 | EN EJECUCIÓN | 99.15% | 100% | -
9358 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | B° COMAC | CONSTRUCCION 243 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 43153552/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | B° COMAC | LOMAS DE ZAMORA | 2022-06-02 | - | 1383927422.73 | 0 | 0 | 2022781499.89 | 0 | 0 | 0 | 342196535.53 | 1680584964.36 | 165743351.07 | EN EJECUCIÓN | 23.64% | 15.05% | -
9359 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO TRANQUILA - ETAPA 1 | CONSTRUCCION 53 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 14655044/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO TRANQUILA - ETAPA 1 | AVELLANEDA | 2022-07-04 | - | 349740649.41 | 0 | 0 | 509177973.46 | 0 | 0 | 0 | 69948129.52 | 439229843.94 | 169629287.91 | EN EJECUCIÓN | 44.74% | 40.22% | -
9360 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | Bº VILLA AZUL | CONSTRUCCION 8 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 62886119/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | Bº VILLA AZUL | AVELLANEDA | 2022-08-02 | - | 50394999.64 | 0 | 0 | 68815342.4 | 0 | 0 | 0 | 48840245.49 | 19975096.91 | 19781205.01 | EN EJECUCIÓN | 95.74% | 100% | -
9361 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | B° VILLA AZUL | CONSTRUCCION 11 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 57974654/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | B° VILLA AZUL | AVELLANEDA | 2022-07-04 | - | 66894716.56 | 0 | 0 | 91633676.35 | 0 | 0 | 0 | 56142375.91 | 35491300.44 | 35491300.44 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9363 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ARGAÑARAZ II | CONSTRUCCION 44 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 50539744/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO ARGAÑARAZ II | AVELLANEDA | 2022-09-01 | - | 299685487.86 | 0 | 0 | 502700865.16 | 0 | 0 | 0 | 85500727.34 | 417200137.82 | 178016293.27 | EN EJECUCIÓN | 44.03% | 48.83% | -
9364 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SALADITA V | CONSTRUCCIÓN 8 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 130626240/2022 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO SALADITA V | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 56931036.32 | 72012810.78 | 0 | 99388763.51 | 0 | 0 | 0 | 15796166.38 | 83592597.13 | 21125338.21 | EN EJECUCIÓN | 31.91% | 30.80% | -
9527 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO CAEM | CONSTRUCCIÓN 9 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 39690976/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO CAEM | AVELLANEDA | 2021-06-01 | - | 33933816.97 | 0 | 0 | 48384472.39 | 0 | 0 | 22389742.53 | 11207567.13 | 14787162.73 | 6382609.03 | EN EJECUCIÓN | 79.93% | 89.98% | -
9529 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ARGAÑARAZ - RENGLÓN I - MODULO 1 Y 2 | CONSTRUCCIÓN 24 (DE 48) VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 89263052/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO ARGAÑARAZ I - RENGLÓN I - MÓDULOS 1 Y 2 | AVELLANEDA | 2022-09-01 | - | 179122120 | 0 | 0 | 221346043.16 | 0 | 0 | 0 | 50757948.04 | 170588095.12 | 11256501.02 | EN EJECUCIÓN | 27.59% | 30.09% | REDUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 24 A 12
9530 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ARGAÑARAZ - RENGLÓN I - MODULO 3 Y 4 | CONSTRUCCIÓN 24 (DE 48) VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 90499827/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO ARGAÑARAZ I - RENGLÓN I - MÓDULOS 3 Y 4 | AVELLANEDA | 2022-09-01 | - | 182402713.6 | 0 | 0 | 271112142.68 | 0 | 0 | 0 | 81007634.24 | 190104508.44 | 108769245.91 | EN EJECUCIÓN | 52.9% | 69.10% | -
9531 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO CATAMARCA Y ENTRE RÍOS | CONSTRUCCIÓN 8 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 110344532/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO CATAMARCA Y ENTRE RIOS | AVELLANEDA | 2022-11-01 | - | 53563515.34 | 0 | 0 | 74502533.79 | 0 | 0 | 0 | 16680548.01 | 57821985.78 | 28476913.81 | EN EJECUCIÓN | 52.92% | 60.80% | -
9532 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ARENALES | CONSTRUCCIÓN 6 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 120864767/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO ARENALES | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 49152620.67 | 0 | 0 | 69963274.22 | 0 | 0 | 0 | 10631290.82 | 59331983.4 | 28873098.49 | EN EJECUCIÓN | 44.45% | 48.99% | -
9533 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA I | CONSTRUCCIÓN 112 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 89262938/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA 1 | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 866746143.36 | 0 | 0 | 866746143.36 | 0 | 0 | 0 | 173349228.72 | 693396914.64 | 23328193.3 | EN EJECUCIÓN | 20% | 4.91% | -
9534 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | VILLA INFLAMABLE - PREDIO EISSLER | CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 89263165/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | VILLA INFLAMABLE - PREDIO EISSLER | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 474247612.8 | 0 | 0 | 474247612.8 | 0 | 0 | 0 | 94849522.98 | 379398089.82 | 30328982.28 | EN EJECUCIÓN | 20% | 4.66% | -
9535 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ISLETA | CONSTRUCCIÓN 11 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 136930110/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO ISLETA | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 92579558.85 | 0 | 0 | 126802335.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126802335.98 | 36330158.4 | EN EJECUCIÓN | 22.6% | 21.17% | -
9536 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA 2 | CONSTRUCCIÓN 31 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 99631557/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA 2 | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 279216759.4 | 0 | 0 | 405515451.73 | 0 | 0 | 0 | 55843351.26 | 349672100.47 | 13273721.02 | EN EJECUCIÓN | 14.22% | 5.14% | -
9538 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO TRANQUILA - ETAPA II | CONSTRUCCION 14 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 104281869/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO TRANQUILA - ETAPA II | AVELLANEDA | 2022-12-01 | - | 113791115.34 | 0 | 0 | 162217743.08 | 0 | 0 | 0 | 22758222.83 | 139459520.25 | 37188986.64 | EN EJECUCIÓN | 27.95% | 34.76% | -
9540 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO AZUL | CONSTRUCCIÓN 43 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 111625117/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | BARRIO AZUL | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 382595186.16 | 0 | 0 | 382595186.16 | 0 | 0 | 0 | 76519037.33 | 306076148.83 | 0 | EN EJECUCIÓN | 20% | 0% | -
9541 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO PINZON | CONSTRUCCIÓN 31 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 120953461/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO PINZON | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 287417776.44 | 0 | 0 | 287417776.44 | 0 | 0 | 0 | 57483555.08 | 229934221.36 | 1437067.21 | EN EJECUCIÓN | 20% | 1.55% | -
9542 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO MITRE 3033 | CONSTRUCCIÓN 39 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 120972420/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO MITRE 3033 | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 520004498.15 | 0 | 0 | 520004498.15 | 0 | 0 | 0 | 104000899.25 | 416003598.9 | 0 | EN EJECUCIÓN | 20% | 1.41% | -
9543 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO LARRALDE II | CONSTRUCCIÓN 18 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 123275937/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO LARRALDE II | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 210394246.33 | 0 | 0 | 210394246.33 | 0 | 0 | 0 | 42078849.15 | 168315397.18 | 0 | EN EJECUCIÓN | 20% | 0% | -
9544 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO MITRE 2545 | CONSTRUCCIÓN 208 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | 365 | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 125826281/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO MITRE 2545 | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 2037773898.98 | 0 | 0 | 2037773898.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037773898.98 | 0 | EN EJECUCIÓN | 20% | 0% | -
9550 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTOS | CONSTRUCCIÓN 24 MEJORAMIENTOS MODULARES | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 122074774/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | S/O | LOMAS DE ZAMORA | SIN INICIO | - | 130405771.82 | 0 | 0 | 130405771.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130405771.93 | 26081154.93 | EN EJECUCIÓN | 20% | 0% | -
9551 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTOS | CONSTRUCCIÓN 26 MEJORAMIENTOS MODULARES | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 122074071/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | S/O | LOMAS DE ZAMORA | SIN INICIO | - | 91521440.37 | 0 | 0 | 91521440.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91521440.37 | 18304287.54 | EN EJECUCIÓN | 20% | 0% | -
9552 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | AMPLIACIÓN VIVIENDAS | AMPLIACIÓN 11 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 132573990/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRIA | S/O | ESTEBAN ECHEVERRIA | SIN INICIO | - | 49908132.54 | 0 | 0 | 49908132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49908132.54 | 43275346.75 | EN EJECUCIÓN | 20% | 63.38% | -
10204 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SUIPACHA 4 | CONSTRUCCIÓN 7 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 09932330/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO SUIPACHA 4 | AVELLANEDA | 2003-03-01 | - | 76521005.45 | 0 | 0 | 87452948.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87452948.78 | 20561723.41 | EN EJECUCIÓN | 10.99% | 16.46% | -
10205 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | B° BELGRANO Y ELIZALDE | CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 26367657/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | BELGRANO Y ELIZALDE | AVELLANEDA | 2023-04-03 | - | 10272824.88 | 0 | 0 | 10272824.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10272824.88 | 1027281.99 | EN EJECUCIÓN | 10% | 8.08% | -
10206 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO DEFENSA II | CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 26367961/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO DEFENSA II | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 126193002.76 | 0 | 0 | 126193002.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126193002.76 | 12619299.6 | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | -
10207 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO TRANQUILA III | CONSTRUCCIÓN 39 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 45936764/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO TRANQUILA III | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 525420214.36 | 0 | 0 | 525420214.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525420214.36 | 52542022.47 | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | -
10208 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO TRANQUILA IV | CONSTRUCIÓN 55 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 48360304/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO TRANQUILA IV | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 678338154.39 | 0 | 0 | 678338154.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678338154.39 | 67833815.86 | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | -
10209 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO EX-RADIO LEVER | CONSTRUCCIÓN 14 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 51801970/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO EX-RADIO LEVER | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 202811648.13 | 0 | 0 | 202811648.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202811648.13 | 21570027.26 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
10210 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO MACIEL IV | CONSTRUCCIÓN 48 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 55684878/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO MACIEL IV | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 650887082.89 | 0 | 0 | 650887082.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650887082.89 | 65088708.08 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
10211 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO SALADITA VI | CONSTRUCCIÓN 54 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 58470882/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO SALADITA VI | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 831582490.92 | 0 | 0 | 831582490.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831582490.92 | 83158249.94 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
10212 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO ROCA Y ESTÉVEZ | CONSTRUCCIÓN 19 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 67593986/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO ROCA Y ESTÉVEZ | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 265348695.48 | 0 | 0 | 265348695.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265348695.48 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
10213 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PREDIO LEVER II | CONSTRUCCIÓN 59 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 67464102/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | PREDIO LEVER II | AVELLANEDA | SIN INICIO | - | 875673976.33 | 0 | 0 | 875673976.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875673976.33 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
10214 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ÁREA RESERVA ECOLÓGICA | CONSTRUCCIÓN 3 VIVIENDAS | - | MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT | - | SECRETARIA DE HÁBITAT | 40. CASA PROPIA | - | - | 70. OBRA NUEVA | 00475871/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | ÁREA RESERVA ECOLÓGICA | AVELLANEDA | 2023-02-01 | - | 30896641.66 | 0 | 0 | 31767816.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31767816.53 | 31767816.53 | EN EJECUCIÓN | 71.22% | 100% | -
9372 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | INFRAESTRUCTURA SANITARIA - RED DE EMERGENCIA SANITARIA FEDERAL: HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD | UPA FIORITO - CALLES PERIMETRALES DEL HOSPITAL MODULAR | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136061 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | CALLES PERIMETRALES DEL HOSPITAL MODULAR | 2022-11-03 | 2023-03-03 | 7597342 | 0 | 0 | 7597342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9373 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL II | CONSTRUCCIÓN DE CDI EN LOMAS DE ZAMORA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 0 | 1 - APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (NNA) | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | - | 151755 | MUNICIPALIDAD DE MORON | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | CALLE RECONDO, LOMAS DE ZAMORA | 2023-10-29 | 2024-06-26 | 70848168.38 | 0 | 0 | 70848168.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | HONORARIOS CONSULTORES
9374 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL II | CONSTRUCCIÓN DE CDI EN LOMAS DE ZAMORA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 0 | 1 - APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (NNA) | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | - | 151756 | MUNICIPALIDAD DE MORON | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA - PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2023-10-29 | 2024-06-26 | 70848168.38 | 0 | 0 | 70848168.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | PAGO DEL FONDO DE REPARO
9375 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ARGENTINA HACE - PLAN DE OBRAS MUNICIPAL 2021 | SALA PARA TOMÓGRAFO - HOSPITAL DE MORÓN | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 23 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA – PLAN ARGENTINA HACE | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 7 | - | - | 152300 | MUNICIPALIDAD DE MORON | MORON | MORON | DR. RODOLFO MONTE 848, PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2023-10-15 | 2024-02-15 | 9594175.15 | 0 | 0 | 9594175.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9376 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ARGENTINA HACE - PLAN DE OBRAS MUNICIPAL 2021 | UDP - UNIDAD DE DIAGNOSTICO PRECOZ: ETAPA 2 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152985 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | ENTRE PRINGLES, BRANDSEN Y NECOCHEA, LOMAS DE ZAMORA, PBA | 2022-11-03 | 2023-04-02 | 121039949.96 | 0 | 0 | 249100850.36 | 0 | 0 | 0 | 152776386 | 0 | 0 | PROYECTADA | 91.33% | 77.37% | OBRA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE OBRAS
9377 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ARGENTINA HACE 2022 / 2023 - GBA | CONSTRUCCION DE POLO EDUCATIVO MUNICIPAL – ETAPA 2 | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 23 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA – PLAN ARGENTINA HACE | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 7 | - | - | 155868 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | VILLA CENTENARIO | AV. 12 DE OCTUBRE 1100, LOMAS DE ZAMORA, PBA | 2022-09-12 | 2023-07-09 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
9378 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL II | CDI EL PALOMAR - MORÓN | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 0 | 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 158988 | MUNICIPALIDAD DE MORON | MORON | EL PALOMAR | PARAISO S/N, EL PALOMAR, PBA. NOM. CAT.: C: 3; S: C; F: II; P: 1. | 2022-10-15 | 2023-06-12 | 60200000 | 0 | 0 | 60200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
9379 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1) | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 159392 | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | JOSE INGENIEROS ENTRE JUAN XXIII Y CAFERATTA NORTE. | 2022-11-14 | 2023-11-09 | 360000000 | 0 | 0 | 360000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9008-AR
9380 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | MÁSTER PLAN BARRIO PADRE MUGICA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 28 - PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN BARRIOS POPULARES EN LA EMERGENCIA (FONPLATA 56/2021) | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 159394 | DIR. NAC. ARQUITECTURA | COMUNA 1 | RETIRO | BARRIO 31 – AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO Y CALLE 9, RETIRO, COMUNA 1. CABA. BUENOS AIRES. COORDENADAS: LATITUD: -34,577908614, LONGITUD: -58,388315882 | 2023-01-06 | 2024-01-01 | 277998656.79 | 0 | 0 | 277998656.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9381 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1) | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 159409 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | FERROCARIL N.D.F.S. S/N, ENTRE CALLES AV. OLIMPO Y CALLE AV. 103, SANTA CATALINA, BA. NOM. CAT.: C: XVI; S: E; F: 1; P: 1. PARTIDA INMOBILIARIA 63- 99.790 / C.: XVI; S: E; F: 1; P: 2. PARTIDA INMOBILIARIA 63- 162.365. | 2023-10-14 | 2024-10-09 | 360000000 | 0 | 0 | 360000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9383 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1) | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 159559 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | NUEVA YORK Y ANCHIETA. LA MATANZA, PBA | 2023-10-14 | 2024-10-09 | 685646477.14 | 0 | 0 | 685646477.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9384 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1) | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 161834 | MUNICIPALIDAD DE MORON | MORON | CASTELAR | CALLE PASSADORE, MORON | 2023-10-14 | 2024-10-09 | 898736824.68 | 0 | 0 | 898736824.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9386 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1) | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 161938 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | COMUNA 1 | SAN NICOLAS | - | 2022-11-14 | 2023-11-09 | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
9387 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | CONSTRUCCIÓN DE CDI EN LOMAS DE ZAMORA | 2 | 64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 364 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 0 | 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES | 0 | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | 163250 | ORGANISMO MUNICIPAL DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | AVENIDA INTENDENTE CROVARA Y EL PINDO. CIUDAD EVITA. LA MATANZA. BUENOS AIRES. | 2022-11-05 | 2023-07-03 | 52470578 | 0 | 0 | 52470578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | 0% | 0% | -
10020 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EXISTENTES | PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA PERIBEBUY | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 1 | 14023 | 0 | 52 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | PERIBEBUY CASI DE LOS INCAS -34.706115, -58.567795 | 2022-06-24 | - | 911147739.71 | 0 | 0 | 1063462409.7 | 0 | 0 | 0 | 197002938.6 | 245795174.2 | 245795174.2 | EN EJECUCIÓN | 32.23% | 24.32% | -
10021 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS DE AGUA EN PUERTA DE HIERRO - ETAPA 2 | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 1 | 14023 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO -34.710160, -58.555396 | 2022-06-06 | - | 41109904.3 | 0 | 0 | 41109904.3 | 0 | 0 | 0 | 23324321.34 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | 53.95% | -
10022 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | RED SECUNDARIA ETAPA 1 - LA 12 | - | 30. OPISU | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 99 | 3 | 7 | 999 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO -34.710160, -58.555396 | 2022-03-21 | 2022-09-16 | 9100000 | 0 | 0 | 9100000 | 0 | 0 | 0 | 9100000 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10023 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | RED SECUNDARIA ETAPA 1 - LA BASTILLA | - | 30. OPISU | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 99 | 3 | 7 | 999 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO -34.710160, -58.555396 | 2022-03-21 | 2022-06-29 | 6100000 | 0 | 0 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 6100000 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
10024 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA PEKÍN Y CONSOLIDACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - POTREROS | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 1 | 14023 | 0 | 53 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | PERIBEBUY E/ DE LOS INCAS Y COLONIA -34.705837, -58.567487 PUJOL Y GIBRALTAR -34.710327, -58.565950 CALLE PEKIN (PARALELA A LAS VIAS DEL FFCC) -34.708563, -58.556418 | 2022-09-29 | - | 530348409.28 | 0 | 0 | 575022285.07 | 0 | 0 | 0 | 68518514.12 | 123314282.63 | 123314282.63 | EN EJECUCIÓN | 18.91% | 24.54% | -
10025 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | PROYECTO REACTIVACIÓN COMERCIAL AV. COLONIA Y AV. CROVARA | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 1 | 14025 | 0 | 53 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | COLONIA DESDE CROVARA HASTA S/N // CROVARA DESDE COLONIA HASTA RUCCI -34.711290, -58.557554 | 2023-01-23 | - | 260136949.25 | 0 | 0 | 273691471.88 | 0 | 0 | 0 | 26013694.92 | 48928004.05 | 48928004.05 | EN EJECUCIÓN | 20.47% | 19.36% | -
10026 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA (ETAPA I) | - | 30. OPISU | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 99 | 3 | 7 | 999 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE LA PORTEÑA HASTA DE LOS INCAS -34.710965, -58.561103 DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE MOCORETÁ HASTA LOS ANDES -34.709277, -58.559292 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | FINALIZADA | - | 100% | -
10027 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA (ETAPA II) | - | 30. OPISU | - | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 99 | 3 | 7 | 999 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE LA PORTEÑA HASTA DE LOS INCAS -34.710965, -58.561103" DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE MOCORETÁ HASTA LOS ANDES -34.709277, -58.559292" | 2023-03-23 | - | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10028 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | EMPALME A RED PRIMARIA - PUERTA DE HIERRO | - | 30. OPISU | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 99 | 3 | 7 | 999 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO -34.710160, -58.555396 | 2023-01-02 | 2023-02-23 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | FINALIZADA | - | 100% | -
10029 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | INTERVENCIÓN INTEGRAL - LEÓN GALLO - ETAPA I | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 3 | 14239 | 0 | 52 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | LEON GALLO Y JOSE C. PAZ -34.707319, -58.556004 | 2023-06-08 | - | 2484587794.48 | 0 | 0 | 2484587794.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248458779.45 | 248458779.45 | EN EJECUCIÓN | 10% | 1% | -
10030 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | EMPALME Y CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN PUERTA DE HIERRO | - | 30. OPISU | - | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 99 | 3 | 7 | 999 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO -34.710160, -58.555396 | 2023-03-20 | - | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10031 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COLECTOR CLOACAL Y PUESTA EN VALOR DE PASILLO PRINCIPAL. PUERTA DE HIERRO | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 2 | 14016 | 0 | 60 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO -34.710483, -58.555918 | - | - | 119118719.5 | 0 | 0 | 119118719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11289500.41 | 11289500.41 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10032 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | REURBANIZACIÓN SAN PETERSBURGO - ETAPA I | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 1 | 14026 | 0 | 55 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | GABOTO E/ PUJOL Y DON SEGUNDO SOMBRA -34.709415, -58.566550 | - | - | 2334405091.62 | 0 | 0 | 2334405091.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | - | - | -
10033 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | CENTRO COMUNITARIO EN GONZALEZ CATÁN. BARRIO LAS CASITAS | - | 30. OPISU | - | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 99 | 3 | 7 | 999 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESDE COLODRERO HASTA MIRADOR Y DESDE SCARLATTI HASTA BUSTOS -34.765728, -58.668778 | - | - | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
10034 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | INTERVENCIÓN INTEGRAL LEÓN GALLO - ETAPA II - MANZANA A | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 2 | 14015 | 0 | 64 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | LEON GALLO Y GAVILAN -34.706635, -58.556947 | - | - | 3590613265.94 | 0 | 0 | 3590613265.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | - | - | -
10035 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA | INTERVENCIÓN INTEGRAL LEÓN GALLO - ETAPA II - MANZANA B | - | 30. OPISU | - | 14 | 2 | 2 | 14015 | 0 | 65 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 427 | - | - | ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU) | LA MATANZA | SAN JUSTO | LEON GALLO Y GAVILAN -34.706635, -58.556947 | - | - | 2360993227.5 | 0 | 0 | 2360993227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTADA | - | - | -
1101 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN 128 VIVIENDAS - COOP. ALFIL CONSTRUCCIÓN DE 64 VIV. (SEGUNDA ETAPA) | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | 2 | 5011 | - | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 99 | 12 | - | 28 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2010-06-05 | 2018-06-30 | 64051200 | 70793390.1 | 0 | 134844590.1 | 0 | 0 | 0 | 14894620.2 | 37106396 | 16751664.34 | FINALIZADA | 99.52% | 100% | -
1838 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | ALIVIADOR ESTE ARROYO UNAMUNO ETAPA II A | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 54 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-11-17 | 2018-10-30 | 28690119.76 | 0 | 0 | 169739654.08 | 6099878.55 | 0 | 3984.2 | 54882.47 | 5000000 | 5169303.02 | FINALIZADA | 99% | 100% | RECEPCIÓN PROVISORIA
6733 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | HOSPITAL INTERZONAL EVITA | HOSPITAL ZONAL GRAL. DE AGUDOS EVITA -ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA- LANÚS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 1778 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LANÚS | LANÚS | - | 2016-09-26 | 2019-06-28 | 22746994 | 2705539.2 | 2091302.38 | 27543835.58 | 2499871.35 | 699314.66 | 0 | 236784.52 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
6734 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | HOSPITAL ZONAL DR. ARTURO OÑATIVIA | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ARTURO OÑATIVIA -ADECUACIÓN EDILICIA- RAFAEL CALZADA -ALTE. BROWN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2185 | - | 51 | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 028 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 15623213 | 0 | 0 | 15623213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | CANCELADA | 35.33% | - | LO DEVENGADO CORRESPONDE AL ANTICIPO FINANCIERO, COBRADO POR LA EMPRESA COBRÓ ANTICIPO (DEBERÁ DEVOLVERLO). LA OBRA NO VA A INICIARSE POR PEDIDO DEL MSAL
6738 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | HOSPITAL ZONAL HÉROES DE MALVINAS | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS HÉROES DE MALVINAS -ADECUACIÓN EDILICIA- MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2210 | - | 51 | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 539 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | 2017-10-05 | 2020-07-27 | 24160173 | 3294399.64 | 2096193.03 | 29550765.67 | 3551054.77 | 2083232.2 | 102259.2 | 449507.48 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
6777 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO ALTOS DE MADERO | LA MATANZA 78 VIV - ALTOS DE MADERO | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 1544 | - | 51 | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 889 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | VILLA CELINA | CALLAO 2132 | 2016-05-26 | 2017-01-11 | 29657630.01 | 0 | 0 | 29657630.01 | 2276807.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 96% | 96% | -
6782 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | COMPLEJO SOLARES DEL AEROPUERTO | LA MATANZA 24 VIV - SOLARES DEL AEROPUERTO - TORRES 19 Y 20 | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 2316 | - | 51 | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 889 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | - | - | - | 2018-08-31 | 16159823.55 | 5456749.92 | 0 | 21616573.47 | 0 | 0 | 0 | 3185764 | 2000000 | 1936342.24 | EN EJECUCIÓN | 97.52% | 97.08% | -
7239 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALIVIADOR ESTE Aº UNAMUNO III ETAPA - L.DE ZAMORA - PARTE 3 | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 993 | - | - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | / | 2015-07-01 | 2018-10-30 | 97052541 | 0 | 0 | 169808265.43 | 218996.63 | 0 | 560297.36 | 94757.59 | 1500000 | 714439.1 | FINALIZADA | 100% | 100% | RECEPCIÓN PROVISORIA
7242 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - ARROYO DUPPY | DESAGUES PLUVIALES CUENCA ARROYO DUPPY - ETAPA I - ALIVIADOR I | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 3234 | - | 51 | 12 Y 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 65 | - | - | - | LA MATANZA | - | - | 2017-12-13 | 2020-07-10 | 231438518 | 0 | 0 | 403572887.29 | 186599847.25 | 4943328.11 | 0 | 16787303.15 | 5000000 | 829803.88 | EN EJECUCIÓN | 96% | 96% | RECEPCIÓN PROVISORIA
7971 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | REDES CLOACALES CAÑUELAS | OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DESAGUES CLOACALES EN BARRIO LA VERONICA Y BARRIOS DEL SUR,(CAÑUELAS II) | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 2 | 3232 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | - | - | 2018-01-05 | 2022-05-15 | 103270259.36 | 19241616.4057 | 92112815.5583 | 214624691.324 | 60612263.66 | 2904357.81 | 70366051.97 | 6876394.09 | 100000 | 15813027.31 | A RESCINDIR | 75% | 76.64% | OBRA A RESCINDIR
7974 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | HOSPITAL ZONAL HÉROES DE MALVINAS | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS HÉROES DE MALVINAS - REFACCIÓN GUARDIA - MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 7765 | - | 51 | 1.1 / 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 889 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | MERLO | MERLO | - | 2017-11-15 | 2020-04-29 | 60944142 | 6410976.87 | 0 | 67355118.87 | 15413008.52 | 6167451.77 | 0 | 0 | 50000 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8030 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | BARRIO RODOLFO WALSH | TERMINACIÓN 78 VIVIENDAS (MZA. 2 RODOLFO WALSH) | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | R61 - TERMINACIÓN | - | 2467 | - | 51 | 12-13 | 6 | 3 | 1 | 99 | 3 | 7 | 427 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | LA MATANZA | INT. RUSSO- SAN MATÍAS- RUTA 1001 | 2017-01-16 | 2018-10-01 | 29657630.01 | 0 | 0 | 29657630.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8156 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | HOSPITAL INTERZONAL PRESIDENTE PERÓN | HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PRESIDENTE PERÓN -ADECUACIÓN ELÉCTRICA - AVELLANEDA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 12375 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | - | - | 2019-03-06 | 2021-04-20 | 25186853 | 6922341.78 | 0 | 32109194.78 | 23802953.95 | 0 | 4833861.07 | 3341102 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8415 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO MALDONADO | READECUACION DE LA SECCION DEL ARROYO MALDONADO - ETAPA III - LA MATANZA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 11 | - | 12554 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 427 | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 185939038.02 | 8061568.63 | 0 | 145238044.75 | 2307408.94 | 15000000 | 1556946.72 | FINALIZADA | - | 88.23% | Recepción Provisoria. CONDUCTO EN RAMOS MEJÍA, LA MATANZA. NO PERTENECE A CUENCA HÍDRICA
8457 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAPS 6 CONSULTORIOS EZEIZA | GRUPO 2.3 - CONSTRUCCIÓN CAPS -PROTOTIPO 6 CONSULTORIOS- EZEIZA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 11800 | - | 64 | 1.1 / 1.3 | 5 | 4 | 2 | 270 | 3 | 1 | 270 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | EZEIZA | EZEIZA | - | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 22798360.368 | 7743046.51 | -1103901.02 | 29437505.858 | 0 | 5656358.44 | 1563414.07 | 0 | 50000 | 0 | NEUTRALIZADA | 97% | 95% | -
8461 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAPS ALMIRANTE BROWN | GRUPO 2.13 - CONSTRUCCIÓN CAPS - ALMIRANTE BROWN / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 11800 | - | 92 | 1.1 / 1.3 | 5 | 4 | 2 | 28 | 3 | 1 | 28 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | - | 2018-12-14 | 2020-08-02 | 11060951.6535 | 1657706.09 | 0 | 12718657.7435 | 0 | 5846641.94 | 88973.2 | 0 | 1157483 | 1157482.68 | FINALIZADA | 100% | 100% | DEVENGADO CORRESPONDE A REDETERMINACIÓN DEFINITIVA
8464 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 4 CAPS LOMAS DE ZAMORA | GRUPO 3.7 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 4 CAPS - LOMAS DE ZAMORA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 12322 | - | 67 | 1.1 / 1.3 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 490 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE - TÉMPERLEY - LAVALLOL | - | 2019-05-20 | 2021-12-31 | 50605263.7965 | 27307564.03 | 0 | 77912827.8265 | 0 | 5796656.75 | 32096111.53 | 3388513.9 | 50000 | 0 | NEUTRALIZADA | 78% | 80% | -
8466 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 4 CAPS LOMAS DE ZAMORA | GRUPO 3.9 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 4 CAPS - LOMAS DE ZAMORA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 12322 | - | 86 | 1.1 / 1.3 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 490 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE - VILLA CENTENARIO- VILLA FIORITO - LOMAS DE ZAMORA | - | 2019-11-01 | 2022-01-09 | 41415179.505 | 33301237.84 | 0 | 74716417.345 | 0 | 895492.18 | 32819228.49 | 732996.86 | 50000 | 0 | NEUTRALIZADA | 52% | 50% | -
8467 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | LIMPIEZA DE CURSOS DE AGUA | LIMPIEZA DE CURSOS DE AGUA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2 | 3089 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 889 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2023-01-01 | 2024-04-30 | 684842289.78 | 159206019 | 0 | 844048308.78 | 0 | 124562182.92 | 26422350.98 | 274254331.99 | 621159882.34 | 286827242.68 | EN EJECUCIÓN | 33.98% | 37.5% | CORRESPONDE A 12 CONVENIOS EN LA CUENCA. SE CONTEMPLAN LAS CUOTAS DE ENERO A JUNIO (QUE SE ABONA EN JULIO), MÁS EL DESEMBOLSO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CONVENIO. A PARTIR DE LA CUOTA DE JULIO, LAS MISMAS SUFREN UN INCREMENTO DEL 40%.
8468 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 3 CAPS MARCOS PAZ | GRUPO 3.3 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS - MARCOS PAZ / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 11800 | - | 98 | 1.1 / 1.3 | 5 | 4 | 2 | 525 | 3 | 1 | 525 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | 2019-01-07 | 2021-06-30 | 31091793.4425 | 4612847.23 | 0 | 35704640.6725 | 0 | 0 | 5879979.6 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8617 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | HOSPITAL ZONAL DR. ARTURO OÑATIVIA | PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A DR. OÑATIVIA - SERVICIOS DE CIRUGÍA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGÍA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 2185 | - | 51 | 1.1 / 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 28 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | - | 2019-05-20 | 2021-12-30 | 166609865.3625 | 49069009.44 | 14324508.3 | 230003383.1025 | 0 | 132049543.76 | 30226213.18 | 0 | 50000 | 0 | NEUTRALIZADA | 93% | 94% | -
8621 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 4 CAPS LOMAS DE ZAMORA | GRUPO 3.11 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 5 CAPS - LOMAS DE ZAMORA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 12322 | - | 97 | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 490 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2020-07-07 | 2023-04-22 | 48641024.67 | 37864587.56 | 0 | 86505612.23 | 0 | 19033017.96 | 33479860.34 | 0 | 12511158 | 12511157.05 | NEUTRALIZADA | 74.7% | 87% | -
8833 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA | GRUPO 7.3 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2 CAPS - MONTE GRANDE - ESTEBAN ECHEVERRÍA / AM | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | - | 52 | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 260 | 3 | 1 | 260 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | - | 2021-06-08 | 2022-03-04 | 36553213.704 | 4010582.73 | 0 | 40563796.434 | 0 | 0 | 20617899.07 | 2347742.43 | 400000 | 0 | NEUTRALIZADA | 53% | 41% | -
8834 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 3 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA | GRUPO 7.4 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS - MONTE GRANDE - ESTEBAN ECHEVERRÍA / AM | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | - | 53 | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 260 | 3 | 1 | 260 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | - | 2021-05-10 | 2022-02-03 | 34321020.3 | 13620889.2 | 0 | 47941909.5 | 0 | 0 | 44849064.43 | 2932648.44 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
8835 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 3 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA | GRUPO 7.5 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS - ESTEBAN ECHEVERRÍA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | - | 54 | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 260 | 3 | 1 | 260 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2021-08-01 | 2022-11-30 | 88935092.4 | 39946142.89 | 0 | 128881235.29 | 0 | 0 | 28694655.78 | 67919648.07 | 8095198 | 8095197.72 | NEUTRALIZADA | 80% | 73% | -
8836 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 3 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA | GRUPO 7.1 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS - ESTEBAN ECHEVERRÍA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | - | 55 | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 260 | 3 | 1 | 260 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2021-08-01 | 2023-02-28 | 83989395 | 51430571.31 | 0 | 51475556.31 | 0 | 0 | 29026210.48 | 72037364.57 | 23349470 | 23349469.32 | NEUTRALIZADA | 91% | 92% | -
8838 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO DEL REY | ALIVIADOR OESTE ARROYO DEL REY - III ETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 12263 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 8 | 490 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2021-04-12 | 2022-07-31 | 279824230.72 | 0 | 0 | 279824230.72 | 0 | 0 | 246334176.52 | 10096803.44 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 92% | 88% | -
8839 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO A°S UNAMUNO Y EL REY | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13395 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 490 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2021-06-11 | 2024-06-11 | 672311840.9072 | 0 | 0 | 952512028.64 | 0 | 0 | 221309323.15 | 315011430.11 | 260000000 | 239200207.56 | EN EJECUCIÓN | 61.25% | 71.2% | -
9065 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - CUENCA YAPEYÚ-ARIAS | DESAGÜES PLUVIALES CUENCA YAPEYÚ - ARIAS - ETAPA II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 12243 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 28 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2021-10-20 | 2022-11-14 | 415990360.916 | 0 | 0 | 715114598.71 | 0 | 0 | 96825291.47 | 474367618.45 | 15000000 | 148007694.75 | EN EJECUCIÓN | 92.49% | 99.91% | -
9066 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES A° DEL REY | DESAGÜES PLUVIALES DE LA CUENCA SUPERIOR DEL ARROYO DEL REY - BRAZO DIOMEDE - ETAPA II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13394 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 28 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2022-03-10 | 2023-03-05 | 516104921.3632 | 0 | 0 | 767067704.07 | 0 | 0 | 2441600 | 758429739.11 | 200000000 | 5928729.63 | EN EJECUCIÓN | 97.91% | 97.94% | -
9067 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | OBRAS HÍDRICAS RINCÓN 1,2 Y 3 | OBRAS HÍDRICAS RINCÓN 1, 2 Y 3 - ETAPA II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 3 | 13396 | - | 51 | 13 | 5 | 4 | 2 | 260 | 3 | 8 | 260 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2021-07-12 | 2022-01-10 | 247956723.76 | 0 | 0 | 247956723.76 | 0 | 0 | 146846079.28 | 101095178.47 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9068 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES MÁXIMO PAZ Y PUENTES | DESAGÜES PLUVIALES EN MÁXIMO PAZ Y PUENTES EN CALLE COMBATE DE LOS POZOS Y SUIZA SOBRE ARR | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13725 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 134 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | - | - | 2021-11-29 | 2023-02-26 | 275485983.136 | 0 | 0 | 297387085.02 | 0 | 0 | 58955239.29 | 53663558.46 | 160000000 | 136739.93 | EN EJECUCIÓN | 28% | 11.07% | -
9069 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES B° EL TRÉBOL | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL TRÉBOL - RAMAL CALLE BESARES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL CAS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13732 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2021-12-01 | 2022-11-26 | 73690119.82 | 0 | 0 | 73690119.82 | 0 | 0 | 22107035.94 | 41575062.52 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 86.42% | 81% | -
9071 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES LONGCHAMPS NOROESTE | DESAGÜES PLUVIALES LONGCHAMPS NOROESTE SEGUNDA ETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13797 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 3 | 8 | 28 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2021-12-13 | 2022-10-09 | 190622861.9 | 0 | 0 | 190622861.9 | 0 | 0 | 57186858.57 | 124143984.89 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 95.13% | 93.04% | -
9072 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES CALLE QUIROGA | DESAGÜE PLUVIAL Y SANEAMIENTO CALLE QUIROGA ENTRE ARROYO SANTA CATALINA Y GIACHINO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13839 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 8 | 490 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2022-03-07 | 2022-09-03 | 142495886.71 | 0 | 0 | 142495886.71 | 0 | 0 | 42542537.68 | 99265921.28 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9073 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES B° CALLE OLIMPO TITA MERELLO | DESAGÜE PLUVIAL Y SANEAMIENTO CALLE OLIMPO TITA MERELLO - RATTI | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13840 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 8 | 490 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2021-08-27 | 2022-02-23 | 80449530.37 | 0 | 0 | 79076264.72 | 0 | 0 | 23722879.41 | 54408903.12 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 98% | 98.29% | -
9074 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES EN CALLE OLIMPO | DESAGÜES PLUVIALES Y SANEAMIENTO EN CALLE OLIMPO ENTRE SANTA CATALINA Y ELIZALDE | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13841 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 8 | 490 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2021-09-16 | 2022-03-15 | 94292680.78 | 0 | 0 | 94292680.78 | 0 | 0 | 27954917.38 | 65228140.56 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9075 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES CALLE GIBSON | DESAGÜE PLUVIAL Y SANEAMIENTO CALLE GIBSON - LAVALLOL | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13842 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 8 | 490 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2021-09-16 | 2022-03-15 | 95544004.77 | 0 | 0 | 95544005 | 0 | 0 | 28663201.43 | 66880803.34 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9273 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | ARROYO DUPPY | DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA DEL ARROYO DUPPY - ETAPA II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13391 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 427 | - | - | - | LA MATANZA | - | - | 2023-05-02 | 2025-04-21 | 3873590187 | 0 | 0 | 3869494506.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000000 | 797356851.72 | EN EJECUCIÓN | 0% | 0.04% | -
9278 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAPS / CUENCA ACUMAR | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR CAPS / CUENCA ACUMAR | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 889 | 3 | 1 | 889 | - | 11946 | DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | MUNICIPIOS VARIOS | - | - | 2020-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | - | - | - | -
9280 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES B°CARIDAD | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO CARIDAD - RAMAL CALLE BUSTOS DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLES CATÁ | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13730 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022-02-07 | 2024-01-28 | 259684684.77 | 0 | 0 | 259684684.77 | 0 | 0 | 0 | 145698702.23 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 44% | 37.29% | -
9282 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° SANTA MARÍA | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO SANTA MARÍA - RAMAL CALLE VALLE DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLES C | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13731 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | LA MATANZA | - | - | 2022-02-01 | 2024-01-22 | 135872358 | 0 | 0 | 135872358 | 0 | 0 | 0 | 110914263.32 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 81.63% | 73.76% | -
9283 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° CONNET | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO CONETT - RAMAL CALLE WATT DE LA LOCALIDAD DE ISIDRO CASANOVA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13733 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | LA MATANZA | - | - | 2022-01-10 | 2023-12-31 | 85246446.67 | 0 | 0 | 85246447 | 0 | 0 | 0 | 63475688.56 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 74.46% | 63.51% | -
9284 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° SAN CARLOS | DESAGUES PLUVIALES EN BARRIO SAN CARLOS - RAMAL CALLE ÑORQUIN. LOCALIDAD DE ISIDRO CASANOV | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13760 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | - | - | - | 2022-01-10 | 2023-12-31 | 56605151.2 | 0 | 0 | 56605151 | 0 | 0 | 0 | 30390302.83 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 53.69% | 33.84% | -
9286 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° EL SAPITO | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL SAPITO - RAMAL CALLE ZEPITA DE LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13813 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | - | - | - | - | - | 327492681 | 0 | 0 | 327492681 | 0 | 0 | 0 | 98247804.48 | 0 | 0 | - | - | 30% | ANTICIPO
9287 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° EL SAPITO | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL SAPITO - RAMAL CALLE ZEPITA DE LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13813 | 0 | 51 | 13 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30% | ANTICIPO
9288 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° LAS NIEVES E INDEPENDENCIA | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIOS LAS NIEVES E INDEPENDENCIA - RAMAL CALLE PAREJA DE LA LOCALI | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13815 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | - | - | - | - | - | 192111414.05 | 0 | 0 | 192111414 | 0 | 0 | 0 | 57633424.21 | 0 | 0 | - | - | 30% | ANTICIPO
9289 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° NUESTRO FUTURO | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO NUESTRO FUTURO - RAMAL CALLE TARIJA DE LA LOCALIDAD DE GONZÁL | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13834 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | - | - | - | - | - | 80312484.46 | 0 | 0 | 80312484 | 0 | 0 | 0 | 24093745.33 | 0 | 0 | - | - | 30% | ANTICIPO
9290 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES EN B° LA LOMITA | DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO LA LOMITA - RAMAL CALLE LUJÁN - GONZÁLEZ CATÁN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES | 4 | 13835 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 427 | 3 | 8 | 427 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA | - | - | - | - | - | 210000189.91 | 0 | 0 | 210000189.91 | 0 | 0 | 0 | 63000056.97 | 0 | 0 | - | - | 30% | ANTICIPO
9294 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAPS / CUENCA ACUMAR | GRUPO 3.12 - CONSTRUCCIÓN CAPS BUDGE - LOMAS DE ZAMORA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | 0 | 56 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 490 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | - | - | - | 2020-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
9295 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAPS / CUENCA ACUMAR | GRUPO 3.12A - CONSTRUCCIÓN CAPS FIORITO I - LOMAS DE ZAMORA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | 0 | 57 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 490 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | - | - | - | 2020-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
9296 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAPS / CUENCA ACUMAR | GRUPO 3.12B - CONSTRUCCIÓN CAPS FIORITO II - LOMAS DE ZAMORA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | 0 | 58 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 490 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | - | - | - | 2020-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
9297 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | CAPS / CUENCA ACUMAR | GRUPO 3.12D - CONSTRUCCIÓN CAPS LOMAS OESTE - LOMAS DE ZAMORA / AMBA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 8 | 12914 | 0 | 59 | 11 | 5 | 4 | 2 | 490 | 3 | 1 | 490 | - | - | DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | - | - | - | 2020-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
9524 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | REDES DE AGUA | SUSTITUCIÓN AC-PVC EN RED DE AGUA | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 2 | 2017 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 889 | 3 | 82 | 889 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | 2022-02-15 | 2023-02-15 | 61997869.27 | 0 | 0 | 61997869.27 | 0 | 0 | 0 | 41415985.41 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 67% | 54% | OBRA FINANCIADA POR CONVENIO A LA MUNICIPALIDAD
9525 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | REDES CLOACALES LAS HERAS | DESAGUES CLOACALES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAS HERAS ZONA 6 | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 2 | 13271 | 0 | 53 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 82 | 329 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | GENERAL LAS HERAS | LAS HERAS | - | 2021-10-20 | 2023-12-15 | 196046331.64 | 0 | 80770110.5585 | 276816442.1985 | 0 | 0 | 4147133.93 | 207773311.45 | 50000000 | 5150534.22 | EN EJECUCIÓN | 79% | 77% | -
9526 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | REDES CLOACALES LAS HERAS | DESAGUES CLOACALES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAS HERAS- ZONA 7 Y 8 | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 2 | 13472 | 0 | 54 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 82 | 329 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | GENERAL LAS HERAS | LAS HERAS | - | 2022-03-23 | 2023-11-20 | 199177147.22 | 0 | 136168531.8358 | 335345679.0558 | 0 | 0 | 0 | 120235391.14 | 100000000 | 83245576.35 | EN EJECUCIÓN | 61% | 63% | -
9941 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ALMIRANTE BROWN | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63260436.8 | 41113932.2 | 41113932.2 | FINALIZADA | - | - | -
9942 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46595523.2 | 31490571.6 | 31490571.6 | FINALIZADA | - | - | -
9943 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | CAÑUELAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151464.8 | 3336823.8 | 3336823.8 | FINALIZADA | - | - | -
9944 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78285190.4 | 55891617.8 | 55891617.8 | FINALIZADA | - | - | -
9945 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | EZEIZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10987720.4 | 7971934.2 | 7971934.2 | FINALIZADA | - | - | -
9946 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | GENERAL LAS HERAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853524 | 1647851.2 | 1647851.2 | FINALIZADA | - | - | -
9947 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317490908.4 | 231711150.8 | 231711150.8 | FINALIZADA | - | - | -
9948 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | LANUS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37659978.8 | 21865451.6 | 21865451.6 | FINALIZADA | - | - | -
9949 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69270122 | 43669471 | 43669471 | FINALIZADA | - | - | -
9950 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | MARCOS PAZ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17192033.2 | 11260402.8 | 11260402.8 | FINALIZADA | - | - | -
9951 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | MERLO | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67412972 | 47336152.4 | 47336152.4 | FINALIZADA | - | - | -
9952 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21928985.2 | 14386916.8 | 14386916.8 | FINALIZADA | - | - | -
9953 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | PRESIDENTE PERON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21599364.8 | 12620765.2 | 12620765.2 | FINALIZADA | - | - | -
9954 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | MÁS VIDA | MÁS VIDA | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | SAN VICENTE | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8709186.4 | 4463747.2 | 4463747.2 | FINALIZADA | - | - | -
9955 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157308 | 2513516 | 2513516 | FINALIZADA | - | - | -
9956 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18655742 | 14971188 | 14971188 | FINALIZADA | - | - | -
9957 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608352 | 2872590 | 2872590 | FINALIZADA | - | - | -
9958 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476160 | 5230706 | 5230706 | FINALIZADA | - | - | -
10215 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | ALMIRANTE BROWN | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214800 | 12214800 | - | - | - | -
10216 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24324300 | 24324300 | - | - | - | -
10217 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35135100 | 35135100 | - | - | - | -
10218 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10054800 | 10054800 | - | - | - | -
10219 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | MERLO | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7837200 | 7837200 | - | - | - | -
9959 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732750 | 4176900 | 4176900 | FINALIZADA | - | - | -
9960 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | SAN VICENTE | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173500 | 0 | 0 | FINALIZADA | - | - | -
9961 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39088000 | 33177200 | 33177200 | FINALIZADA | - | - | -
9962 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70149000 | 56038800 | 56038800 | FINALIZADA | - | - | -
9963 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10121000 | 8085200 | 8085200 | FINALIZADA | - | - | -
9964 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10470000 | 8364000 | 8364000 | FINALIZADA | - | - | -
9965 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | EZEIZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10121000 | 8085200 | 8085200 | FINALIZADA | - | - | -
9966 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698000 | 557600 | 557600 | FINALIZADA | - | - | -
9967 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144959000 | 120162800 | 120162800 | FINALIZADA | - | - | -
9968 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | LANUS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10470000 | 8364000 | 8364000 | FINALIZADA | - | - | -
9969 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37770000 | 37638000 | 37638000 | FINALIZADA | - | - | -
9970 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14801500 | 17023200 | 17023200 | FINALIZADA | - | - | -
9971 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | MERLO | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8725000 | 6970000 | 6970000 | FINALIZADA | - | - | -
9972 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362000 | 9774400 | 9774400 | FINALIZADA | - | - | -
9973 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | PRESIDENTE PERON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745000 | 1394000 | 1394000 | FINALIZADA | - | - | -
9974 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640500 | 3345600 | 3345600 | FINALIZADA | - | - | -
9975 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ALMIRANTE BROWN | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176366500 | 158261000 | 158261000 | FINALIZADA | - | - | -
9976 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211647000 | 153316500 | 153316500 | FINALIZADA | - | - | -
9977 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | CAÑUELAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24765000 | 28620500 | 28620500 | FINALIZADA | - | - | -
9978 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61464000 | 48204500 | 48204500 | FINALIZADA | - | - | -
9979 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | EZEIZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37357500 | 32308000 | 32308000 | FINALIZADA | - | - | -
9980 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | GENERAL LAS HERAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609000 | 2035000 | 2035000 | FINALIZADA | - | - | -
9981 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482794500 | 443247000 | 443247000 | FINALIZADA | - | - | -
9982 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | LANUS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37307000 | 32336500 | 32336500 | FINALIZADA | - | - | -
9983 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156743000 | 128501000 | 128501000 | FINALIZADA | - | - | -
9984 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | MARCOS PAZ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68824000 | 87066500 | 87066500 | FINALIZADA | - | - | -
9985 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | MERLO | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35341500 | 27146000 | 27146000 | FINALIZADA | - | - | -
9986 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29112500 | 34961500 | 34961500 | FINALIZADA | - | - | -
9987 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | PRESIDENTE PERON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812000 | 5827000 | 5827000 | FINALIZADA | - | - | -
9988 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | SAN VICENTE | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11047500 | 11334000 | 11334000 | FINALIZADA | - | - | -
9989 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | ALMIRANTE BROWN | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15007000 | 11988400 | 11988400 | FINALIZADA | - | - | -
9990 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235000 | 1394000 | 1394000 | FINALIZADA | - | - | -
10220 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | CAÑUELAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123400 | 1123400 | - | - | - | -
9991 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584000 | 4460800 | 4460800 | FINALIZADA | - | - | -
9992 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22945500 | 12267200 | 12267200 | FINALIZADA | - | - | -
9993 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LANUS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396000 | 1115200 | 1115200 | FINALIZADA | - | - | -
9994 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745000 | 1394000 | 1394000 | FINALIZADA | - | - | -
9995 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | MARCOS PAZ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745000 | 1394000 | 1394000 | FINALIZADA | - | - | -
9996 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | MERLO | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745000 | 1394000 | 1394000 | FINALIZADA | - | - | -
9997 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ENVION | ENVION | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745000 | 3345600 | 3345600 | FINALIZADA | - | - | -
9998 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EMERGENCIA HABITACIONAL | EMERGENCIA HABITACIONAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | PRESIDENTE PERON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27420000 | 0 | 0 | FINALIZADA | - | - | -
10221 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EMERGENCIA HABITACIONAL | EMERGENCIA HABITACIONAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | - | - | - | -
10222 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EMERGENCIA HABITACIONAL | EMERGENCIA HABITACIONAL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse. De Organización Comunitaria | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | PRESIDENTE PERON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | 11760000 | - | - | - | -
9999 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13490140 | 16169810 | 16169810 | FINALIZADA | - | - | -
10000 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150386248 | 119843840 | 119843840 | FINALIZADA | - | - | -
10001 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12584078 | 10022218 | 10022218 | FINALIZADA | - | - | -
10002 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33911732 | 27007732 | 27007732 | FINALIZADA | - | - | -
10003 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | EZEIZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17692532 | 14090470 | 14090470 | FINALIZADA | - | - | -
10004 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437146 | 1144576 | 1144576 | FINALIZADA | - | - | -
10005 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198858700 | 183015332 | 183015332 | FINALIZADA | - | - | -
10006 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131686224 | 160729294 | 160729294 | FINALIZADA | - | - | -
10007 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6255812 | 4982272 | 4982272 | FINALIZADA | - | - | -
10008 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | MERLO | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69779826 | 55573182 | 55573182 | FINALIZADA | - | - | -
10223 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 |  | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087168 | 2087168 | - | - | - | -
10009 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | PRESIDENTE PERON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680700 | 10099200 | 10099200 | FINALIZADA | - | - | -
10010 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 814 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16303680 | 12984300 | 12984300 | FINALIZADA | - | - | -
10011 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | ALMIRANTE BROWN | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92374204 | 88189875 | 88189875 | FINALIZADA | - | - | -
10012 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | AVELLANEDA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116633156 | 129545568 | 129545568 | FINALIZADA | - | - | -
10013 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10663224 | 13128960 | 13128960 | FINALIZADA | - | - | -
10014 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LA MATANZA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865735434 | 692508356 | 692508356 | FINALIZADA | - | - | -
10015 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LANUS | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24520220 | 29331536 | 29331536 | FINALIZADA | - | - | -
10016 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | LOMAS DE ZAMORA | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167143542 | 136309718 | 136309718 | FINALIZADA | - | - | -
10017 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | MERLO | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6258096 | 4847616 | 4847616 | FINALIZADA | - | - | -
10018 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | MORON | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85951606 | 65152836 | 65152836 | FINALIZADA | - | - | -
10019 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL | - | 18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | - | Subse de. Politicas Sociales | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 99 | 3 | 2 | 999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | ONG | SAN VICENTE | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8863302 | 10448210 | 10448210 | FINALIZADA | - | - | -
5435 | 4. ACUMAR | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | REMUNERACIONES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992159302.72 | 1809140896.48 | 3754174540.72 | 0 | 3405339432.63 | - | - | - | -
3722 | 4. ACUMAR | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | PERSONAL CONTRATADO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424206.87 | 58513793.91 | 28117803 | 61815486.25 | 0 | 40718376 | - | - | - | PROYECTO 153
6055 | 4. ACUMAR | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679613.62 | 5872767.09 | 45183864.17 | 677509511.8825 | 0 | 355537727.38 | - | - | - | -
3537 | 4. ACUMAR | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | ACTIVOS INTANGIBLES-PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576301.5 | 3771153.75 | 70177591.8858 | 0 | 251885060.86 | - | - | - | -
5425 | 4. ACUMAR | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700978.12 | 14646839 | 113253517.708 | 0 | 62152695.78 | - | - | - | -
6056 | 4. ACUMAR | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL ACUMAR | TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES NACIONALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400720 | 4339692.5 | 34850160 | 0 | 25478412 | - | - | - | -
5511 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SEGURIDAD VILLA 21-24 | CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL - PREDIO VILLA 21-24.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19336993.5 | 25083670.2 | 8068512 | 0 | 0 | 13604400 | - | - | - | -
9693 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | CAMINO DE SIRGA ARROYO DEL REY | OP N° 1338 - EXP N° 36406705-2022 - CAMINO SIRGA AROYO DEL REY CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) Y EL MUNICIPIO DE ALTE. BROWN "PUESTA EN VALOR DEL CAMINO DE S | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89322846.37 | 0 | 155878891.91 | - | - | - | PROYECTO 174
9694 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | OBISPADO DE SAN JUSTO PUENTES PEATONALES Y CERCO PROTECCIÓN PLAZA PUERTA DE HIERRO | EX-2022-71191802. R1 APROB.+R2 OBISPADO SAN JUSTO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | OBISPADO DE SAN JUSTO | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32057790.6 | 0 | 36248740.57 | - | - | - | PROYECTO 198
10224 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | EX-2022-74657457- CONV. LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812960 | - | - | - | -
10225 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | EX-2023-59335348 "FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MUDANZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650911 | - | - | - | -
9696 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SEGURIDAD PIC LANUS | EX-2022-39954876- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES - SERVICIOS DE SEGURIDAD PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR DE LANÚS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13064832 | 0 | 20433492 | - | - | - | PROYECTO 198
10226 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | OP 301 EXP. 75660041-2022 CONV. MUNICIP. DE LANUS CONVENIO ENTRE ACUMAR Y EL MUNICIPIO DE LANÚS: “26 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN EL BARRIO NÉSTOR KIRCHNER”. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | MUNICIPALIDAD DE LANUS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10741046.81 | - | - | - | -
10227 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | OP N° 318 - EXP N° 126198584-2022 - PROYECTO 174 - SOLUCIONES HABITACIONALES - MEJORAMIENTOS HABITACIONALES DE EMERGENCIA PARA LAS FAMILIAS FLORES Y MARTINEZ-JORGE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE MERLO | MUNICIPALIDAD DE MERLO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011019.27 | - | - | - | -
10228 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | OP 220- EXP. 126804821- CONV. VILLA INFLAMABLE ANTICIPO CONV. VILLA INFLAMABLE - ANTICIPO - EXP. 2022-126804821 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20164634.92 | - | - | - | -
10229 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | PROYECTO 174 - SOLUCIONES HABITACIONALES - CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO Y EL MUNICIPIO DE LANÚS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | MUNICIPALIDAD DE LANUS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9306793.08 | - | - | - | -
10230 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | EX-2021-112243614- -AVELLANEDA AGUA CERT 7-12 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26449228.47 | - | - | - | -
10231 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | AREAS PROTEGIDAS Y PASIVOS AMBIENTALES | EX-2023-41848266 SOLICITUD ADQUISICIÓN DE WADERS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62140 | - | - | - | -
10232 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | EX-2019-08901161-APN-SG#ACUMAR. CONV. LOMAS DE ZAMORA REND | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133303.22 | - | - | - | -
10233 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | EX-2022-126804821- REND N°1 - DISTR DE AGUA VILLA INFLAMABLE - MUN AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780350.39 | - | - | - | -
10234 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | SOLUCIONES HABITACIONALES | EX-2021-66090946- VILLA JARDIN MUNIC LANÚS - REND N°6 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | MUNICIPALIDAD DE LANUS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7714450.03 | - | - | - | -
10235 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | EX-2021-48355574- MUN. LANUS ACUBA CERT 1 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | MUNICIPALIDAD DE LANUS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14753895.42 | - | - | - | -
10236 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | EX-2023-13643073- CONV. UNSAM | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537600 | - | - | - | -
10237 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | OP 978 EXP 44723982- 2023 MUNICIPALIDAD DE LANUS- ANTICIPO - MUNICIPALIDAD DE LANUS PROYECTO 198 - ANTICIPO- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | MUNICIPALIDAD DE LANUS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31558825.25 | - | - | - | -
10238 | 4. ACUMAR | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | ABORDAJE SOCIAL DE LAS RELOCALIZACIONES | EX-2023-59468532 "FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN" | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336335.96 | - | - | - | -
10239 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | EX-2022-61386256- -APN-SG#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y VIANDAS PARA LAS ACTIVIDADES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, INTERCAMBIO Y PROMOCIÓN DE TEMÁTICAS AMBIENTALES. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168086 | - | - | - | -
8963 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | EX-2022-48751940- CONV TRIP. INTA UNAHUR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM-INTA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10297011.79 | 7600378.71 | 0 | 26697613.48 | - | - | - | -
10240 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | EX-2021-68465192- CONV. MARCOS PAZ | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10213296.79 | - | - | - | -
8777 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | 70465931/2020 -OP N° 171 - EXP N° 70465931-2020- MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554547.81 | 23906422.59 | 0 | 937133.8 | - | - | - | -
8965 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | OP N° 914 - EXP N° 76789013-2021 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174847 | 3723276.2 | 0 | 193885.22 | - | - | - | -
10241 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | EX-2023-01814879- -APN-SG#ACUMAR- - FONDO ROTATORIO - ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150040 | - | - | - | -
10242 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | EX-2022-61386256- -APN-SG#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y VIANDAS PARA LAS ACTIVIDADES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, INTERCAMBIO Y PROMOCIÓN DE TEMÁTICAS AMBIENTALES. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305670 | - | - | - | -
10243 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | FONDO ROTATORIO - ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446490 | - | - | - | -
9687 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | EX-2021-50912535- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ENTRE ACUMAR Y LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS Y BOMBEROS VOLUNTARIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ASOC ITALIANA DE SOC MUTUOS BOMBEROS VOLUNTARIOS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527031 | 0 | 312500 | - | - | - | -
10244 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | CULTURA Y PATRIMONIO | EX-2022-108454630- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS MÓVILES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465600 | - | - | - | -
10245 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | CULTURA Y PATRIMONIO | EX-2022-15923271- MIN. TURISMO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640800 | - | - | - | -
8964 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | EX-2021-67831046- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE ACUMAR-UNLA- CONCURSO COMUNIDAD Y CULTURA SUSTENTABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 170000 | 0 | 5289700 | - | - | - | -
10246 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | EX-2023-24970833--APN-SG#ACUMAR- ADQUISICIÓN DE CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA PARA LAS EPIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788073 | - | - | - | -
10247 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EPIA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | - | - | - | -
10248 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | EX-2023-11168804- -UNDAV | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782000 | - | - | - | -
9309 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | EXP N° 101514922-2021 - MUN. EZEIZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE EZEIZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859157.29 | 0 | 925100 | - | - | - | -
9691 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | EX-2021-77425072- CONV GRAL LAS HERAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32853887.77 | 0 | 5044304.18 | - | - | - | -
10249 | 4. ACUMAR | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR | EX-2021-107056686- -MUN MORON | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE MORON | MUNICIPALIDAD DE MORON | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925257.9 | - | - | - | -
10250 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870106.5 | - | - | - | -
9339 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | SALUD AMBIENTAL ACUMAR | PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO MARCO ENTRE ACUMAR Y LA UNLA PARA LA EJECUCIÓN DE PESQUISA COMUNITARIA E INDIVIDUAL EN EL BARRIO SANTA CATALINA 3 DE LOMAS DE ZAMORA" | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNLA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927036 | 0 | 1236048 | - | - | - | -
9094 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | SALUD AMBIENTAL ACUMAR | EX-2021-76845569- -APN-SG#ACUMAR - CONVENIO ESPECIFICO COMPLEMENTARIO ENTRE ACUMAR Y UNIVERSIDAD DE LOMAS DE ZAMORA, PROGRAMA SEMBRAR SOBERANIA ALIMENTARIA - 12 MESES - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 6601000 | 0 | 625000 | - | - | - | -
10251 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2021-105729276- CONV -UBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UBA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777173.36 | - | - | - | -
10252 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2023-37786761- -APN-SG#ACUMAR - "ADQUISICIÓN DE REPELENTES DE MOSQUITOS PARA LA DSYEA" | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418117.19 | - | - | - | -
10253 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2023-44698385- -APN-SG#ACUMAR. FONDO ROTATORIO. CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LUNCH PARA MESA INTERJURISDICCIONAL DE SALUD AMBIENTAL DEL DÍA 24-04-2023. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | - | - | - | -
10254 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2022-30473720 UNIV. LOMAS ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8364000 | - | - | - | -
10255 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2023-27842437- FACULTAD CS EXACTAS UBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UBA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100000 | - | - | - | -
10256 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2023-27841922- FAC. CS. EXACTAS UBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UBA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300000 | - | - | - | -
10257 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS CONSULTORIO MÉDICO EISSAR. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8586539.6 | - | - | - | -
10258 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2022-87666427- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN TERRITORIO. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108750.8 | - | - | - | -
10259 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2021-90791449- REND ANT SOC IBEROAMERICANA DE SALUD | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE SAL. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | - | - | - | -
10260 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIONES INTEGRALES DE SALUD AMBIENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32133502.47 | - | - | - | -
10261 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2023-31826010 - UNTREF-EISAAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNTREF | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10312365 | - | - | - | -
10262 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2023-33081318 - UNAJ - EISAAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNAJ | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073642.1 | - | - | - | -
10263 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | EX-2023-33081514 - UNAJ-EISAAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNAJ | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15322240 | - | - | - | -
8360 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | HOSPITAL CUENCA ALTA | CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO Y EL HOSPITAL DE CUENCA ALTA - SAMIC -, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN OPERATIVA DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA DEL HOSPITAL.-ANTICIPO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | HOSPITAL DE LA CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER S.A.M.I.C. | CAÑUELAS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036833 | 4788772.89 | 5765475.43 | 7419048.18 | 0 | 8663037.65 | - | - | - | -
10264 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | RED DE LABORATORIOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REACTIVOS DE PLOMO EN SANGRE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15614701.5 | - | - | - | -
10265 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS OPERATIVOS PARA TOXICOLOGÍA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634315.08 | - | - | - | -
10266 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | EX-2023-02960346- -APN-DA#ACUMAR- ADQUISICIÓN DE COMPRESORES ODONTOLÓGICOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758868 | - | - | - | -
10267 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | EX-2023-56859785- CONV. UNIV. LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465000 | - | - | - | -
10268 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | ADQUISICIÓN DE SILLONES, EQUIPOS E INSUMOS DENTALES PARA EL PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639950 | - | - | - | -
10269 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | FONDO ROTATORIO - ADQUISICIÓN DE 59 CALOVENTORES. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572182 | - | - | - | -
10270 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO RAYOS X PARA ODONTOLOGÍA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726564 | - | - | - | -
10271 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGÍA ZOONOSIS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204676 | - | - | - | -
10272 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | EX-2022-42947825- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE SILLONES, EQUIPOS E INSUMOS DENTALES PARA EL PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185796 | - | - | - | -
10273 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES | EX-2022-105173957- -APN-SG#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DESARROLLO INFANTIL. RÉGIMEN ESPECIAL DE C Y C PROVEEDORES SOCI | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254200 | - | - | - | -
2935 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | CONVENIO ACUMAR/INA PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA-FUNDACION ARGENTINA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240000 | 659000 | 12642923.3 | 25760797.9 | 0 | 13680800 | - | - | - | -
10274 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | EX-2022-134823107- -APN-SG#ACUMAR - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA ADQUISICIÓN DE STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24TH EDITION | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202986 | - | - | - | -
10275 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | EXP N° 74933703-2021 - A. TECNICA ANALISIS LABORATOR PROYECTO 160 - MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29130372.31 | - | - | - | -
8420 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO INDICADORES | MONITOREO DE INDICADORES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN INTERVENCIONES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37340 | 427340 | 7662751 | 468881.6 | 0 | 10117428 | - | - | - | -
10276 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO INDICADORES | EX-2022-45755306- CONV UNIV QUILMES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652300 | - | - | - | -
10277 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO INDICADORES | EX-2021-111575394- MUN AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34419498.44 | - | - | - | -
10278 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO INDICADORES | EX-2022-40115264- INTI | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - INTI | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676000 | - | - | - | -
8181 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | CONVALIDACIÓN DE GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDICIÓN CONTINUA DE LA CALIDAD DE AIRE DE PARÁMETROS DE CRITERIO EN LA MATANZA Y EL ÁREA DE DOCK SUD REALIZADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA JMB S.A. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | JMB S.A | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7565639 | 33267248.23 | 37352677.17 | 88379273.48 | 0 | 31530467.48 | - | - | - | -
10279 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | READECUACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES - PROYECTO 162 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | BRIDGE HYDROGEN S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72816712.76 | - | - | - | -
10280 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | EX-2021-107276695 UNTREF | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNTREF | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421751.6 | - | - | - | -
10281 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | EX-2022-55847873- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE SUELOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | CHAER SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851348.43 | - | - | - | -
10282 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | EX-2021-60209653- UNSAM | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293051 | - | - | - | -
10283 | 4. ACUMAR | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES | EX-2021-86196292- CONV UNDAV PAGO 4 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372800 | - | - | - | -
9303 | 4. ACUMAR | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN MANEJO HÍDRICO | CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA EN ARROYOS CRÍTICOS GESTIÓN DEL RIESGO HÍDRICO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | DESAGUES PLUVIALES | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | SERVICIOS EMISER SA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148201260.58 | 0 | 99828660.63 | - | - | - | -
9304 | 4. ACUMAR | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN MANEJO HÍDRICO | EX-2020-82811215- CONSE PROF AGRIMENSORES BS AS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | DESAGUES PLUVIALES | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | CONSEJO PROF. DE AGRIMENSORES DE LA PCA DE BS. AS. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866003.2 | 0 | 1685468.25 | - | - | - | -
10284 | 4. ACUMAR | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN MANEJO HÍDRICO | EXP 123291002-2022 - PLAN HIDRAULICO VILLA INFLAMABLE PROYECTO N° 163 - "PLAN DE MANEJO HIDRICO" | 2 | ACUMAR | - | ACUMAR | DESAGUES PLUVIALES | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805938776.27 | - | - | - | -
10285 | 4. ACUMAR | 10. DESAGÜES PLUVIALES | PLAN MANEJO HÍDRICO | SERVICIO DE LIMPIEZA, PERFILADO, DESOBSTRUCCIÓN Y RETIRO DE EMBANQUES EN TRAMOS CRÍTICOS | 3 | ACUMAR | - | ACUMAR | DESAGUES PLUVIALES | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | SERVICIOS EMISER SA/KAVOS SA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167530880 | - | - | - | -
7714 | 4. ACUMAR | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | TOMA DE MUESTRAS | CONVALIDACIÓN DE GASTOS AYSA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115848.5 | 13723932.5 | 11358173 | 0 | 6080868 | - | - | - | -
9685 | 4. ACUMAR | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | CONTROL INDUSTRIAL | EX-2022-35221249- -APN-SG#ACUMAR. PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ACUMAR Y LA UTN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CMR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20478195 | 0 | 6826065 | - | - | - | PROYECTO 182
10286 | 4. ACUMAR | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | CONTROL INDUSTRIAL | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890400 | - | - | - | -
9077 | 4. ACUMAR | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR DE LOS MÁRGENES DE CAUCE PRINCIPAL, ARROYOS Y RÍOS INTERIORES DEL RÍO MATANZA RIACHUELO COOPERATIVAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | COOPERATIVAS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178350584.41 | 553250762.23 | 0 | 450727075.95 | - | - | - | -
10287 | 4. ACUMAR | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA DE BASURALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | SERVEFER S.R.L. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785798.18 | - | - | - | -
9326 | 4. ACUMAR | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FLOTANTES Y MANT. RÍO MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | CONTROL ECOLÓGICO S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207666390.15 | 0 | 158109135.55 | - | - | - | -
7057 | 4. ACUMAR | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | LIMPIEZA DE MÁRGENES | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BAÑOS, PAÑOLES Y VESTUARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | BASANI SA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6632630 | 8149390 | 10832225.52 | 11833055 | 0 | 6242500 | - | - | - | PROYECTO 16
9097 | 4. ACUMAR | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | LIMPIEZA DE BASURALES | CONTRATACION SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CMR - 48 MESES - RENGLON 2 Y 3 NOV 21 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | COVELIA SA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500000 | 347290520.39 | 0 | 421162237.5 | - | - | - | -
8771 | 4. ACUMAR | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | LIMPIEZA DE BASURALES | 82544267/2020 -CONTRATACION DE UN SERIVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DESDE LAS LOCALIDADES DE GENERAL LAS HERAS, CAÑUELAS, MARCOS PAZ, SAN VICENTE Y PRESIDENTE PERON, HACIA EL RELLENO SANITARIO "EZEIZA" U OTRO QUE EN EL FUTURO SE DECIDA MAYO 2021- EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250465099.47 | 745346846.43 | 0 | 221821831.82 | - | - | - | -
10288 | 4. ACUMAR | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | GESTIÓN DE RECICLADO | EX-2021-63628723- -APN-SG#ACUMAR. CONV MUN MORON | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE MORÓN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519246.03 | - | - | - | -
10289 | 4. ACUMAR | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | GESTIÓN DE RECICLADO | OP N° 138 - EXP N° 133468192-2022 -PROM. D LA SEPARACION DE RE PROMOCION DE LA SEPARACION DE ORIGEN DE RESIDUOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308010.67 | - | - | - | -
9704 | 4. ACUMAR | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | LIMPIEZA DE BASURALES | EX-2022-57417328- -APN-SG#ACUMAR: PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA ACUMAR Y EL MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA - ERRADICACIÓN BASURAL BARRIO LAS PRADERAS".- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330276.23 | 0 | 2053338.08 | - | - | - | -
10290 | 4. ACUMAR | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | LIMPIEZA DE BASURALES | EX-2021-65984961- A. BROWN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13257174.18 | - | - | - | -
10291 | 4. ACUMAR | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | LIMPIEZA DE BASURALES | TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD SAN VICENTE, ALMIRANTE BROWN,MORON, LANUS, LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUN. LOMAS DE ZAMORA, SAN VICENTE, ALTE BROWN, LANUS, MORON | MUN. LOMAS DE ZAMORA, SAN VICENTE, ALTE BROWN, LANUS, MORON | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169392088.37 | - | - | - | -
30115 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500104794 | 0 | - | - | - | -
30116 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113300000 | 0 | - | - | - | -
30117 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539169725 | 0 | - | - | - | -
30118 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592757861 | 0 | - | - | - | -
30119 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850092268 | 0 | - | - | - | -
30120 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273000000 | 0 | - | - | - | -
30121 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945997445 | 0 | - | - | - | -
30122 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756242069 | 0 | - | - | - | -
30123 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350420000 | 0 | - | - | - | -
30124 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SISTEMA DE INFORMACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54569360 | 0 | - | - | - | -
30125 | 4. ACUMAR | - | - | PRESUPUESTO 2023 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | DESAGUES PLUVIALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748000000 | 0 | - | - | - | -
9110 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA BARRIO BELGRANO - MATERA , MERLO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MERLO | MERLO | -34.707025,-58.735136 | 2020-12-29 | 2022-04-29 | 8666240 | 0 | 0 | 8666240 | 0 | 0 | 3402777.15 | 0 | 1229503.49 | 0 | FINALIZADA | 85.81% | 100% | -
9111 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA BARRIO BICENTENARIO, LA MATANZA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.799819,-58.652067 | 2020-08-17 | 2021-04-28 | 22960065 | 0 | 0 | 22960065 | 0 | 0 | 2817089.94 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9112 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA BARRIO LOS PARAGUAYOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.714612,-58.6229 | 2020-10-30 | 2021-07-02 | 2146427 | 0 | 0 | 2146427 | 0 | 0 | 626994.72 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9113 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: BARRIO RENÉ SALAMANCA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.745358,-58.646878 | 2020-09-21 | 2021-08-21 | 26473033 | 0 | 0 | 26473033 | 0 | 0 | 3823720.37 | 0 | 3377648.96 | 0 | FINALIZADA | 87.24% | 100% | -
9115 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | CARACTERIZACIONES Y REMEDIACIONES DE SUELO | DISEÑO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | DISEÑO DE PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PrePEG) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 2 | 5 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | GLEW | -34.885659,-58.369451 | 2020-06-26 | 2021-06-26 | 7939622 | 0 | 0 | 7939622 | 0 | 0 | 7031113.6 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | PrePEG | -
9116 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO: BARRIO PUEBLO UNIDO, ALMIRANTE BROWN” | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | GLEW | -34.885659,-58.369451 | 2021-03-04 | 2022-05-04 | 17460487 | 0 | 0 | 17460487 | 0 | 0 | 14187167.28 | 0 | 3273319.98 | 0 | FINALIZADA | 81.25% | 100% | -
9117 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.709347,-58.556071 | 2020-11-16 | 2021-09-16 | 25775031 | 0 | 0 | 25775031 | 0 | 0 | 16949667.05 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9118 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | WILDE | -34.702806,-58.3081 | 2021-02-05 | 2021-12-03 | 35586740 | 0 | 0 | 35586740 | 0 | 0 | 24381825.01 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9119 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA (CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTES DE AGUA) | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.704899,-58.450034 | 2021-03-08 | 2021-09-08 | 35354585 | 0 | 0 | 35354585 | 0 | 0 | 35354584.64 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9120 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA) - BARRIO GABRIEL MIRÓ Y FIORITO 2 - LOCALIDAD VILLA FIORITO - MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO 2 | -34.717533,-58.446059 | 2021-08-10 | 2022-12-10 | 115773905 | 0 | 0 | 115773905 | 0 | 0 | 31284973.33 | 84488931.92 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9121 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE RED PEATONAL, ARBOLADO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD VEHICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | SAN VICENTE | SAN VICENTE | -35.029749,-58.440166 | 2021-11-26 | 2023-02-26 | 35600815 | 20364734 | 0 | 55965549 | 0 | 0 | 10680244.41 | 40188691.69 | 5096612.63 | 0 | FINALIZADA | 90.89% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9127 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ESPACIO PÚBLICO (PLAZA) PARA EL BARRIO LA PAZ | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | NUEVE DE ABRIL | -34.736455,-58.491633 | 2021-03-08 | 2021-07-08 | 3562901 | 0 | 0 | 3562901 | 0 | 0 | 3562900.93 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9128 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | -35.046609,-58.742821 | 2022-05-28 |  | 54699173 | 12027010 | 0 | 66726183 | 0 | 0 | 0 | 32802329.4 | 8313984.69 | 12489875.26 | EN EJECUCIÓN | 87.54% | 61.59% | -
9131 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | -34.733268,-58.461594 | 2021-11-04 |  | 27145777 | 9644894 | 0 | 36790671 | 0 | 0 | 8143733 | 28646938.11 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9132 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.715216,-58.634265 | 2021-06-24 | 2023-03-10 | 9109500 | 2343419 | 0 | 11452919 | 0 | 0 | 7119985.2 | 4332933.68 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2021 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9139 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | -34.825505,-58.417284 | 2021-10-18 | 2022-07-18 | 20449537 | 3938785 | 0 | 24388322 | 0 | 0 | 6134860.99 | 18253460.9 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9140 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34.665589,-58.342089 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | 18898736 | 4497710 | 0 | 23396446 | 0 | 0 | 5669620.72 | 13229115.01 | 88610.8 | 4409099.32 | FINALIZADA | 99.62% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9141 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | -34.66661,-58.543299 | 2022-03-04 | 2023-03-01 | 2801447 | 750536 | 0 | 3551982 | 0 | 0 | 840434.05 | 2711548.44 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9142 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.730595,-58.6224 | 2022-01-26 | 2023-03-26 | 18192122 | 11842526 | 0 | 30034648 | 0 | 0 | 5457636.68 | 9536310.5 | 1694596.19 | 0 | FINALIZADA | 94.36% | 100% | -
9147 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ESPACIO VERDE PÚBLICO, VEREDAS DE CONECTIVIDAD PEATONAL, DESAGÜES PLUVIALES COMPLEMENTARIOS, ACCESIBILIDAD VIAL E ILUMINACIÓN BARRIOS VILLA PARÍS Y EL OMBÚ II | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | GLEW | -34.877429,-58.374578 | 2021-06-24 |  | 155954045 | 22487306 | 0 | 178441351 | 0 | 0 | 102566924.94 | 53568028.81 | 22306397.33 | 0 | EN EJECUCIÓN | 87.5% | 74.11% | -
9149 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ALUMBRADO PÚBLICO, CONSOLIDADO, ZANJEO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN BARRIO VILLA COLL Y NUEVA ESPERANZA- LOCALIDAD ALEJANDRO KORN, MUNICIPIO SAN VICENT | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | -34.982213,-58.386907 | 2022-02-14 | 2023-01-14 | 519385596 | 111174302 | 0 | 630559898 | 0 | 0 | 0 | 493743894.42 | 43109004.45 | 93706998.79 | FINALIZADA | 93.16% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9150 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | GLEW | -34.873561,-58.370916 | 2021-11-15 |  | 405357161 | 52295910 | 0 | 457653071 | 0 | 0 | 81043279.36 | 327133774.92 | 49476016.88 | 0 | EN EJECUCIÓN | 89.19% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9151 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | REHABILITACION DE PLAZA RECREATIVA EN PARQUE AMERICANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | PRESIDENTE PERÓN | GUERNICA | -34.936289,-58.374938 | 2021-12-15 | 2022-06-15 | 30346142 | 8046715 | 0 | 38392856 | 0 | 0 | 6068400 | 32324456.44 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9153 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | LAVALLOL | -34.803582,-58.421145 | 2022-03-14 | 2022-10-14 | 21881426 | 4835139 | 0 | 26716565 | 0 | 0 | 0 | 26716565.02 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9154 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | -34.751402,-58.437935 | 2022-01-24 |  | 42554049 | 11247461 | 0 | 53801509 | 0 | 0 | 12766214.64 | 41035294.8 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9156 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.714934,-58.634457 | 2022-04-22 |  | 16082819 | 6533967 | 0 | 22616786 | 0 | 0 | 4824845.75 | 8170715.47 | 0 | 9621224.91 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9161 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE EN BARRIO EL PORVENIR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.730292,-58.622851 | 2022-02-01 |  | 11523906 | 10352040 | 0 | 21875945 | 0 | 0 | 3457171.71 | 0 | 5915451.27 | 4609562.28 | EN EJECUCIÓN | 72.96% | 74.61% | -
9171 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRALOTE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.754106,-58.644667 | 2022-03-25 |  | 27242540 | 12762585 | 0 | 40005125 | 0 | 0 | 8172762.06 | 0 | 8172762.06 | 23659601.33 | EN EJECUCIÓN | 79.57% | 65.22% | -
9173 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.803769,-58.626355 | 2022-02-18 | 2023-01-08 | 29577203 | 8111548 | 0 | 37688750 | 0 | 0 | 8873160.77 | 28815589.61 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9180 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | MEMORIAL PADRE BACHI | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES | 0 | FF | 5 | 1 | 8 | 9999 | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.700315,-58.55023 | 2021-11-24 | 2022-07-24 | 4594710 | 0 | 0 | 4594710 | 0 | 0 | 4594709.56 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2021 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9181 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | REMODELACIÓN PLAZA TEOFILO IGLESIAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | GERLI | -34.662503,-58.404331 | 2022-04-19 | 2022-09-19 | 21829504 | -2771562 | 0 | 19057943 | 0 | 0 | 0 | 15846170.11 | 0 | 3211772.44 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9183 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA EDUCACIÓN EN BARRIO LOS PINOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | PRESIDENTE PERÓN | GUERNICA | -34.901529,-58.362110 | 2022-04-12 | 2022-12-12 | 75180367 | 28879557 | 0 | 104059924 | 0 | 0 | 0 | 59194494.73 | 0 | 44865429.6 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9185 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | INFRAESTRUCTURA PASAJE SIN NOMBRE Y MORSE - VILLA INFLAMABLE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34.661479,-58.334792 | 2022-05-02 |  | 7160614 | 463593 | 0 | 7624207 | 0 | 0 | 0 | 1432122.81 | 3214005.75 | 2978078 | EN EJECUCIÓN | 57.84% | 90% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9186 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SUIPACHA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | -34.704689,-58.357106 | 2022-04-19 | 2022-12-19 | 16211766 | -2232314 | 0 | 13979452 | 0 | 0 | 0 | 4374720.89 | 0 | 9604730.89 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9189 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRALOTE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.750443,-58.642397 | 2022-03-09 |  | 29659388 | 11681943 | 0 | 41341331 | 0 | 0 | 8897816.32 | 14700378.93 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 71.45% | -
9190 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | CONSTRUCCIÓN DE RED PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MERLO | PONTEVEDRA | -34.704524,-58.71681 | 2022-03-18 |  | 86596488 | 14496252 | 0 | 101092740 | 0 | 0 | 0 | 68348876.04 | 0 | 32743864.03 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9191 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA – BARRIOS POPULARES – BARRIO LA HERMOSA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | MINISTRO RIVADAVIA | -34.870434,-58.345237 | 2022-10-10 |  | 286656857 | 104519260 | 0 | 391176117 | 0 | 0 | 0 | 72292558.77 | 128340137.26 | 175789517.07 | EN EJECUCIÓN | 67.19% | 86.2% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9192 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO LAS LOMAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | PRESIDENTE PERÓN | GUERNICA | -34.915278,-58.343134 | 2022-07-04 |  | 295254911 | 126874692 | 0 | 422129603 | 0 | 0 | 0 | 182380611.32 | 38598227.27 | 201150764.5 | EN EJECUCIÓN | 90.86% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9198 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | - | No corresponde | No corresponde | 587690000 | 0 | 0 | 587690000 | 0 | 0 | 0 | 306860000 | 6525000 | 112535000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9199 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | No corresponde | No corresponde | 499760000 | 0 | 0 | 499760000 | 0 | 0 | 0 | 254170000 | 10390000 | 95740000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9200 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CAÑUELAS | - | - | No corresponde | No corresponde | 151000000 | 0 | 0 | 151000000 | 0 | 0 | 0 | 82540000 | 1335000 | 21565000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9201 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | No corresponde | No corresponde | 544220000 | 0 | 0 | 544220000 | 0 | 0 | 0 | 301310000 | 5400000 | 101080000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9202 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | LA MATANZA | - | - | No corresponde | No corresponde | 2589040000 | 0 | 0 | 2589040000 | 0 | 0 | 0 | 1376670000 | 35240000 | 458430000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9203 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | LANÚS | - | - | No corresponde | No corresponde | 705780000 | 0 | 0 | 705780000 | 0 | 0 | 0 | 378600000 | 7820000 | 109110000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9204 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | No corresponde | No corresponde | 1935500000 | 0 | 0 | 1935500000 | 0 | 0 | 0 | 1031940000 | 25005000 | 331845000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9205 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | MARCOS PAZ | - | - | No corresponde | No corresponde | 30800000 | 0 | 0 | 30800000 | 0 | 0 | 0 | 14660000 | 360000 | 7920000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9206 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | MERLO | - | - | No corresponde | No corresponde | 1248320000 | 0 | 0 | 1248320000 | 0 | 0 | 0 | 645880000 | 14035000 | 224965000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9207 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | MORÓN | - | - | No corresponde | No corresponde | 72520000 | 0 | 0 | 72520000 | 0 | 0 | 0 | 37150000 | 1140000 | 9540000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9208 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | PRESIDENTE PERÓN | - | - | No corresponde | No corresponde | 395190000 | 0 | 0 | 395190000 | 0 | 0 | 0 | 216860000 | 3440000 | 66020000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9209 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | SAN VICENTE | - | - | No corresponde | No corresponde | 286830000 | 0 | 0 | 286830000 | 0 | 0 | 0 | 151640000 | 2290000 | 62650000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9479 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 133 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | -35.03687, -58.35363 |  |  | 183428322 | 329682682 | 0 | 513111004 | 0 | 0 | 0 | 61127629.25 | 359177702.98 | 0 | CONTRATADA | 11.91% |  | -
9480 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 500 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CAÑUELAS | CAÑUELAS | -35.05723,-58.81962 | 2023-06-20 |  | 1014729222 | 840908088 | 0 | 1855637310 | 0 | 0 | 0 | 144901917.9 | 1258259348.05 | 452476044.1 | EN EJECUCIÓN | 32.19% |  | -
9486 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.728429,-58.494155 | 2022-09-27 |  | 76651797 | 27110208 | 0 | 103762005 | 0 | 0 | 0 | 22995539.1 | 22995539.1 | 57770926.38 | EN EJECUCIÓN | 77.84% | 73.77% | -
9487 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | -34.702738,-58.612325 | 2022-09-05 |  | 69035356 | 15497057 | 0 | 84532413 | 0 | 0 | 0 | 20710606.77 | 20710606.77 | 43111199.07 | EN EJECUCIÓN | 75.5% | 48.85% | -
9491 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19 | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID) | 3 - BID N° 4804/OC-AR | 0 | BID | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | GLEW | -34.885012,-58.407690 | 2022-02-01 |  | 23195050 | 0 | 0 | 23195050 | 0 | 0 | 9278020 | 12757277.5 | 23195050 | 1159752.5 | EN EJECUCIÓN | 0% | 100% | -
9493 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y REDE PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.747562,-58.462597 | 2022-09-19 |  | 35306510 | 16108242 | 0 | 51414752 | 0 | 0 | 0 | 10591952.9 | 0 | 40822798.73 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9494 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19 | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID) | 3 - BID N° 4804/OC-AR | 0 | BID | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | -34.841881,-58.391471 | 2022-01-24 | 2022-08-24 | 23743171 | 0 | 0 | 23743171 | 0 | 0 | 9497268 | 14245902 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2021 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9496 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y RED PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.723576,-58.623888 | 2022-09-19 |  | 48918657 | 5323943 | 0 | 54242600 | 0 | 0 | 0 | 13354463.2 | -24507302.09 | 32442853.19 | EN EJECUCIÓN | 145.2% | 60.94% | -
9498 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | JOSÉ M. EZEIZA | - | - | No corresponde | No corresponde | 207420000 | 0 | 0 | 207420000 | 0 | 0 | 0 | 111000000 | 1455000 | 34005000 | N/A | No corresponde | No corresponde | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9500 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | -34.751732,-58.441034 | 2022-07-11 |  | 27314402 | 14235174 | 0 | 41549576 | 0 | 0 | 0 | 25757481.18 | 0 | 15792094.72 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9504 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA + RED PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.866074,-58.672819 | 2022-08-22 |  | 41044096 | 24816081 | 0 | 65860177 | 0 | 0 | 0 | 12313228.81 | 0 | 53546948.54 | EN EJECUCIÓN | 100% | 71.56% | -
9505 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE RED PEATONAL Y PARQUIZACIÓN | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.750395,-58.462321 | 2022-08-11 | 2023-03-11 | 15718047 | 5498016 | 0 | 21216062 | 0 | 0 | 0 | 13627546.47 | 0 | 7588515.77 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9508 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | -34.727566,-58.56772 | 2022-09-05 |  | 56036643 | 16489426 | 0 | 72526069 | 0 | 0 | 0 | 20297175.84 | 8676566.21 | 43552326.79 | EN EJECUCIÓN | 88.04% | 50.08% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9510 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE RED PEATONAL, PLAZA, NÚCLEOS HÚMEDOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | -34.743529,-58.438242 | 2022-09-19 |  | 70644231 | 30930870 | 0 | 101575101 | 0 | 0 | 0 | 21193269.18 | 21193269.18 | 0 | EN EJECUCIÓN | 79.14% | 40.14% | -
9511 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE RED PEATONAL, ARBOLADO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.748222,-58.476746 | 2022-08-11 | 2023-04-11 | 44258953 | 15481339 | 0 | 59740292 | 0 | 0 | 0 | 38372511.83 | 0 | 21367779.69 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9512 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE A LA RED ELECTRICA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | INGENIERO BUDGE | -34.725347,-58.454481 | 2022-04-22 | 2023-03-22 | 86573647 | 32520525 | 0 | 119094172 | 0 | 0 | 0 | 74505280.82 | 0 | 44588891.27 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9513 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE A LA RED ELECTRICA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRACAS | -34.651945,-58.403273 | 2022-09-05 |  | 70472095 | 36004193 | 0 | 106476288 | 0 | 0 | 0 | 21141628.45 | 0 | 85334659.61 | EN EJECUCIÓN | 100% | 79.89% | -
9515 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYÓN DEPORTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.745365,-58.67741 | 2022-08-29 |  | 80426122 | 38849838 | 0 | 119275960 | 0 | 0 | 0 | 24127836.57 | 0 | 95148123.52 | EN EJECUCIÓN | 100% | 68.66% | -
9516 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MERLO | MERLO | -34.691037,-58.759597 | 2022-08-12 |  | 88383704 | 49137804 | 0 | 137521507 | 0 | 0 | 0 | 26515111.08 | 0 | 55876177.42 | EN EJECUCIÓN | 100% | 75.09% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9517 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA LUGANO | -34.681169,-58.487371 |  |  | 112623433 | 0 | 0 | 112623433 | 0 | 0 | 0 | 11448049.35 | 78836403.21 | 0 | CONTRATADA | 10.16% |  | -
9518 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INTRA AGUA,ELÉCTRICA Y CLOACAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | -34.698302,-58.349021 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 83801684 | 29312991 | 0 | 113114676 | 0 | 0 | 0 | 72656060.37 | 40458615.21 | 40458615.21 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9519 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | RED PEATONAL, ARBOLADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LANÚS | MONTE CHINGOLO | -34.722793,-58.350874 | 2022-09-12 |  | 27789001 | 12678454 | 0 | 40467455 | 0 | 0 | 0 | 8336700.35 | 0 | 32130754.7 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9520 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.737799,-58.475562 | 2022-07-15 |  | 45943614 | 28154247 | 0 | 74097860 | 0 | 0 | 0 | 40979865.73 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 60.14% | -
9521 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA LUGANO | -34.6709332293589,-58.4905830324061 | 2022-08-17 | - | 97697236 | 39903459 | 0 | 137600696 | 0 | 0 | 0 | 84703503.96 | 0 | 52897191.68 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9558 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE ECOPUNTO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | INGENIERO BUDGE | -34.725347,-58.454481 | 2022-11-07 | - | 135096576 | 54298756 | 0 | 189395332 | 0 | 0 | 0 | 37008421.37 | 140651739.04 | 11735171.54 | EN EJECUCIÓN | 25.74% | 25.31% | -
9559 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.73483,-58.48966 | 2022-12-12 | - | 96905233 | -30829670 | 0 | 66075563 | 0 | 0 | 0 | 16289748.25 | 16289748.25 | 33496066.33 | EN EJECUCIÓN | 75.35% | 67% | -
9560 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.737269,-58.488295 | 2022-10-31 | - | 111496239 | -39416576 | 0 | 72079663 | 0 | 0 | 0 | 18700618.23 | 18700618.23 | 34678426.45 | EN EJECUCIÓN | 74.06% | 82.78% | -
9561 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.734466,-58.480743 | 2023-02-22 | - | 63986495 | 22072781 | 0 | 86059276 | 0 | 0 | 0 | 19195948.51 | 19195948.51 | 0 | EN EJECUCIÓN | 77.69% | 42.61% | -
9562 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.731144,-58.481029 | 2022-11-14 | - | 110832838 | -18212546 | 0 | 92620291 | 0 | 0 | 0 | 19257379.3 | 0 | 37497968.95 | EN EJECUCIÓN | 100% | 60.08% | -
9563 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.735517,-58.486198 | 2022-12-10 | - | 80518397 | -10399773 | 0 | 70118624 | 0 | 0 | 0 | 14578888.83 | 0 | 28388012.33 | EN EJECUCIÓN | 100% | 67.05% | -
9565 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | -34.72814,-58.44198 | 2022-12-12 | - | 33849988 | 12444610 | 0 | 46294598 | 0 | 0 | 0 | 10154996.44 | 0 | 19773809.06 | EN EJECUCIÓN | 100% | 73.82% | -
9566 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA CENTENARIO | -34.71708,-58.42838 | 2022-12-12 | - | 119289630 | -12271095 | 0 | 107018535 | 0 | 0 | 0 | 20097503.34 | 0 | 44428880.7 | EN EJECUCIÓN | 100% | 73.76% | -
9567 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.690388,-58.446653 | 2022-09-19 | - | 47444454 | 19881124 | 0 | 67325578 | 0 | 0 | 0 | 42263519.36 | 0 | 25062058.22 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9568 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.711926,-58.44905 | 2022-10-03 | - | 255726054 | 39975097 | 0 | 295701150 | 0 | 0 | 0 | 76717816.07 | 76717816.11 | 142265518.1 | EN EJECUCIÓN | 74.06% | 63.1% | -
9569 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.709077,-58.437422 | 2022-02-04 | 2023-04-04 | 70776509 | 28865492 | 0 | 99642001 | 0 | 0 | 21232952.78 | 78409048.01 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9570 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INTALACIONES DE INTRA LOTE ELECTRICA, VEREDAS Y ARBOLADO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.704993,-58.449939 | 2022-10-18 | - | 70000505 | 36795765 | 0 | 106796270 | 0 | 0 | 0 | 21000151.4 | 0 | 41395498.43 | EN EJECUCIÓN | 100% | 67.35% | -
9571 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.691791,-58.44578 | 2022-09-01 | - | 43776082 | 18343930 | 0 | 62120012 | 0 | 0 | 0 | 38995734.22 | 0 | 23124277.77 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9573 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | CENTRO VERDE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.704993,-58.449939 | 2022-11-07 | - | 149845581 | 43227453 | 0 | 193073034 | 0 | 0 | 0 | 44953674.24 | 44953674.24 | 103165685.47 | EN EJECUCIÓN | 76.72% | 30.91% | -
9577 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | -34.785718,-58.859238 | 2023-01-23 | - | 383821108 | 96366374 | 0 | 480187482 | 0 | 0 | 0 | 73455177.12 | 233971285.91 | 172761019.22 | EN EJECUCIÓN | 51.28% | 70.04% | -
9579 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 78 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MERLO | MARIANO ACOSTA | -34.70215,-58.81786 |  | - | 215590699 | -24618628 | 0 | 190972071 | 0 | 0 | 0 | 52150927.24 | 133680449.73 | 0 | CONTRATADA | 27.31% |  | -
9580 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 248 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MERLO | MARIANO ACOSTA | -34.73334,-58.76356 |  | - | 808098925 | 164988166 | 0 | 973087091 | 0 | 0 | 0 | 59896939 | 389234836.32 | 272485726.7 | CONTRATADA | 34.16% |  | -
9583 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE ELECTRICIDAD Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | SAN VICENTE/ALMIRANTE BROWN | ALEJANDRO KORN/GLEW | -34.999855,-58.382192 | 2022-10-20 | - | 154160745 | 63659138 | 0 | 217819883 | 0 | 0 | 0 | 46248223.56 | 0 | 171571659.76 | EN EJECUCIÓN | 100% | 89.01% | -
9586 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: ESPACIO DE CUIDADO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA LUGANO | -34.674835,-58.466494 | 2023-03-14 | - | 38648366 | 0 | 0 | 38648366 | 0 | 0 | 0 | 11594509.89 | 27053856.42 | 0 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20.57% | -
9589 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | FLORES | -34.6492,-58.440348 | 2023-01-16 | - | 35061643 | 0 | 0 | 35061643 | 0 | 0 | 0 | 10518492.93 | 24543150.18 | 0 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20.18% | -
9591 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INTRACONEXION ELECTRICAS, VEREDA Y ARBOLADO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | -34.817351,-58.495697 | 2023-02-27 | - | 90857664 | 0 | 0 | 90857664 | 0 | 0 | 0 | 27257299.29 | 63600365 | 0 | EN EJECUCIÓN | 30% | 10.51% | -
9593 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE ESPACIO RECREATIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | -34.8212265071241,-58.5026330226423 | 2023-02-02 | - | 56257026 | 11579946 | 0 | 67836972 | 0 | 0 | 0 | 16877107.79 | 16877107.79 | 34082756.62 | EN EJECUCIÓN | 75.12% | 21.7% | -
9594 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y PUESTA EN VALOR PLAZA - BARRIO MILLAN | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | CIUDAD MADERO | -34.689773,-58.49009 | 2022-01-24 | 2023-05-22 | 22558682 | 4797991 | 0 | 27356673 | 0 | 0 | 6033185.02 | 9443141.19 | 2448065.37 | 9432281.46 | FINALIZADA | 91.05% | 100% | -
9595 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA A RED E I NSTALACIONES I NTRA-LOTE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | -34.741808,-58.575776 | 2022-02-21 | - | 18454277 | 9967219 | 0 | 28421496 | 0 | 0 | 2811283.9 | 4489835.17 | 4522450.27 | 16597926.66 | EN EJECUCIÓN | 84.09% | 64.03% | -
9596 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | TAPIALES | -34.723287,-58.482274 | 2023-02-24 | - | 36639962 | 4031861 | 0 | 40671824 | 0 | 0 | 0 | 10991988.73 | 25647973.71 | 4031861.47 | EN EJECUCIÓN | 36.94% | 22.74% | -
9598 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.754106,-58.644667 | 2022-03-10 | - | 23045280 | 3476380 | 0 | 26521660 | 0 | 0 | 6913583.92 | 11204615 | 8403461.25 | 0 | EN EJECUCIÓN | 68.31% | 60.83% | -
9603 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y ALUMBRADO PÚBLICO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.89493,-58.706351 | 2023-02-13 | - | 152572687 | 40584335 | 0 | 193157021 | 0 | 0 | 0 | 45771805.98 | 68962854.35 | 17393286.27 | EN EJECUCIÓN | 64.3% | 23.33% | -
9605 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD MADERO | -34.706021,-58.473326 | 2022-10-18 | - | 294129776 | 17626136 | 0 | 311755912 | 0 | 0 | 0 | 42768418.52 | 175068046.39 | 93919447.09 | EN EJECUCIÓN | 43.84% | 24.91% | -
9606 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYON | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.730815,-58.639471 | 2022-12-16 | - | 66994969 | 16389649 | 0 | 83384618 | 0 | 0 | 0 | 20098490.57 | 20098490.57 | 43187636.56 | EN EJECUCIÓN | 75.9% | 27.19% | -
9607 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | SUM + PLAYÓN + VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.803769,-58.626355 | 2023-01-19 | - | 111353422 | 27775998 | 0 | 139129419 | 0 | 0 | 0 | 33406026.52 | 33406026.52 | 0 | EN EJECUCIÓN | 75.99% | 20.08% | -
9608 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 45 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.84179, -58.67222 | 2023-02-06 | - | 112090101 | 60740053 | 0 | 172830154 | 0 | 0 | 0 | 70634937.16 | 45046261.25 | 0 | EN EJECUCIÓN | 73.94% | 24.42% | -
9609 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PILETA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.709347,-58.556071 | 2023-01-09 | - | 409402090 | 60370432 | 0 | 469772522 | 0 | 0 | 0 | 81880418 | 245641253.98 | 142250850.17 | EN EJECUCIÓN | 47.71% | 27.1% | -
9610 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, RED PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | -34.7219567016934,-58.5482490186791 | 2022-10-11 | - | 248286303 | 99314521 | 0 | 347600824 | 0 | 0 | 0 | 74485890.78 | 91409085.17 | 181705847.71 | EN EJECUCIÓN | 73.7% | 36.12% | -
9615 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA, CLOACA Y ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LANÚS | LANÚS OESTE | -34.693103,-58.441865 | 2023-02-02 | - | 178122941 | 36664826 | 0 | 214787767 | 0 | 0 | 0 | 53436882.35 | 53436882.35 | 107914002.68 | EN EJECUCIÓN | 75.12% | 27.69% | -
9618 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE VEREDAS, ARBOLADO PÚBLICO Y PUENTE PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | -34.85588,-58.459728 | 2021-09-15 | - | 21349995 | 5569761 | 0 | 26919756 | 0 | 0 | 4752648.96 | 19561354.84 | 1024255.69 | 0 | EN EJECUCIÓN | 96.2% | 100% | -
9619 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS TEMPRANAS BARRIO 17 DE NOVIEMBRE - ILUMINACIÓN EN VÍA PÚBLICA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | CIUDAD MADERO | -34.707755,-58.484299 | 2021-07-21 | 2022-04-20 | 3964000 | 566059 | 0 | 4530059 | 0 | 0 | 3098262.4 | 1431796.8 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9620 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.754433,-58.64423 | 2021-07-12 | 2022-11-12 | 7190500 | 1299467 | 0 | 8489967 | 0 | 0 | 5620094.8 | 2869872.36 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9621 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS TEMPRANAS BARRIO HIJOS DE SARMIENTO - ILUMINACIÓN EN VÍA PÚBLICA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | CIUDAD MADERO | -34.706021,-58.473326 | 2021-07-12 | 2022-08-12 | 3640000 | 657821 | 0 | 4297821 | 0 | 0 | 2845024 | 1452796.8 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9622 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | VEREDAS Y PAVIMENTO INTEGRAL CON CORDÓN CUNETA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA TABLADA | -34.674775,-58.521049 | 2021-09-16 | 2022-09-16 | 36325721 | 7597646 | 0 | 43923367 | 0 | 0 | 21384576 | 22538791.44 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9623 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA TEMPRANA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - SUM | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | -34.9270752059477,-58.6162869582938 | 2021-06-18 | 2022-06-18 | 24649489 | 4454656 | 0 | 29104145 | 0 | 0 | 19266040.54 | 9838104.01 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9624 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.711374,-58.637144 | 2021-06-16 | 2022-09-16 | 11808000 | 2040777 | 0 | 13848777 | 0 | 0 | 9129945.6 | 4718831.04 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9625 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.753851,-58.648618 | 2021-06-24 | 2022-07-24 | 20869000 | 3771446 | 0 | 24640446 | 0 | 0 | 16311210.4 | 8329235.28 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9626 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.700315,-58.55023 | 2021-07-12 | 2023-01-27 | 11641500 | 2012000 | 0 | 13653500 | 0 | 0 | 9001207.8 | 4652292.65 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9627 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.744551,-58.636946 | 2021-06-24 | 2022-04-08 | 14429000 | 2607609 | 0 | 17036609 | 0 | 0 | 11277706.4 | 5758902.48 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9628 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.717351,-58.624902 | 2021-06-16 | 2022-04-17 | 6984500 | 1169834 | 0 | 8154334 | 0 | 0 | 5400415.4 | 2753918.51 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9629 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.73929,-58.645947 | 2021-06-24 | 2022-09-23 | 57668000 | 11020355 | 0 | 68688355 | 0 | 0 | 46664945.6 | 22023409.2 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9630 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRA DE ADMISIÓN E IMPULSIÓN, ESTACIÓN DE BOMBEO EN BARRIO RAMÓN CARRILLO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | PROVINCIA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA SOLDATI | -34.656815,-58.457537 | 2022-06-16 | - | 41877028 | 4566033 | 0 | 46443060 | 0 | 0 | 0 | 12674336.34 | 18687666.34 | 15081057.62 | EN EJECUCIÓN | 59.76% | 42.67% | -
9631 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA, VEREDAS, PAVIMENTO INTEGRAL CON CORDÓN INTEGRAL Y OBRA HIDRÁULICA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.7295870879949,-58.6214156046465 | 2021-11-11 | - | 98955933 | 48648716 | 0 | 147604649 | 0 | 0 | 29686779.9 | 46746782.75 | 0 | 71171086.13 | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
9632 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS TEMPRANA ALUMBRADO PÚBLICO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | CIUDAD MADERO | -34.707328,-58.487911 | 2022-01-18 | 2022-08-02 | 4625818 | 577302 | 0 | 5203120 | 0 | 0 | 1850327.3 | 3352793.06 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9633 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA, VEREDAS, PAVIMENTO CON CORDÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR PLAZA EN EL BARRIO PRIMAVERA - LOCALIDAD GONZÁLEZ CATÁN | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.750443,-58.642397 | 2022-01-24 | - | 94892284 | 42829632 | 0 | 137721916 | 0 | 0 | 28467685.2 | 48398860.52 | 0 | 60855370.65 | EN EJECUCIÓN | 100% | 83.51% | -
9634 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 57 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MERLO | PONTEVEDRA | -34.754875,-58.714388 | 2022-07-29 | - | 95995677 | 30902928 | 0 | 126898605 | 0 | 0 | 0 | 28798702.99 | 28798702.99 | 69301198.89 | EN EJECUCIÓN | 77.31% | 28.81% | -
9635 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y SISTEMA DE RED PEATONAL Y ARBOLADO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.714469,-58.622944 | 2022-08-01 | - | 23935183 | 4984316 | 0 | 28919499 | 0 | 0 | 0 | 8953860.77 | 3042841.67 | 16922796.85 | EN EJECUCIÓN | 89.48% | 60.02% | -
9636 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA/RAFAEL CASTILLO/GREGORIO DE LAFERRERE | -34.754609,-58.593832 | 2022-03-22 | - | 34171751 | 13934215 | 0 | 48105966 | 0 | 0 | 0 | 27124168.95 | 0 | 20981796.73 | EN EJECUCIÓN | 100% | 74.19% | -
9637 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | -34.860023,-58.404125 | 2023-01-30 | - | 89544477 | 18431835 | 0 | 107976312 | 0 | 0 | 0 | 26863343.17 | 26863343.17 | 0 | EN EJECUCIÓN | 75.12% | 33.18% | -
9638 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA - CLOACA Y RED PEATONAL (VEREDAS) | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | -34.786285,-58.47554 | 2022-01-10 | 2023-05-10 | 15132604 | 7184961 | 0 | 22317565 | 0 | 0 | 4539781.33 | 8017253.85 | 0 | 9760529.86 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9639 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | NUEVE DE ABRIL | -34.749885,-58.504433 | 2021-11-26 | 2022-10-26 | 20376738 | 3547794 | 0 | 23924532 | 0 | 0 | 6113021.36 | 17811510.34 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9640 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | -34.79294,-58.463754 | 2021-12-27 | 2023-04-27 | 23719011 | 8837466 | 0 | 32556477 | 0 | 0 | 7115703.24 | 25440773.8 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9641 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.720092,-58.443111 | 2022-09-24 | 2022-11-24 | 92562741 | 18990285 | 0 | 111553026 | 0 | 0 | 23854531.03 | 87698495.17 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9642 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.802339,-58.646474 | 2022-01-17 | 2022-12-17 | 61550116 | 7610672 | 0 | 69160788 | 0 | 0 | 18465034.85 | 50695753.19 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9643 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.786401,-58.609371 | 2022-07-20 | - | 41398313 | 30966766 | 0 | 72365078 | 0 | 0 | 0 | 12419493.79 | 0 | 28010098.36 | EN EJECUCIÓN | 55.87% | 64.01% | -
9644 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.695319,-58.445763 | 2022-01-07 | 2022-10-07 | 48975999 | 10329528 | 0 | 59305527 | 0 | 0 | 14692799.77 | 44612727.46 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9645 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.716737,-58.436425 | 2022-05-14 | 2023-05-16 | 28353829 | 13457011 | 0 | 41810840 | 0 | 0 | 0 | 24401305.54 | 0 | 17409534.77 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9646 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.777814,-58.598839 | 2022-08-08 | - | 41639561 | 28989879 | 0 | 70629440 | 0 | 0 | 0 | 40665195.68 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 63.81% | -
9647 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | -34.720562,-58.55194 | 2022-10-03 | - | 31576980 | 0 | 0 | 31576980 | 0 | 0 | 0 | 9473093.89 | 9473093.88 | 12630791.85 | EN EJECUCIÓN | 70% | 44.52% | -
9648 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.890882,-58.689778 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | 52491895 | 26207629 | 0 | 78699524 | 0 | 0 | 0 | 45791829.77 | 0 | 32907694.08 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9649 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.697673,-58.446342 | 2021-11-19 | 2022-12-05 | 37747782 | 7397810 | 0 | 45145592 | 0 | 0 | 11324334.58 | 33821257.65 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9650 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | NUEVE DE ABRIL | -34.751804,-58.503038 | 2022-07-01 | - | 57911014 | 34809152 | 0 | 92720166 | 0 | 0 | 0 | 54061089.87 | 0 | 38659076.57 | EN EJECUCIÓN | 100% | 87.74% | -
9651 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.696581,-58.443157 | 2022-01-07 | 2022-09-07 | 37669430 | 6394009 | 0 | 44063439 | 0 | 0 | 11300828.97 | 32762609.97 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9652 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.69416,-58.444092 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 55306333 | 18327966 | 0 | 73634299 | 0 | 0 | 0 | 73634299.22 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9653 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.693357,-58.447705 | 2021-10-18 | 2022-04-12 | 16011980 | 1941453 | 0 | 17953432 | 0 | 0 | 4803593.89 | 13149838.27 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9654 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | -34.79161,-58.461535 | 2022-02-01 | 2023-04-01 | 24862146 | 8965539 | 0 | 33827685 | 0 | 0 | 7458643.86 | 26369040.87 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9655 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.808837,-58.628231 | 2022-08-08 | - | 38390700 | 25066056 | 0 | 63456756 | 0 | 0 | 0 | 36686152.78 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | 100% | 60.48% | -
9656 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTES DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | NUEVE DE ABRIL | -34.7714672716387,-58.4884927451091 | 2022-07-04 | - | 77885651 | 21543171 | 0 | 99428823 | 0 | 0 | 0 | 76063127.13 | 23365695.39 | 0 | EN EJECUCIÓN | 76.5% | 67.16% | -
9657 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.730815,-58.639471 | 2022-08-22 | 2023-02-22 | 40140403 | 18643612 | 0 | 58784015 | 0 | 0 | 0 | 37418883.83 | 0 | 21365130.97 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9658 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | -34.715039,-58.574872 | 2022-05-30 | 2023-05-30 | 118264973 | 21661416 | 0 | 139926388 | 0 | 0 | 0 | 43517970.42 | 69963194.22 | 26445223.78 | FINALIZADA | 50% | 100% | -
9659 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | -34.724121,-58.568589 | 2022-07-15 | - | 30773919 | 0 | 0 | 30773919 | 0 | 0 | 0 | 9232175.81 | 9232175.82 | 12309567.75 | EN EJECUCIÓN | 70% | 51% | -
9660 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.708881,-58.560778 | 2022-04-08 | - | 62440370 | 33366261 | 0 | 95806631 | 0 | 0 | 0 | 54470481.19 | 0 | 41336149.34 | EN EJECUCIÓN | 100% | 75.67% | -
9661 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | -34.821416,-58.502503 | 2022-05-12 | 2023-01-12 | 35289364 | 8218893 | 0 | 43508257 | 0 | 0 | 0 | 43508257.41 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9662 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.729104,-58.622597 | 2022-01-13 | - | 28119251 | 13744971 | 0 | 41864222 | 0 | 0 | 8435775.21 | 13507363.28 | 0 | 19921083.16 | EN EJECUCIÓN | 100% | 67.46% | -
9663 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES INTRA LOTE A LA RED DE ELECTRICIDAD Y NÚCLEOS HÚMEDOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.799819,-58.652067 | 2021-09-06 | 2022-08-06 | 62388227 | 8563687 | 0 | 70951914 | 0 | 0 | 42777028.5 | 28174885.69 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9664 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYONES DEPORTIVOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.4708880545633,-58.5607782379957 | 2022-02-25 | 2023-04-25 | 63727488 | 20622443 | 0 | 84349932 | 0 | 0 | 19118246.53 | 28337136.53 | 1381849.11 | 35512699.58 | FINALIZADA | 98.36% | 100% | -
9665 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y RED PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.704899,-58.450034 | 2021-11-08 | 2022-10-08 | 24238318 | 4180867 | 0 | 28419186 | 0 | 0 | 7271495.41 | 21147690.09 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9666 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO SUM | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | -34.923566,-58.622363 | 2021-11-15 | 2022-11-15 | 53424153 | 12883769 | 0 | 66307922 | 0 | 0 | 16027245.88 | 50280675.77 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9667 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA Y RED PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LANÚS | LANÚS OESTE | -34.7021524715108,-58.4318958981513 | 2022-06-13 | 2023-04-13 | 19962159 | 8610677 | 0 | 28572836 | 0 | 0 | 0 | 17414189.07 | 0 | 11158647.26 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9669 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19 | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID) | 3 - BID N° 4804/OC-AR | 0 | BID | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE/VIRREY DEL PINO | -34.760049,-58.573272 | 2021-12-09 | 2022-06-09 | 50408993 | 0 | 0 | 50408993 | 0 | 0 | 20163597.11 | 30245395.66 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | MONTO DEVENGADO 2022 ACTUAL DIFIERE DEL PRESENTADO EN DICHO EJERCICIO
9670 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA Y BARRIOS POPULARES | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | -34.8161623387288,-58.4104875186875 | 2023-03-15 | - | 532705847 | 165109310 | 0 | 697815158 | 0 | 0 | 0 | 123445734.6 | 492906943.78 | 81462479.19 | EN EJECUCIÓN | 29.36% | 52.02% | -
9671 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.708145,-58.554106 | 2022-08-11 | - | 91150230 | 17391464 | 0 | 108541694 | 0 | 0 | 0 | 81196624.86 | 27345068.99 | 0 | EN EJECUCIÓN | 74.81% | 60% | -
9672 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19 | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID) | 3 - BID N° 4804/OC-AR | 0 | BID | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO/SANTA CATALINA | -34.696581,-58.443157 | 2022-01-24 | 2022-09-07 | 41698883 | 0 | 0 | 41698883 | 0 | 0 | 16679553.02 | 25019329.52 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9676 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN BARRIOS POPULARES: MÓDULO DE TRANSFERENCIA, CICATRIZACIÓN, ESPACIOS RECREATIVOS, Y EQUIPAMIENTO URBANO. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | GLEW | -34.882633,-58.365236 | 2022-12-30 | - | 206611794 | 50545509 | 0 | 257157304 | 0 | 0 | 0 | 61983538.33 | 61983538.33 | 133190227.19 | EN EJECUCIÓN | 75.9% | 21.82% | -
10292 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | -34.710813,-58.656325 | - | - | 1031190057 | 0 | 0 | 1031190057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257797514.34 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10293 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | -34.85588,-58.459728 | 2023-02-06 | - | 1550353775 | 142998259 | 0 | 1693352035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373965149.29 | 319386885.3 | EN EJECUCIÓN | 18.86% | 3.32% | -
10294 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ALUMBRADO PÚBLICO, RED PEATONAL, PUENTE PEATONAL, EQUIPAMIENTO URBANO, PLAZA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.891334,-58.678499 | - | - | 793578589 | 0 | 0 | 793578589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198394647.24 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10295 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.878596,-58.695103 | 2023-03-29 | - | 93016549 | 0 | 0 | 93016549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65111584.54 | 27904964.8 | EN EJECUCIÓN | 30% | 26.07% | -
10296 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.801864,-58.620735 | 2023-02-06 | - | 226133318 | 16670548 | 0 | 242803866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67839995.44 | 174963870.89 | EN EJECUCIÓN | 72.06% | 61.02% | -
10297 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA TABLADA | -34.862474,-58.444672 | 2023-03-20 | - | 62533375 | 0 | 0 | 62533375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43773362.63 | 18760012.56 | EN EJECUCIÓN | 30% | 10.6% | -
10298 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE ESPACIO RECREATIVO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | -29.105640,-59.646917 | 2023-05-05 | - | 84520821 | 0 | 0 | 84520821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59164574.95 | 25356246.41 | EN EJECUCIÓN | 30% | 16.22% | -
10299 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 168 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.701110,-58.554445 | - | - | 328669105 | 0 | 0 | 328669105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65733820.96 | 26083679.6 | CONTRATADA | 7.94% |  | -
10300 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MERLO | PONTEVEDRA | -34.745365,-58.67741 | 2023-04-25 | - | 46797084 | 0 | 0 | 46797084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32757959.09 | 14039125.33 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20.46% | -
10301 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN, VEREDA, RECONSTRUCCIÓN CONDUCTO PLUVIAL Y READECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO PLUVIAL CALLE D VILLA TRANQUILA - ETAPA 1 | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34.652309,-58.357845 | 2023-06-01 | - | 89157560 | 6132257 | 0 | 95289817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71326048.11 | 17831512.03 | EN EJECUCIÓN | 18.71% | 0.16% | -
10302 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | -34.787992,-58.817917 | 2023-04-01 | - | 684514696 | 38098240 | 0 | 722612936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518096929.49 | 135609426.65 | EN EJECUCIÓN | 28.3% | 4.43% | -
10303 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MARIANO ACOSTA | -34.713445,-58.760414 | - | - | 43837697 | 0 | 0 | 43837697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767539.36 | 8747539.36 | CONTRATADA | 19.95% |  | -
10304 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | -34.698834,-58.761637 | 2023-04-28 | - | 85841722 | 0 | 0 | 85841722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68693377.46 | 17148344.36 | EN EJECUCIÓN | 19.98% | 20% | -
10305 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y FORESTACIÓN EN BARRIO LOS EUCALIPTOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MARIANO ACOSTA | -34.720128,-58.76629 | 2023-04-28 | - | 20400865 | 0 | 0 | 20400865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16363008.3 | 4037856.82 | EN EJECUCIÓN | 19.79% | 20% | -
10306 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | -35.007378,-58.363571 | 2023-04-24 | - | 3779508426 | 358598040 | 0 | 4138106466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015883980.02 | 755900935.2 | EN EJECUCIÓN | 27.12% | 3.75% | -
10307 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA, RED PEATONAL Y ARBOLADO PÚBLICO. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.745365,-58.67741 | - | - | 150459117 | 0 | 0 | 150459117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60183646.95 | 45137735.21 | CONTRATADA | 30% |  | -
10308 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MERLO | LIBERTAD | -34.705073,-58.723453 | - | - | 102580502 | 0 | 0 | 102580502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25645125.42 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10309 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ADQUISICIÓN DE SUELO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT | TRANSFERENCIA DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 196 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | SISU | LA MATANZA | SAN JUSTO | -34.701110,-58.554445 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINALIZADA | -% | Transferencia | -
10310 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | ADQUISICIÓN DE SUELO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT | TRANSFERENCIA DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 969 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | SISU | MERLO | MERLO | -34.680257,-58.745380 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10311 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | VIVIENDA Y HÁBITAT | INTERVENCIÓN URBANA EN PASILLOS MACIEL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34.645267,-58.352554 | - | - | 179915587 | 8053022 | 0 | 187968608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37593721.67 | 35983117.34 | CONTRATADA | 23.43% |  | -
10312 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS OESTE | -34.693011,-58.437961 | 2023-07-10 | - | 3269460813 | 0 | 0 | 3269460813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115940163.67 | 153520649 | EN EJECUCIÓN | 4.7% |  | -
10313 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA Y ELECTRICIDAD. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | AVELLANEDA | GERLI | -34.699065,-58.354863 | 2023-02-01 | - | 81734058 | 32693623 | 0 | 114427681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46899002 | 67528678.55 | EN EJECUCIÓN | 59.01% | 60.09% | -
10314 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.807192,-58.615938 | - | - | 206200305 | 0 | 0 | 206200305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61860091.6 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10315 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO (SUM) | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.704899,-58.450034 | - | - | 24449726 | 0 | 0 | 24449726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9779890.48 | 9779890.48 | CONTRATADA | 40% |  | -
10316 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE LOTES CON SERVICIOS Y VIVIENDAS PARA RELOCALIZACIONES | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | SISU | LA MATANZA | TAPIALES | -34.705472,-58.508363 | - | - | 1196814486 | 0 | 0 | 1196814486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299203621.46 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10317 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES DE INTRA LOTE DE ELECRITICAD, RED PEATONAL Y ABROLADO PUBLICO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | MINISTRO RIVADAVIA | -34.88481,-58.340858 | - | - | 156933418 | 0 | 0 | 156933418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109853392.47 | 0 | CONTRATADA | 30% |  | -
10318 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | DESAGUE PLUVIAL TELLIER | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34652149,-58.358231 | - | - | 73251401 | 0 | 0 | 73251401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650280.21 | 14650280.21 | CONTRATADA | 20% |  | -
10319 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 1500 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | SISU | SAN VICENTE | SAN VICENTE | -34.969944, -58.366139 | - | - | 0 | 6128420412 | 0 | 6128420412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532105102.95 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10320 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS ALIANZA-MACIEL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34.645508,-58.352152 | - | - | 198575463 | 0 | 0 | 198575463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49643865.75 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10321 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | ALDO BONZI | -34.70791,-58.526354 | - | - | 337689104 | 0 | 0 | 337689104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236382372.5 | 0 | CONTRATADA | 30% |  | -
10322 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | ESPACIO PÚBLICO Y PLAYÓN DEPORTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.6976733156651,-58.4463423644517 | 2023-07-05 | - | 299883700 | 0 | 0 | 299883700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209918590.04 | 89965110.01 | EN EJECUCIÓN | 30% |  | -
10323 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE DESAGUES PLUVIALES, RED PEATONAL Y RED VIAL. ALUMBRADO PÚBLICO, ESPACIO RECREATIVO Y PLAYON DEPORTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.754106,-58.644667 | 2023-06-28 | - | 314311770 | 59442642 | 0 | 373754412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220018238.84 | 153736172.83 | EN EJECUCIÓN | 41.13% | 0% | -
10324 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | PAVIMENTO, ALUMBRADO, VEREDA Y PLAZA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATÁN | -34.762080,-58.649641 | 2023-05-08 | - | 200477044 | 33331313 | 0 | 233808357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140333930.79 | 93474426.52 | EN EJECUCIÓN | 39.98% | 0% | -
10325 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES, RED PEATONAL Y RED VIAL. ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO RECREATIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | -34.808837,-58.628231 | 2023-04-11 | - | 289270149 | 48866406 | 0 | 338136556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202489104.47 | 135647451.1 | EN EJECUCIÓN | 40.12% | 0% | -
10326 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.730815,-58.639471 | - | - | 89073267 | 0 | 0 | 89073267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17814653.32 | 26721979.98 | CONTRATADA | 30% |  | -
10327 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA NUEVO POLIDEPORTIVO EN VILLA INFLAMABLE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34.661479,-58.334792 | - | - | 482027237 | 0 | 0 | 482027237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120506809.28 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10328 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA (14 DE FEBRERO ID 1412 / LOS PINOS ID 590 / LOS CIRUELOS ID 586 / LOS PARAGUAYOS ID 1427) | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | MINISTRO RIVADAVIA | -34.849035,-58.36416 | - | - | 2123274458 | 0 | 0 | 2123274458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530818614.43 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10329 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y RED PEATONAL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | -35.5007364146805,-58.3635653523762 | - | - | 2635390411 | 0 | 0 | 2635390411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790617123.25 | 0 | CONTRATADA | 20% |  | -
10330 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | AVELLANEDA | DOCK SUD | -34.659636,-58.341839 | 2023-05-22 | - | 58228933 | 0 | 0 | 58228933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40760253.26 | 17468679.97 | EN EJECUCIÓN | 30% | 28.85% | -
10331 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.702458,-58.444348 | 2023-05-09 | - | 143260045 | 0 | 0 | 143260045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100282031.26 | 42978013.39 | EN EJECUCIÓN | 30% | 22.03% | -
10332 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ESPACIO RECREATIVO Y RED PEATONAL. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | -34.923566,-58.622363 | 2023-04-24 | - | 220555846 | 0 | 0 | 220555846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154389092.1 | 66166753.75 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20.04% | -
10333 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE CLOACA Y AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | -34.736455,-58.491633 | - | - | 177665660 | 0 | 0 | 177665660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124365962.2 | 0 | CONTRATADA | 30% |  | -
10334 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA Y ELECTRICIDAD (ETAPA 2) | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.69416,-58.444092 | 2023-06-12 | - | 252771993 | 0 | 0 | 252771993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176940395.44 | 75831598.05 | EN EJECUCIÓN | 30% |  | -
10335 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.697579,-58.442419 | 2023-02-27 | - | 112062625 | 14142303 | 0 | 126204929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33618787.63 | 92586141.15 | EN EJECUCIÓN | 73.36% | 60.83% | -
10336 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INTALACIONES DE INTRA LOTE DE ELECTRICA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.690388,-58.446653 | 2023-04-13 | - | 111604743 | 0 | 0 | 111604743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78123320.42 | 33481423.04 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20.06% | -
10337 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y RED PEATONAL. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.691791,-58.44578 | 2023-06-13 | - | 126203783 | 0 | 0 | 126203783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88342647.95 | 37861134.83 | EN EJECUCIÓN | 30% |  | -
10338 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INTALACIONES DE INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | -34.721778,-58.623857 | 2023-06-16 | - | 171698023 | 0 | 0 | 171698023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120188615.91 | 51509406.82 | EN EJECUCIÓN | 30% |  | -
10339 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | DEMOLICION Y CICATRIZACION DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y CLOACA CON INTRASLOTES | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | -34.821416,-58.502503 | 2023-04-14 | - | 2140023632 | 368874798 | 0 | 2508898431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401253157.43 | 377909415.5 | EN EJECUCIÓN | 44.15% | 59.47% | -
10340 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, MEJORAMIENTO DE CALLES, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | -34.989427,-58.39726 | - | - | 209514599 | 0 | 0 | 209514599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146660218.98 | 62854379.55 | CONTRATADA | 30% |  | -
10341 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MERLO | LIBERTAD | -34.691785,-58.678146 | - | - | 11216462 | 0 | 0 | 11216462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243292.39 | 2223292.39 | CONTRATADA | 19.82% |  | -
10342 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | GLEW | -34.885659,-58.369451 | 2023-03-29 | - | 550891763 | 0 | 0 | 550891763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440713410.53 | 110178352.6 | EN EJECUCIÓN | 20% | 10.78% | -
10343 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | -34.703118,-58.343174 | - | - | 67108896 | 0 | 0 | 67108896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20132668.75 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10344 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | MERLO | LIBERTAD | -34.7013198293234,-58.6870004839515 | - | - | 27432989 | 0 | 0 | 27432989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858247.24 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10345 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTLACIONES INTRA LOTE DE AGUA, RED PEATONAL, ARBOLADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO - BARRIO EL GAUCHITO GIL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | NUEVE DE ABRIL | -34.7498851103571,-58.5044329454655 | - | - | 80089645 | 0 | 0 | 80089645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24026893.58 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10346 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO: NUEVO CENTRO VERDE DE RECICLADO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LANÚS | LANÚS OESTE | -34.687998,-58.443489 | 2023-05-08 | - | 882568611 | 0 | 0 | 882568611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635096668.72 | 158774167.2 | EN EJECUCIÓN | 28.04% | 1.26% | -
10347 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | ALUMBRADO PÜBLICO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | PRESIDENTE PERÓN | GUERNICA | -34.914147,-58.407408 | - | - | 148770887 | 0 | 0 | 148770887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37192721.72 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10348 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | ADQUISICIÓN DE TIERRA PRIVADA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA 259 LOTES CON SERVICIOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | LOTEAR | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | PRESIDENTE PERÓN | GUERNICA | -34.918802, -58.417052 | - | - | 678228910 | 225860124 | 0 | 904089034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361635613.7 | 304798656.5 | CONTRATADA | 33.71% |  | -
10349 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | ESTADIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | -34.717471, -58.550142 | - | - | 1664247755 | 0 | 0 | 1664247755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164973428.59 | 0 | CONTRATADA | 15% |  | -
10350 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS ESCOLARES - BARRIO UN TECHO PARA TODOS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | -34.72280646905167, -58.54923057911404 | - | - | 724255351 | 0 | 0 | 724255351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181063837.66 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10351 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | -34.717471, -58.550140 | - | - | 609717754 | 0 | 0 | 609717754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426802427.65 | 0 | CONTRATADA | 30% |  | -
10352 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | INFRAESTRUCTURA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | -34.717471, -58.550141 | - | - | 1524703807 | 0 | 0 | 1524703807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381175951.72 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10353 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | JOSÉ M. EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | -34.4921506192527,-58.5922280209521 | - | - | 223131918 | 0 | 0 | 223131918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55782979.54 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10354 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | -34.6983023834976,-58.3490207901938 | 2023-04-28 | - | 57412579 | 12671530 | 0 | 70084109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17223773.59 | 17223773.59 | EN EJECUCIÓN | 75.42% | 22.5% | -
10355 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | LA MATANZA | -34.7655795600223,-58.6617574797406 | - | - | 123899677 | 0 | 0 | 123899677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37169903.24 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10356 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | CIUDAD MADERO | -34.6871795634579,-58.4887647881605 | - | - | 961048520 | 0 | 0 | 961048520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288314556.06 | 0 | CONTRATADA | 30% |  | -
10357 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | -34.6746829812648,-58.4220394011191 | - | - | 147404978 | 0 | 0 | 147404978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58961991.33 | 44221493.49 | CONTRATADA | 30% |  | -
10358 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.6933467126967,-58.4476894080368 | - | - | 117342589 | 0 | 0 | 117342589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35202776.7 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10359 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | MORÓN | MORÓN | -34.6786410549498,-58.6167625621133 | - | - | 196312796 | 0 | 0 | 196312796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78525118.35 | 58893838.76 | CONTRATADA | 30% |  | -
10360 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATÁN | -34.7728463440191,-58.6673754812982 | - | - | 154506771 | 0 | 0 | 154506771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61802708.29 | 46352031.22 | CONTRATADA | 30% |  | -
10361 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO: POLO TEXTIL | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | -34.8751090923326,-58.3826641470797 | - | - | 110855972 | 0 | 0 | 110855972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33256791.65 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10362 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | -34.7514135083947,-58.3565430781352 | - | - | 86902743 | 0 | 0 | 86902743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26070822.89 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10363 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATÁN | -34.7492282139342,-58.6553704859495 | - | - | 201536773 | 0 | 0 | 201536773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60461031.97 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10364 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZALES CATÁN | -34.7854592547989,-58.5984218050027 | - | - | 384994290 | 0 | 0 | 384994290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269496003.12 | 0 | CONTRATADA | 30% |  | -
10365 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | SAN VICENTE | SAN VICENTE | -35.5007364146805,-58.3635653523762 | - | - | 250103824 | 0 | 0 | 250103824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75031147.15 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10366 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | CENTRO VERDE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | ALMIRANTE BROWN | DON ORIONE | -34.8136426694312,-58.3298824475712 | - | - | 677134617 | 0 | 0 | 677134617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473994231.8 | 0 | CONTRATADA | 23.22% |  | -
10367 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA (ETAPA 2) | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.7050343280991,-58.4499984809151 | - | - | 132860742 | 0 | 0 | 132860742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39858222.72 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10368 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | -34.6942387886661,-58.4491785514797 | 2023-06-06 | - | 445646291 | 16898907 | 0 | 462545198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356517032.8 | 106028165.55 | EN EJECUCIÓN | 22.92% | 1.03% | -
10369 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | CENTRO VERDE | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATÁN | -34.7492282139342,-58.6553704859495 | - | - | 1403909254 | 0 | 0 | 1403909254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421172776.13 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10370 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA | -34.7482215482909,-58.8476745756713 | 2023-06-12 | - | 618287484 | 51342593 | 0 | 669630076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396643786.48 | 123657496.8 | EN EJECUCIÓN | 40.77% | 10.12% | -
10371 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | SUM | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA SOLDATI | -34.659513,-58.453064 | 2023-07-21 | - | 71933891 | 0 | 0 | 71933891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50353723.37 | 21580167.15 | EN EJECUCIÓN | 30% |  | -
10372 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: ESPACIO EDUCATIVO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | PUERTO MADERO | -34.618841,-58.353012 | 2023-03-17 | - | 43925684 | 0 | 0 | 43925684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30747978.88 | 13177705.23 | EN EJECUCIÓN | 30% | 20.08% | -
10373 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRACAS | -34.656121,-58.396969 | 2023-04-10 | - | 76918773 | 7280362 | 0 | 84199135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53843141.07 | 30355993.74 | EN EJECUCIÓN | 36.05% | 14.92% | -
10374 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA SOLDATI | -34.659513,-58.453064 | 2023-02-07 | - | 99813942 | 30943320 | 0 | 130757262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29944182.49 | 100813079.17 | EN EJECUCIÓN | 77.1% | 58% | -
10375 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | -34.581796,-58.385105 | - | - | 46979842 | 0 | 0 | 46979842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14093952.62 | 0 | EN LICITACIÓN | 0% |  | -
10376 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | REDES VIALES Y PEATONALES | OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | RECOLETA | -34.57468,-58.399629 | - | - | 118227053 | 0 | 0 | 118227053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82758937.43 | 0 | CONTRATADA | 30% |  | -
10377 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA SOLDATI | -34.659513,-58.453064 | - | - | 61194770 | 0 | 0 | 61194770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24477908.07 | 18358431.05 | CONTRATADA | 30% |  | -
10378 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | LA BOCA | -34.6368213481862,-58.3559496230107 | 2023-05-19 | - | 31895000 | 4262448 | 0 | 36157448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19137000.03 | 12758000.02 | EN EJECUCIÓN | 47.07% | 21.8% | -
10379 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA SOLDATI | -34.6631980744661,-58.4544396977842 | 2023-05-27 | - | 146176825 | 0 | 0 | 146176825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102323777.74 | 43853047.6 | EN EJECUCIÓN | 30% | 15.15% | -
10380 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT) | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | ORGANIZACIÓN | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | LA PARTENAL | -34.4598709068642,-58.4702997615085 | 2023-06-21 | - | 159741858 | 0 | 0 | 159741858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111819300.33 | 47922557.28 | EN EJECUCIÓN | 30% | 11.42% | -
10381 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR | 2 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 311 | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | 53 | 0 | MI PIEZA | 00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU | 0 | FISU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | CABA | - | - | No corresponde | No corresponde | 1182170000 | 0 | 0 | 1182170000 | 0 | 0 | 0 | 637740000 | 28100000 | 230820000 | N/A | No corresponde | No corresponde | SE UNIFICAN DISTINTAS COMUNAS DE CABA (ID PREVIOS: 9194 a 9197 INCLUSIVE)
9910 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON EL MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | JUAN B. JUSTO 1100 MINISTRO RIVADAVIA | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 14997436 | 0 | 0 | 14997436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14997436 | 14997436 | FINALIZADA | 100% | 100% | SE MODIFICÓ LÍNEA PRESUPUESTARIA POR SUBSANACIÓN MEDIANTE IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR
9913 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROMOCIÓN DEL EMPLEO VERDE JOVEN COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE AVELLANEDA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 6 ESCUELAS TECNICAS DEL MUNICIPIO DE AVELLANEDA (E.E.S.T N° 2, 3, 4, 5, 8, 9) | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 27403666 | 0 | 0 | 27403666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27403666 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9914 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO DE AVELLANEDA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 964 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | AVELLANEDA | PARQUE DEL RÍO - COSTA DE VILLA DOMINICO | CALLE JUAN B. JUSTO Y CALLE S/N, VILLA DOMINICO | 2023-06-16 | 2025-06-16 | 15160977.74 | 0 | 0 | 15160977.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15160977.74 | 15160977.74 | FINALIZADA | 100% | 100% | SE MODIFICÓ LÍNEA PRESUPUESTARIA POR SUBSANACIÓN MEDIANTE IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR
9915 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | ESTACIONES DE RECICLADO. | CONVENIO ESPECÍFICO MUNICIPIO DE AVELLANEDA PROGRAMA PROVINCIAL “MI PROVINCIA RECICLA” | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 899 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | AVELLANEDA | AVELLANEDA | "PUESTA EN VALOR DE LA PLANTA DE RAEES - AVELLANEDA" | 2023-05-31 | 2025-05-31 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | FINALIZADA | 100% | 100% | SE MODIFICÓ LÍNEA PRESUPUESTARIA POR SUBSANACIÓN MEDIANTE IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR
9916 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO ESPECÍFICO PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO CAÑUELAS | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 964 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | CAÑUELAS | URIBELARREA | - | 2023-06-06 | 2025-06-06 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | FINALIZADA | 100% | 100% | SE MODIFICÓ LÍNEA PRESUPUESTARIA POR SUBSANACIÓN MEDIANTE IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR
9917 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | ESTACIONES DE RECICLADO. | CONVENIO ESPECÍFICO MUNICIPALIDAD DE EZEIZA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 899 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | EZEIZA | EZEIZA | FORTALECIMIENTO DEL GIIRSU | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9918 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO | CONVENIO ESPECÍFICO, MUNICIPIO DE EZEIZA, “PROGRAMA PROVINCIAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO” | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | EZEIZA | EZEIZA, LA UNIÓN, TRISTÁN SUAREZ, SPEGAZZINI, MONTE ROSA. | 41 CENTROS COMUNITARIOS | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 29998482.12 | 0 | 0 | 29998482.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29998482.12 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9920 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO MUNICIPALIDAD DE EZEIZA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 964 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | EZEIZA | LA UNIÓN | PARQUE AMBIENTAL LOS ÁLAMOS, ENTRE CALLES LAS CASUARINAS Y LAS MORERAS (LA UNIÓN), PARQUE AMBIENTAL NODO II EN VIENA 1400 (LA UNIÓN) | 2022-11-16 | 2024-11-16 | 14902375.8 | 0 | 0 | 14902375.8 | 0 | 0 | 0 | 14902375.8 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9921 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | GENERAL LAS HERAS | CONVENIO MUNICIPALIDAD GENERAL LAS HERAS | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | MUNICIPIO DE GENERAL LAS HERAS. | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 13786656 | 0 | 0 | 13786656 | 0 | 0 | 0 | 13786656 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9922 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO | ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN NUEVAS URBANIZACIONES DE GENERAL LAS HERAS | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | GENERAL LAS HERAS | LOS HORNOS, PLOMER, LAS PALMERAS | BARRIOS LOS HORNOS, PLOMER Y LAS PALMERAS. | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 29999360 | 0 | 0 | 29999360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999360 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9923 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | ESTACIONES DE RECICLADO. | CONVENIO MUNICIPALIDAD GENERAL LAS HERAS | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 814 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | CALLE INTENDENTE PEDRAYES, PREDIO EX BASURAL. | 2022-11-09 | 2024-11-09 | 4810235.57 | 0 | 0 | 4810235.57 | 0 | 0 | 0 | 4810235.57 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9924 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | PPAYMCC: REVALORIZACIÓN INTEGRAL DE PARQUES MUNICIPALES DE LOMAS DE ZAMORA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PARQUE MUNICIPAL EVA PERÓN, PARQUE MUNICIPAL “CAAGUAZÚ”, PARQUE MUNICIPAL “VILLA ALBERTINA”, PARQUE MUNICIPAL “FINKY”, PARQUE MUNICIPAL “LLAVALLOL”, PARQUE MUNICIPAL “VILLA FIORITO”, PARQUE MUNICIPAL “ISABEL LA CATÓLICA” | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 29999999.97 | 0 | 0 | 29999999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999999.97 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9927 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PPEL: "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA RED DE LUMINARIA VIAL Y DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA" | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | CUARTEL IX DEL MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA: BARRIO I Y II, SANTA CATALINA II Y III, J.M. DE ROSAS I Y II, BARRIO QUIROGA, VILLA ALBERTINA II, FIORITO Y LAS CALLES HOMERO, M. DE UNAMUNO Y 12 DE OCTUBRE. | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 9826347 | 0 | 0 | 9826347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9826347 | 0 | EN EJECUCIÓN | - | - | -
9930 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | LOMAS DE ZAMORA | CONVENIO MUNICIPALIDAD LOMAS DE ZAMORA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA | 2022-12-01 | abil 2023 | 14999900 | 0 | 0 | 14999900 | 0 | 0 | 0 | 14999900 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9931 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 814 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PARQUE MUNICIPAL EVA PERÓN, PARQUE MUNICIPAL “VILLA ALBERTINA”, PARQUE MUNICIPAL “FINKY”, PARQUE MUNICIPAL “LLAVALLOL NORTE”, PARQUE MUNICIPAL “VILLA FIORITO”, PARQUE MUNICIPAL “SAN JOSÉ” | 2022-10-20 | 2024-10-20 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9932 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | ESTACIONES DE RECICLADO. | CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 814 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | NODOS DE RECICLADO, NODO 1, COOPERATIVAS ECOPUNTO | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 14999160 | 0 | 0 | 14999160 | 0 | 0 | 0 | 14999160 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9933 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 964 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | RESERVA NATURAL MUNICIPAL SANTA CATALINA, GARIBALDI 2348 | 2022-09-23 | 2024-09-23 | 14970000.02 | 0 | 0 | 14970000.02 | 0 | 0 | 0 | 14970000.02 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9934 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO DE MERLO | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 964 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | MERLO | MERLO SUR | AV. BICENTENARIO 718, MERLO SUR. | 2023-01-06 | 2025-01-06 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | FINALIZADA | 100% | 100% | SE MODIFICÓ LÍNEA PRESUPUESTARIA POR SUBSANACIÓN MEDIANTE IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR
9935 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONVENIO ESPECÍFICO PPMYACC PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A TRAVÉS DEL REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MERLO. | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | MERLO | MERLO | PARTIDO DE MERLO, BS.AS., ZONA OESTE. | 2022-11-16 | 2024-11-16 | 14925000 | 0 | 0 | 14925000 | 0 | 0 | 0 | 14925000 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9936 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. | CONVENIO ESPECÍFICO PLAN PROVINCIAL NATIVAS BONAERENSES CON MUNICIPALIDAD DE MERLO | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 814 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | MERLO | MERLO | PREDIO UBICADO EN CALLE 20 DE JUNIO Y ATILIO SUPPARO, FERRARI, MERLO. | 2022-11-09 | 2024-11-09 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9937 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONVENIO ESPECÍFICO PPMYACC CON EL MUNICIPIO DE MORÓN PARA APROVISIONAR CON ENERGÍAS LIMPIAS, PUNTOS, ESPACIOS COMUNITARIOS Y PÚBLICOS DEL MUNICIPIO | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 963 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | MORÓN | VILLA SARMIENTO, CASTELAR, MORÓN Y EL PALOMAR | INSTITUCIONES: CLUB REAL SAN JOSÉ, CENTRO COMUNITARIO "LOS GARDELITOS" (EL PALOMAR), TALLER SAN LORENZO, HOGAR SAN FRANCISCO, SANTA LAURA, SAGRADO CORAZÓN, CENTRO CRISTIANO AMANECER (EL PALOMAR), IGLESIA DEL SALVADOR, HOGAR DE CIEGAS MIRÓ, UPAMM (EL PALOMAR), LA ESPERANZA (CASTELAR), ESTRELLITA, PADIM, MI PEQUEÑO REFUGIO (CASTELAR), DIVINO NIÑO JESÚS (CASTELAR). ESPACIOS PÚBLICOS DONDE SE INSTALARÁN LAS ESTACIONES MATERAS SOLARES: PLAZA DE LOS INMIGRANTES (CASTELAR), PLAZA CUMELÉN(CASTELAR), PLAZA ALSINA (VILLA SARMIENTO), PLAZA SAN MARTÍN, PARQUE RECREATIVO AMBIENTAL (CASTELAR), RESERVA NATURAL URBANA DE MORÓN (CASTELAR), POLIDEPORTIVO GORKI GRANA (CASTELAR) | 2022-12-26 | 2024-12-26 | 11367180 | 0 | 0 | 11367180 | 0 | 0 | 0 | 11367180 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9939 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | PARQUES AMBIENTALES | CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO DE SAN VICENTE | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 964 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CALLE FACUNDO QUIROGA Y MARTÍN FIERRO | 2022-10-20 | 2024-10-20 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
9940 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | ESTACIONES DE RECICLADO. | CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA | Indirecta | 29. MINISTERIO DE AMBIENTE | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 814 | - | - | 999 | General | - | MINISTERIO DE AMBIENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CENTROS DE RECICLADO DE LAS COOPERATIVAS "LA FAMILIA" Y "SAN FRANCISCO" | 2022-12-16 | 2024-12-16 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | FINALIZADA | 100% | 100% | -
Formulas:
FECHA DE FIN = [FECHA DE INICIO]+365
Note on AD781: pc: Fecha de inicio de los 12 convenios vigentes en la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Note on AE781: pc: Fecha de fin de los 12 convenios vigentes en la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Note on AQ781: pc: Calculado sobre el total del convenio (Desembolso Inicial + 16 cuotas: 12 del 2023 y 4 del 2024)