## CDS
Cantidad de soluciones habitacionales adjudicadas para relocalizar familias del Camino de Sirga
Municipio | Proyecto | Estado de avance | Asentamiento a relocalizar | Resolución Judicial 144/2011* | datos relevados en informes trimestrales al juzgado | Soluciones habitacionales adjudicadas | Soluciones habitacionales finalizadas | N° Familias mudadas | remanente de cupo
Avellaneda | Puente Bosch - Viviendas de French y autopista | FINALIZADAS | Asentamiento Puente Bosch | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | ok
Lanús | Dirección Nacional de Vialidad | FINALIZADAS | Asentamiento 10 de Enero | 49 | 28 | 28 |  |  | 21 | falta definir que paso con este cupo .
|  | EN PROYECTO | Asentamiento Puente Alsina | 60 |  |  |  |  | 60
|  | EN PROYECTO | Asentamiento San Francisco de Asís | 40 |  |  |  |  | 40
| Fabricaciones Militares | FINALIZADAS | Villa Jardín | 200 | 174 | 174 | 174 |  | 26
Lomas de Zamora | Nuevo Amanecer | FINALIZADAS | Asentamiento Amanecer | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 0
La Matanza | La Bastilla I y II | FINALIZADAS | Barrio Mi Esperanza | 50 | 156 | 156 | 156 |  | 0
|  | FINALIZADAS | Barrio Don Juan | 46 |  |  |  |  | 0
|  | FINALIZADAS | Barrio El Mosquito | 50 |  |  |  |  | 0 | buscar el escrito por el que ACUMAR y Matanza dan por mudadas a todas las flias de la Sirga.
|  | FINALIZADAS | Barrio La Saladita | 24 |  |  |  |  | 0
|  | FINALIZADAS | Barrio Los Ceibos Sur | 10 |  |  |  |  | 0
CABA | Barrio Soldati | FINALIZADAS | Asentamiento Luján | 25 | 33 | 25 | 25 |  | 0 | Aca se mudaron 25 familias?? Porque en los trimestrales se habla de 33 viviendas finalizadas??
| Proyecto Lacarra 2049 (ex P. Chutro) | FINALIZADAS | Barrio 26 | 54 | 54 | 54 | 26 | 54 | 0
| Proyecto Luzuriaga 837 | FINALIZADAS |  | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 0
| Proyecto San Antonio 721 (ex Goncalvez Díaz) | FINALIZADAS |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0
| Proyecto Castañares y Portela | FINALIZADAS | Asentamiento Magaldi | 70 | 34 | 34 | 34 | 41 | 36 | sin gestion
| Proyecto General Paz y Castañares | FINALIZADAS |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
| Barrio Los Piletones | FINALIZADAS |  | 15 | 28 | 28 | 15 | 15 | -13 | las otras 13 flias que completan los 28 mudados de donde surgen??
| Proyecto Castañares y Portela | FINALIZADAS | El Pueblito | 137 | 137 | 136 | 137 |  | 1 | hay una diferencia de 1 flia menos mudada… es asi??
| Barrio Ribera Iguazú - Etapas I y II | FINALIZADAS | Barrio 21-24 | Cupo asignado: 840 Aprobadas para contruir: 320 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0
| Barrio Ribera Iguazú - Etapa III | FINALIZADAS |  |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 0
| Barrio Ribera Iguazú - Etapa IV | FINALIZADAS |  |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 0
| Barrio Ribera Iguazú - Etapa V | FINALIZADAS |  |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 0
| Osvaldo Cruz y Luna | FINALIZADAS |  | N/A | 128 | 128 | 128 |  | 0
| Alvarado etapas 1A + 1B + 2 + 3 (ex Australia) | FINALIZADAS |  | N/A | 231 | 231 | 260 | 231 | 0
| Pepirí y Diógenes Taborda | EN PROYECTO |  | N/A | 129 | 0 | 190 |  | 129
| Orma y Magaldi | FINALIZADAS |  | N/A | 188 | 188 | 190 | 188 | 0
| Orma y Magaldi II | EN PROYECTO |  | N/A | 155 | 0 | 29 |  | 155
| Zavaleta | EN PROYECTO |  | N/A | 375 | 0 |  |  | 375
| Valparaíso 3564 | FINALIZADAS |  | N/A | 48 | 48 | 48 |  | 0
| Conjunto Padre Mugica | FINALIZADAS |  | 180 | 180 | 180 | 220 |  | 0
Total | [5 empty] | 2021 |  |  | -2021
|  |  | Porcentaje de familias mudadas en camino de sirga: |  | #DIV/0!
* Plan de características excepcionales para el Camino de Sirga Posteriormente a la firma del Convenio Marco 2010, el Juzgado Federal de Quilmes solicitó que se definiera un plan de características excepcionales para dar solución habitacional a las familias que se encontraban habitando sobre el Camino de Sirga. El mismo fue aprobado por Resolución Judicial el 22/2/2011.
Fuente: ACUMAR - Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano.
Actualizado a julio de 2024.