## Información complementaria
10. Estado de Implementación del Plan de Integración Socio Urbana de Villa Inflamable
Tabla: Estado de Implementación del Plan de Integración Socio Urbana de Villa Inflamable (acumulado)
Componentes | Proyecto | Estado | Avance | Ente Ejecutor | Ente Financiador
Vivienda | Ejecución de 112 Viviendas Predio Raizen - Etapa 1 | En ejecución | 22.42% | Municipio de Avellaneda | Municipio de Avellaneda
Vivienda | Ejecución de 31 Viviendas Predio Raizen - Etapa 2 | En ejecución | 45.21% | Municipio de Avellaneda | Municipio de Avellaneda
Vivienda | Ejecución de 60 Viviendas Predio Eissler | En ejecución | 44.46% | Municipio de Avellaneda | Municipio de Avellaneda
Vivienda | 11 Mejoramientos (UNOPS) | Terminada | 100% | Cruz Roja Argentina | UNOPS
Vivienda | Promoción de Programa de Regulación Dominial | En Formulación | N/A | Municipio de Avellaneda | A definir
Cicatrización | Apertura de Calles | En Formulación | N/A | Municipio de Avellaneda | A definir
Infraestructura de agua y saneamiento | Planta de Tratamiento Modular para Eissler y Raizen | En Formulación | N/A | Municipio de Avellaneda | Provincia de Buenos Aires
Infraestructura de agua y saneamiento | Obra de Abastecimiento Primario de Agua | Terminada | 100% | AySA | AySA
Infraestructura de agua y saneamiento | Obra de Abastecimiento Secundario de Agua | Terminada | 100% | AySA | AySA
Infraestructura de agua y saneamiento | Completamiento de Red y Conexiones en Pasillos | En Formulación | N/A | Municipio de Avellaneda | A definir
Infraestructura de agua y saneamiento | Obra de Abastecimiento Primario de Cloaca | Con Proyecto Ejecutivo | N/A | AySA | AySA
Infraestructura de agua y saneamiento | Obra de Abastecimiento Secundario de Cloaca | Con Proyecto Ejecutivo | N/A | AySA | AySA
Infraestructura de agua y saneamiento | Plan Hidráulico (Red / Sumideros / Pavimentación) | Iniciada | 9% | Municipio de Avellaneda | ACUMAR
Infraestructura vial y equipamiento | Pavimentación | Iniciada | 75% | Municipio de Avellaneda | Municipio de Avellaneda
Infraestructura vial y equipamiento | Camino Vial Costero | Iniciada | 80% | AySA | Banco Mundial (UCGP)
Infraestructura vial y equipamiento | Puentes sobre Arroyo Sarandí y Obras Complementarias | En Formulación | N/A | Municipio de Avellaneda | Banco Mundial (UCGP)
Infraestructura vial y equipamiento | Jardín Maternal Municipal 25 | Terminada | 100% | Municipio de Avellaneda | Municipio de Avellaneda
Infraestructura vial y equipamiento | Unidad Sanitaria San Martín de Porres | En ejecución | 15% | Municipio de Avellaneda | OPISU (Buenos Aires)
Infraestructura vial y equipamiento | Polideportivo (Calles Gaona y Progreso) | En ejecución | 20% | Municipio de Avellaneda | SISU
Infraestructura vial y equipamiento | SUM (Calle Ocantos) | En ejecución | 65% | Municipio de Avellaneda | OPISU (Buenos Aires)
Abordaje Social | Mesas de Trabajo | En ejecución | CONTINUA | Municipio de Avellaneda y ACUMAR | N/A
Abordaje Social | Talleres | En ejecución | CONTINUA | ACUMAR | ACUMAR
Control ambiental | Red de Estaciones de Monitoreo Continuo | En ejecución | CONTINUA | ACUMAR | ACUMAR
Control ambiental | Control de Establecimientos de Seguimiento Particular | En ejecución | CONTINUA | ACUMAR | ACUMAR
Control ambiental | Plan de Acción para Establecimientos Industriales | En ejecución | CONTINUA | ACUMAR | ACUMAR
Referencias AySA: Agua y Saneamientos Argentinos S.A. OPISU: Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. SISU: Subsecretaría de Integración Socio Urbana. UCGP: Unidad Coordinadora General del Proyecto BIRF-7706 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Fuente: ACUMAR - Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano.
Actualizado a abril de 2025.

## 19.Datos (viejo) (hidden)
19. Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental
Cuadro 1: Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental
Período | Nación | Provincia | CABA | ACUMAR | Presupuesto Asignado Total | Presupuesto Ejecutado Total | Porcentaje P. Ejecutado sobre P. Asignado
2010 | 4324806488 | 413866667 | 1384656247.4609 | 23201360 | 6146530762.4609
[6 empty] | 3386252670.1141 | 55.09%
2011 | 4469682022 | 287629841 | 567221212 | 390338835 | 5714871910
[6 empty] | 5038096195.0328 | 88.16%
2012 | 4739215933 | 675354324 | 496502461 | 652444252 | 6563516970
[6 empty] | 4169949702.3573 | 63.53%
2013 | 3395070912 | 524389851 | 608409199 | 596541052 | 5124411014
[6 empty] | 5038177314.0176 | 98.32%
2014 | 5823365945.5999 | 536742044 | 603775363.23 | 691971020.9 | 7655854373.758
[6 empty] | 6446205085.6313 | 84.2%
2015 | 5812115424.71 | 658443588 | 685062654 | 762946272.91 | 7918567939.62
[6 empty] | 5465705493.9721 | 69.02%
2016 | 8152019660.9564 | 691679149 | 534860758 | 1259939514.8 | 10638499082.7564
[6 empty] | 9291303018.4746 | 94.36%
2017 | 12374967501.471 | 3029180782 | 1925921334.95 | 1489082140.4376 | 18819151758.8586
[6 empty] | 15465161750.15 | 82.18%
2018 | 22749143122.5121 | 2615064762.008 | 1886641156.75 | 1525655298 | 28776504339.2701
[6 empty] | 21106376713 | 73.35%
2019 | 27400138734 | 1562544362 | 1994084199 | 1089820000 | 32046587295
[6 empty] | 11863460506 | 37.02%
2020
#DIV/0!
Fuente: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Actualizado a abril del 2021.
Descripción:
La ACUMAR consolida las inversiones realizadas por las diferentes jurisdicciones con injerencia en el ámbito de la CMR y que tienen como destino el financiamiento de acciones con impacto directo o indirecto en la misma. De esta forma, el Organismo sistematiza la información sobre los créditos presupuestarios asignados y ejecutados, a fin de realizar un seguimiento de las acciones contempladas en el PISA. Este indicador permite conocer el porcentaje de ejecución presupuestaria anual respecto del presupuesto total asignado al inicio de cada período, y su consecuente variación a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que la presente actualización incorpora la información presupuestaria de 2020, en tanto que su ejecución corresponde sólo al primer semestre de ese año. El cierre definitivo de la ejecución presupuestaria a diciembre 2020 se encuentra aún en proceso de cierre.

## 19.Anexo (hidden)
19. Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental
Cuadro 1: Recuersos devengados en la CMR - Detalle por jurisdicción. | [9 empty] | COMPLETO
JURISDICCIÓN | DEVENGADO 2010 | DEVENGADO 2011 | DEVENGADO 2012 | DEVENGADO 2013 | DEVENGADO 2014 | DEVENGADO 2015 | DEVENGADO 2016 | DEVENGADO 2017 | DEVENGADO 2018 | DEVENGADO 1° Sem. 2019 | DEVENGADO 1° Sem. 2020
Estado Nacional | 2723117146.4781 | 3699989495.8399 | 3002528770.4695 | 3734527098.9833 | 5160997567.1099 | 3598958217.8634 | 7201875578.6946 | 10538486355 | 15670173517 | 9241010755 | 9241010755
Provincia de Buenos Aires | 324310508.64 | 488364518.53 | 357550043.26 | 288008519.84 | 213239111.7 | 320276502.6 | 745104337.46 | 2015901531 | 1530497713 | 894904606 | 894904606
CABA | 313806400.086 | 462261479.21 | 275662117.366 | 500746223.4743 | 514173805.89 | 584894895.3 | 703659556.76 | 1887831925.15 | 2146145174 | 1121822089 | 1121822089
ACUMAR | 25018614.91 | 387480701.4529 | 534208771.2618 | 514895471.72 | 557794600.9314 | 961575878.2087 | 640663545.56 | 1022941939 | 1759560309 | 605723056 | 605723056
Total de recursos devengados | 3386252670.1141 | 5038096195.0328 | 4169949702.3573 | 5038177314.0176 | 6446205085.6313 | 5465705493.9721 | 9291303018.4746 | 15465161750.15 | 21106376713 | 11863460506 | 11863460506
Fuente: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Actualizado a abril del 2021.

## 19.Datos (2) (hidden)
19. Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental
Cuadro 1: Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental
Período | Nación | Provincia | CABA | ACUMAR | Presupuesto Asignado Total | Presupuesto Ejecutado Total | Porcentaje P. Ejecutado sobre P. Asignado
2010 | 4324806488 | 413866667 | 1384656247.4609 | 23201360 | 6146530762.4609
[6 empty] | 3386252670.1141 | 55.09%
2011 | 4469682022 | 287629841 | 567221212 | 390338835 | 5714871910
[6 empty] | 5038096195.0328 | 88.16%
2012 | 4739215933 | 675354324 | 496502461 | 652444252 | 6563516970
[6 empty] | 4169949702.3573 | 63.53%
2013 | 3395070912 | 524389851 | 608409199 | 596541052 | 5124411014
[6 empty] | 5038177314.0176 | 98.32%
2014 | 5823365945.5999 | 536742044 | 603775363.23 | 691971020.9 | 7655854373.758
[6 empty] | 6446205085.6313 | 84.2%
2015 | 5812115424.71 | 658443588 | 685062654 | 762946272.91 | 7918567939.62
[6 empty] | 5465705493.9721 | 69.02%
2016 | 8152019660.9564 | 691679149 | 534860758 | 1259939514.8 | 10638499082.7564
[6 empty] | 9291303018.4746 | 94.36%
2017 | 12374967501.471 | 3029180782 | 1925921334.95 | 1489082140.4376 | 18819151758.8586
[6 empty] | 15465161750.15 | 82.18%
2018 | 22749143122.5121 | 2615064762.008 | 1886641156.75 | 1525655298 | 28776504339.2701
[6 empty] | 21106376713 | 73.35%
2019 | 27400138734 | 1562544362 | 1994084199 | 1089820000 | 32046587295
[6 empty] | 11863460506 | 37.02%
2020
#DIV/0!
Fuente: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Actualizado a abril del 2021.
Descripción:
La ACUMAR consolida las inversiones realizadas por las diferentes jurisdicciones con injerencia en el ámbito de la CMR y que tienen como destino el financiamiento de acciones con impacto directo o indirecto en la misma. De esta forma, el Organismo sistematiza la información sobre los créditos presupuestarios asignados y ejecutados, a fin de realizar un seguimiento de las acciones contempladas en el PISA. Este indicador permite conocer el porcentaje de ejecución presupuestaria anual respecto del presupuesto total asignado al inicio de cada período, y su consecuente variación a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que la presente actualización incorpora la información presupuestaria de 2020, en tanto que su ejecución corresponde sólo al primer semestre de ese año. El cierre definitivo de la ejecución presupuestaria a diciembre 2020 se encuentra aún en proceso de cierre.

## 19.Gráfico borrador (hidden)
19. Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental
Gráfico 1: Inversión en Plan Integral de Saneamiento Ambiental - Presupuesto asignado por Jurisdicción/Porcentaje P. Ejecutado sobre P. Asignado
Fuente: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Actualizado a abril del 2021.
La ACUMAR consolida las inversiones realizadas por las diferentes jurisdicciones con injerencia en el ámbito de la CMR y que tienen como destino el financiamiento de acciones con impacto directo o indirecto en la misma. De esta forma, el Organismo sistematiza la información sobre los créditos presupuestarios asignados y ejecutados, a fin de realizar un seguimiento de las acciones contempladas en el PISA. Este indicador permite conocer el porcentaje de ejecución presupuestaria anual respecto del presupuesto total asignado al inicio de cada período, y su consecuente variación a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que la presente actualización incorpora la información presupuestaria de 2019, en tanto que su ejecución corresponde sólo al primer semestre de ese año. El cierre definitivo de la ejecución presupuestaria a diciembre 2019 se encuentra aún en proceso de cierre.